## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
МО Сертолово
от 17.12.2014 г. № 538
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово
на 2014-2016 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово
1.1. | Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 2566.5 | 780.4 | 1586.2 | 199.9 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение занятости и физического развития детей
1.2. | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 6641.1 | 6641.1 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение занятости и физического развития детей
1.3. | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1205 | 837.1 | 345.3 | 22.6 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности отдыха детей на детских площадках.
1.4. | Содержание детских площадок и детских спортивных площадок | Бюджет МО Сертолово | 2014- 2016 гг | 3666.1 | 1171.3 | 1798 | 696.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности на детских площадках и детских спортивных площадках
1.5. | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов. | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 6358 | 5536.7 | 586.5 | 234.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида дворовых территорий, обеспечение безопасности отдыха детей на детских площадках.
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 20436.7 | 14966.6 | 4316 | 1154.1
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 20436.7 | 14966.6 | 4316 | 1154.1
Раздел 2. Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово
2.1. | Устройство "искусственных дорожных неровностей" | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 688.3 | 388.3 | 150 | 150 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.2. | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 757.1 | 480.1 | 132 | 145 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.3. | Восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 г | 139.4 | 63.1 | 36.3 | 40 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.4. | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 217.5 | 217.5 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.5. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 100 | 100 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.6. | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 229.5 | 69.3 | 76.3 | 83.9 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.7. | Устройство пешеходных ограждений | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1806.5 | 1506.5 | 150 | 150 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
2.8. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | Всего, в том числе по источникам: | 2014-2016 гг | 47732.4 | 42232.4 | 2500 | 3000 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности существующей сети дорог, создание оптимальных условий движения транспортных потоков
|  | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 45888.4 | 40388.4 | 2500 | 3000
|  | Областной бюджет Ленинградской области | 2014 г. | 1844 | 1844 | 0 | 0
2.9. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 7205 | 2205 | 2500 | 2500 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.10. | Замена и установка дорожных знаков | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 469.2 | 469.2 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.11. | Приведение высоты съезда с тротуара на проезжую часть в соответствие с действующим законодательством | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 332.8 | 332.8 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности движения пешеходов
2.12. | Устройство бетонных полусфер | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 78.2 | 78.2 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
2.13. | Разработка проектной документации по обустройству автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 41 | 41 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
2.14. | Устройство остановочных павильонов | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 120 | 120 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
| Итого по разделу 2, в т. ч.: |  |  | 59916.9 | 48303.4 | 5544.6 | 6068.9
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 58072.9 | 46459.4 | 5544.6 | 6068.9
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 1844 | 1844 | 0 | 0
Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 46908.1 | 7848.9 | 18603 | 20456.2 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание улично-дорожной сети в чистоте и порядке,улучшение её санитарного состояния.
3.2. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 14772.7 | 1534.8 | 6304.9 | 6933 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание улично-дорожной сети в чистоте и порядке,улучшение её санитарного состояния.
3.3. | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 201.5 | 104.5 | 46 | 51 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание в чистоте и порядке дорожных, информационных знаков и въездного знака "Ленинградская область"
3.4. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1837.4 | 327.8 | 718.8 | 790.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение исправного и работоспособного состояния водоотводных сооружений
| Итого по разделу 3, в т. ч.: |  |  | 63719.7 | 9816 | 25672.7 | 28231
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 63719.7 | 9816 | 25672.7 | 28231
Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово
4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 12417.65 | 3465.65 | 4476 | 4476 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города
4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 790.5 | 190.5 | 300 | 300 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города
4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1477.75 | 316.15 | 580.8 | 580.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасности.
| Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  | 14685.9 | 3972.3 | 5356.8 | 5356.8
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 14685.9 | 3972.3 | 5356.8 | 5356.8
Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее время | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 2897.1 | 703.1 | 1059 | 1135 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
5.2. | Санитарная уборка территории города в летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 14010.4 | 2652.4 | 5423 | 5935 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
5.3. | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 3060.8 | 731.6 | 1154 | 1175.2 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
5.4. | Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1418.2 | 519,4 | 449.4 | 449.4 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка, улучшение санитарного и экологического состояния города
5.5. | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 3358.3 | 1126,6 | 1443.2 | 788.5 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида
5.6. | Очистка территории города после схода снежного покрова. | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1477.5 | 187.7 | 639 | 650.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка, улучшение санитарного и экологического состояния города
5.7. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 430 | 130 | 143 | 157 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида
| Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  | 26652.3 | 6050.8 | 10310.6 | 10290.9
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 26652.3 | 6050.8 | 10310.6 | 10290.9
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 625.3 | 188.9 | 207.8 | 228.6 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Приведение мест захоронения воинов, павших за Отечество, в надлежащее состояние, обеспечение праздничного вида города
6.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 2138.7 | 1562.6 | 274.3 | 301.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Приведение мест массового отдыха в надлежащее санитарное состояние, обеспечение праздничного вида города
6.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1642.5 | 1007.5 | 302 | 333 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Приведение мест массового отдыха в надлежащее санитарное состояние, обеспечение праздничного вида города
6.4. | Благоустройство и содержание мест массового скопления жителей города | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 6343.7 | 5389,7 | 477 | 477 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание мест массового скопления жителей в надлежащем состояниии
| Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  | 10750.2 | 8148.7 | 1261.1 | 1340.4
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 10750.2 | 8148.7 | 1261.1 | 1340.4
Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово
7.1. | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 13764.5 | 2765.5 | 5237.6 | 5761.4 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с коэффициентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
| Итого по разделу 7: |  |  | 13764.5 | 2765.5 | 5237.6 | 5761.4
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 13764.5 | 2765.5 | 5237.6 | 5761.4
| Итого по программе, в т.ч: |  |  | 209926.2 | 94023.3 | 57699.4 | 58203.5
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 208082.2 | 92179.3 | 57699.4 | 58203.5
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 1844 | 1844 | 0 | 0