## перечень мероприятий
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
МО Сертолово
от 24.04.2023 № 396
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасный город Сертолово»
на 2023-2027 годы
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента | Ожидаемый результат реализации структурного элемента программы
[5 empty] | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Процессная часть
1 | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово" | Всего, в т. ч. |  | 24879 | 3979 | 4752 | 5114 | 5381 | 5653
|  | бюджет МО Сертолово |  | 24879 | 3979 | 4752 | 5114 | 5381 | 5653
1.1 | Содержание системы видеонаблюдения, системы звукового оповещения на территории города | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 14758.5 | 2008.5 | 2850 | 3100 | 3300 | 3500 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Исправное состояние системы видеонаблюдения обеспечит оперативность реагирования правоохранительных органов на происшествия на улицах, проездах и в социально значимых местах, обеспечит безопасность людей и сохранит городское имущество; исправное состояние системы звукового оповещения обеспечит своевременное оповещение населения при ЧС для служб
1.2 | Информирование населения по вопросам профилактики проявления экстремизма и терроризма | без финансирования | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний граждан в сфере противодействия терроризму и экстремизму, путем размещения информации на официальном сайте администрации и в газете.
1.3 | Проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах | без финансирования | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний безопасного поведения работников организаций и предприятий в случае угрозы или совершения террористических актов
1.4 | Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 7910 | 1466 | 1516 | 1576 | 1641 | 1711 | МАУ"Сертоловский КСЦ Спектр" | Обеспечение безопасности населения на территории МО Сертолово
1.5 | Обслуживание системы контроля доступа и пожарной сигнализации в здании администрации МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 641.3 | 85.3 | 136 | 138 | 140 | 142 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение безопасных условий пребывания граждан в здании администрации МО Сертолово
1.6 | Правовое информирование по вопросам профилактики правонарушений | без финансирования | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний граждан в сфере имиграционного, уголовного и административного законодательств
1.7 | Установка камер видеонаблюдения на территоррии МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 1569.2 | 419.2 | 250 | 300 | 300 | 300 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Установка камер видеонаблюдения позволит оперативно реагировать правоохранительным органам на происшествия на улицах, проездах и в социально значимых местах, обеспечит безопасность людей и сохранит городское имущество.
2 | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах" | Всего, в т. ч. |  | 6122.9 | 1228 | 751 | 641.9 | 2050 | 1452
|  | бюджет МО Сертолово |  | 6122.9 | 1228 | 751 | 641.9 | 2050 | 1452
2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово | без финансирования | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня подготовки населения к действиям при возникновении пожаров
2.2 | Информирование населения о мерах безопасности жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных для человека ситуациях | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 239.6 | 19.6 | 52 | 54 | 56 | 58 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний населения по вопросам ГО и ЧС, правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и прочее
2.3 | Проведение испытаний пожарных кранов и пожарной лестницы в здании администрации МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 150 | 24 | 45 | 25 | 27 | 29 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение пожарной безопасности в здании администрации
2.4 | Проведение лабораторных исследований воды родников, водоемов, активно используемых населением, на санитарно-химические и микробиологические показатели, в том числе по адресам: -родник в районе дома 8 по улице Ветеранов; -родник в районе дома 15 по улице Ветеранов; -водоем в районе домов 11 корп.1, 12,15 по ул. Ветеранов; | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 190.5 | 32.5 | 35 | 38 | 41 | 44 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Обеспечение эколого-гигиенической безопасности. Сохранение здоровья населения и профилактика заболеваний, связанных с водным фактором
2.5 | Обучение способам защиты при возникновения ЧС работающего и неработающего населения | без финансирования | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний работающего и не работающего населения по вопросам ЧС
2.6 | Обучение способам защиты при возникновении ЧС сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников подведомственных организаций | без финансирования | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников подведомственных организаций по вопросам ЧС
2.7 | Повышение квалификации членов КЧС | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 17.2 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 10 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний членов КЧС с целью принятия оперативных решений по вопросам ГО и ЧС
2.8 | Проведение комплексных, командно штабных и тактико-специальных учений по отработке ЧС | без финансирования | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Совершенствование знаний, умений и навыков должностных лиц, и оперативно-деспетчерских служб по вопросам защиты от ЧС
2.9 | Поставка и техническое обслуживание переносных средств пожаротушения (огнетушителей ОП 4) | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Соблюдение требований пожарной безопасности
2.10 | Установка системы звукового оповещения на территории МО Сертолово | без финансирования | 2023-2027 | 5479.7 | 1108.7 | 619 | 519 | 1922 | 1311 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Исправное состояние системы звукового оповещения обеспечит своевременное оповещение населения при ЧС для служб
2.11 | Обучение по вопросам ГО населения и сотрудников администрации МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2023-2027 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел АОиИ администрации МО Сертолово | Повышение уровня знаний граждан в сфере гражданской обороны
3 | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения" |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0
3.1 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения на официальном сайте администрации МО Сертолово | без финансирования | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | Повышение знаний в сфере безопасности дорожного движения
3.2 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения в официальных средствах массовой информации администрации МО Сертолово | без финансирования | 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | Повышение знаний в сфере безопасности дорожного движения
| Итого по процессной части, в т. ч.: |  |  | 31001.9 | 5207 | 5503 | 5755.9 | 7431 | 7105
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 31001.9 | 5207 | 5503 | 5755.9 | 7431 | 7105
| Всего по Программе, в т.ч.: |  |  | 31001.9 | 5207 | 5503 | 5755.9 | 7431 | 7105
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 31001.9 | 5207 | 5503 | 5755.9 | 7431 | 7105

## перечень результатов
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
МО Сертолово
от 24.04.2023 №396
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе "Безопасный город
Сертолово" на 2023-2027годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасный город Сертолово» на 2023-2027 годы
N п/п | Наименование структурного элемента программы | Планируемый объем финансирования(тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Процессная часть
1 | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово" | 24879 | 0
1.1 | Содержание системы видеонаблюдения, системы звукового оповещения на территории города | 14758.5 | 0 | кол-во систем видеонаблюдения | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | кол-во камер видеонаблюдения | шт | 61 | 65 | 69 | 74 | 79
|  |  |  | кол-во систем звукового оповещения | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.2 | Информирование населения по вопросам профилактики проявления экстремизма и терроризма | 0 | 0 | кол-во публикаций | ед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.3 | Проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах | 0 | 0 | кол-во учений | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | кол-во участников | чел | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
1.4 | Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка | 7910 | 0 | кол-во рейдов | ед | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
|  |  |  | кол-во дружинников | чел | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
1.5 | Обслуживание системы контроля доступа и пожарной сигнализации в здании администрации МО Сертолово | 641.3 | 0 | кол-во систем | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.6 | Правовое информирование по вопросам профилактики правонарушений | 0 | 0 | кол-во публикаций | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.7 | Установка камер видеонаблюдения на территоррии МО Сертолово | 1569.2 | 0 | кол-во камер видеонаблюдения | шт. | 7 | 4 | 5 | 5 | 5
2. | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах" | 6122.9 | 0
2.1 | Обеспечние первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово | 0 | 0 | кол-во учений | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | кол-во участников | чел | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
2.2 | Информирование населения о мерах безопасности жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных для человека ситуациях | 239.6 | 0 | кол-во публикаций | ед | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  |  | кол-во иформационных табличек | шт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
2.3 | Проведение испытаний пожарных кранов и пожарной лестницы в здании администрации МО Сертолово | 150 | 0 | кол-во пожарных кранов | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | кол-во пожарных лестниц | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.4 | Проведение лабораторных исследований воды родников, водоемов активно используемых населением, на санитарно-химические и микробиологические показатели воды в том числе по адресам: -родник в районе дома 8 по улице Ветеранов; -родник в районе дома 15 по улице Ветеранов; -водоем в районе домов 11 корп.1, 12,15 по ул. Ветеранов | 190.5 | 0 | кол-во лабораторных исследований | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.5 | Обучение способам защиты при возникновении ЧС работающего и неработающего населения | 0 | 0 | кол-во обученного работающего населения | чел | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | кол-во обученного неработающего населения | чел | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2.6 | Обучение способам защиты при возникновении ЧС сотрудников администрации МО Сертолово и сотрудников подведомственных организаций | 0 | 0 | кол-во обученных сотрудников администрации | чел | 20 | 25 | 30 | 32 | 35
|  |  |  | кол-во обученных сотрудников подведомственных организаций | чел | 20 | 25 | 30 | 32 | 35
2.7 | Повышение квалификации членов КЧС | 17.2 | 0 | кол-во обученных членов КЧС | чел. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
2.8 | Проведение комплексных, командно штабных и тактико-специальных учений по отработке ЧС | 0 | 0 | кол-во учений | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | Поставка и техническое обслуживание переносных средств пожаротушения (огнетушителей ОП 4) | 5.9 | 0 | кол-во устройств | шт | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
2.10 | Установка системы звукового оповещения на территории МО Сертолово | 5479.7 | 0 | кол-во точек | ед | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
2.11 | Обучени по вопросам ГО населения и сотрудников администрации МО Сертолово | 40 | 0 | кол-во участников | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
3. | Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения" | 0 | 0
3.1 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения на официальном сайте администрации МО Сертолово | 0 | 0 | кол-во материалов, размещенных | ед | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
3.2 | Размещение информационных материалов по безопасности дорожного движения в официальных средствах массовой информации администрации МО Сертолово | 0 | 0 | кол-во материалов, размещенных | ед | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Итого по процессной части, в т. ч.: | 31001.9 | 0
| Бюджет МО Сертолово | 31001.9 | 0
Итого по программе |  | 31001.9 | 0
| Бюджет МО Сертолово | 31001.9 | 0
Руководитель программы:
Начальник отдела административного обеспечения и информатизации Д. Ю. Алексеев
Note on C20: 1: 5480,4
Note on I21: 1: было 67
Note on C24: 1: было 20
Note on C28: 1: 851,0 было
Note on I28: 1: было 15шт
Note on C29: 1: 200 сняли еще 100
Note on I29: 1: было 1
Note on C34: 1: было 50
Note on I34: 1: было 10
Note on I35: 1: было 50шт.

## адресный перечень
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
МО Сертолово
от 24.04.2023 №396
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе "Безопасный город
Сертолово" на 2023-2027годы
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Безопасный город Сертолово" на 2023-2027 годы
Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно-сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость |  | Объем финансирования
|  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД, тыс. руб. | в ценах года начала реализации программы, тыс.руб. | Всего, тыс. руб | в том числе по годам
[7 empty] | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.Комплекс процессных мероприятий "Выполнение мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению террористической и экстремистской деятельности и минимизация ее последствий, профилактика правонарушений в МО Сертолово"
1.7 Установка камер видеонаблюдения на территоррии МО Сертолово в количестве 26 шт. : ул. Молодежная 6, 7 (2 шт.), ул.Молодцова 16 (2 шт.), ул. Черная Речка в районе домов 4,5,7,20 (4 шт.), ул. Черная Речка врайоне д. 23 (3шт.), Сертоловский водоем(3шт.), ул. Ветеранов в районе д. 5, 7 (2шт.),ул. Ларина д. 1 (2шт.), ул. Молодцова в районе д. 3,4 (1 шт.), ул. Ветеранов д. 3 (2 шт.), ул. Заречная д. 2,4, 6 (2шт.), ул. Сосновая 2(1шт.), ул. Заречная 10 (1шт.), ул. Молодцова 15/2 (1шт.) | 2023-2027 |  | муниципальная |  |  | 1569.2 | 419.2 | 250 | 300 | 300 | 300
Итого по разделу 1: | [5 empty] | 1569.2 | 419.2 | 250 | 300 | 300 | 300
2. Комплекс процессных мероприятий " Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах"
2.10 Установка системы звукового оповещения на территории МО Сертолово: ул. Парковый проезд 2/1, ул. Ларина 10, ул. Молодцова 2/2, ул. Центральная 7/1, ул. Центральная 10/2, ул. Восточно-Выборгское шоссе 26, Черная Речка 20, Западная Лица ул. Споритивная 1 ,Модуль ул. Тенистая/Озерная | 2023-2027 |  | муниципальная |  |  | 5479.7 | 1108.7 | 619 | 519 | 1922 | 1311
Итого по разделу 2: | [5 empty] | 5479.7 | 1108.7 | 619 | 519 | 1922 | 1311
Итого по Программе: | [5 empty] | 7048.9 | 1527.9 | 869 | 819 | 2222 | 1611
Руководитель программы:
Начальник отдела административного обеспечения и информатизации Д. Ю. Алексеев