## прилож 1
Приложение 1
к Программе
главы администрации
МО Сертолово
от __________ №_____
утв. Постановлением
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг.»
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения ПСД | Форма собственности | Сметная стоимость, тыс.руб. |  | Объем финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы | Всего | в том числе по годам
[8 empty] | 2011г. | 2012г. | 2013г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Задача 1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС
1.1. | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресам: ул.Заречная дома 1-17, ул. Ветеранов д.д.4,6,8,10,12, ул.Школьная д.д. 3,5,7,9,11 | 2011 |  | муниципальная |  | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5 | 0 | 0 | 6930.5
Задача 2. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения
2.1. | Строительство распределительного газопровода, высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | 2011-2012 | от 08.11.2010г. №178 | муниципальная |  | 25267.2 | 18956.1 | 10059.8 | 8896.3
2.2. | Проектирование системы внутреннего газоснабжения в муниципальных жилых помещениях жилых домов мкр. Черная Речка. | 2013 |  | муниципальная |  | 288.7 | 288.7 |  |  | 288.7
2.3. | Монтаж системы внутреннего газоснабжения в муниципальных жилых помещениях жилых домов мкр. Черная Речка. | 2013 |  | муниципальная |  | 1113 | 1113 |  |  | 1113
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  | 26668.9 | 20357.8 | 10059.8 | 8896.3 | 1401.7 | 20357.8
Задача 3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
3.1. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | 2012-2013 | от 23.09.2011г. №135 | муниципальная |  | 13960 | 1809 |  | 1809 | 0
3.2. | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 2012-2013 | от 19.10.2011г. №281 | муниципальная |  | 30190 | 25952.2 |  | 13075 | 12877.2
3.3. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 |  |  |  |  | 2950 | 2178 |  | 2178
| Итого по задаче 3: |  |  |  |  | 47100 | 29939.2 | 0 | 17062 | 12877.2 | 29939.2
Задача 4. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово
4.1. | Проектирование, реконструкция и строительство сетей уличного освещения города Сертолово, в том числе:
4.1.1. | Проектирование и реконструкция ВЛ 0,4 кВ уличное освещение от ТП-8518 ул. Молодцова д.д.2,3,4,5,7,8,9,11 (участок в районе д.д.3,8,9,2,4,5,11) | 2011 |  | муниципальная |  | 710.3 | 710.3 | 710.3
4.1.2. | Проектирование и строительство сети уличного освещения по адресу: ул.Молодцова д.8 (в районе АЗС) (от ТП-8518) | 2011 |  | муниципальная |  | 304.6 | 304.6 | 304.6
4.1.3. | Проектирование и строительство сети уличного освещения по адресу: мкр. Сертолово-2, ул.Березовая дома 7,8,9,10,11,12,13, 14 (от ТП 8374) | 2011 |  | муниципальная |  | 812.5 | 812.5 | 812.5
4.1.4. | Проектирование и строительство сети уличного освещения по адресам: ул. Ларина д.д. 1,2,4,5; ул.Заречная д.6; ул.Ветеранов д.5; ул.Кожемякина д.11/1 | 2012 |  | муниципальная |  | 1180.8 | 1180.8 |  | 1180.8
4.1.5. | Проектирование реконструкции и строительства участков сети уличного освещения по адресам: - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8463 ( участок от ул. Центральная д.3 до ул. Молодцова д.10 и от ул. Молодцова д.9 до Выборгского шоссе)- рконструкция; ( участок ул. Центральная д.5 , ул. Центральная д.8/2 и участок ул. Молодцова д.2)-строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок от ул. Ветеранов д.4 до ул.Ветеранов д.15)-реконструкция; (участок ул. Ветеранов д.15 - КР водоема)-строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок от ул. Заречной д.12 до Выборгского шоссе)-реконструкция. | 2013 |  | муниципальная |  | 232.2 | 232.2 |  |  | 232.2
4.1.6. | Реконструкция и строительство участков сети уличного освещения по адресам : - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8463 ( участок от ул. Центральная д.3 до ул. Молодцова д.10 и от ул. Молодцова д.9 до Выборгского шоссе)- рконструкция; ( участок ул. Центральная д.5 , ул. Центральная д.8/2 и участок ул. Молодцова д.2)-строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок от ул. Ветеранов д.4 до ул.Ветеранов д.15)-реконструкция; (участок ул. Ветеранов д.15 - КР водоема)-строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок от ул. Заречной д.12 до Выборгского шоссе)-реконструкция. | 2013 |  | муниципальная |  | 1248.6 | 1248.6 |  |  | 1248.6
| Итого по задаче 4: |  |  |  |  | 4489 | 4489 | 1827.4 | 1180.8 | 1480.8
| ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 85188.4 | 61716.5 | 18817.7 | 27139.1 | 15759.7
Руководитель программы :
Заместитель главы администрации
| по жилищно-коммунальному хозяйству | [7 empty] | С.В.Белевич
исп: Кузьмина Р.В.
тел.: 593-86-96