## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО Сертолово
от 06.05.2014 г. № 214
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово
на 2014-2016 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово
1.1. | Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 2314.989 | 528.889 | 1586.2 | 199.9 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение занятости и физического развития детей
1.2. | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок | Бюджет МО Сертолово | 2014-2015 гг | 3589.8 | 3589.8 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение занятости и физического развития детей
1.3. | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1213.4 | 845.5 | 345.3 | 22.6 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности отдыха детей на детских площадках.
1.4. | Содержание детских площадок и детских спортивных площадок | Бюджет МО Сертолово | 2014- 2016 гг | 3575.6 | 1080.8 | 1798 | 696.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности на детских площадках и детских спортивных площадках
1.5. | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов. | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 5324 | 4502.7 | 586.5 | 234.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида дворовых территорий, обеспечение безопасности отдыха детей на детских площадках.
| Итого по разделу 1: |  |  | 16017.789 | 10547.689 | 4316 | 1154.1
Раздел 2. Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово
2.1. | Устройство "искусственных дорожных неровностей" | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 688.3 | 388.3 | 150 | 150 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.2. | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 798.1 | 521.1 | 132 | 145 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.3. | Восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 г | 139.4 | 63.1 | 36.3 | 40 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.4. | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 217.5 | 217.5 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.5. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 100 | 100 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.6. | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 229.5 | 69.3 | 76.3 | 83.9 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.7. | Устройство пешеходных ограждений | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 990 | 690 | 150 | 150 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
2.8. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 41094.4 | 35594.4 | 2500 | 3000 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности существующей сети дорог, создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.9. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.10. | Замена и установка дорожных знаков | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 356.1 | 356.1 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.11. | Приведение высоты съезда с тротуара на проезжую часть в соответствие с действующим законодательством | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 332.8 | 332.8 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, обеспечение безопасности движения пешеходов
2.12. | Устройство бетонных полусфер | Бюджет МО Сертолово | 2014 г. | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
| Итого по разделу 2: |  |  | 52450.3 | 40836.8 | 5544.6 | 6068.9
Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 55263.4 | 9324.9 | 21880 | 24058.5 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание улично-дорожной сети в чистоте и порядке,улучшение её санитарного состояния.
3.2. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 11623 | 5264.4 | 3027.9 | 3330.7 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание улично-дорожной сети в чистоте и порядке,улучшение её санитарного состояния.
3.3. | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 155.3 | 58.3 | 46 | 51 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание в чистоте и порядке дорожных, информационных знаков и въездного знака "Ленинградская область"
3.4. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1793.1 | 283.5 | 718.8 | 790.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение исправного и работоспособного состояния водоотводных сооружений
| Итого по разделу 3: |  |  | 68834.8 | 14931.1 | 25672.7 | 28231
Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово
4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 13920 | 4968 | 4476 | 4476 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города
4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 950 | 350 | 300 | 300 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города
4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1742.4 | 580.8 | 580.8 | 580.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасности.
| Итого по разделу 4: |  |  | 16612.4 | 5898.8 | 5356.8 | 5356.8
Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее время | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 3184 | 990 | 1059 | 1135 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
5.2. | Санитарная уборка территории города в летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 16615 | 5257 | 5423 | 5935 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
5.3. | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 4240 | 1288 | 1476 | 1476 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
5.4. | Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 1348.2 | 449,4 | 449.4 | 449.4 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка, улучшение санитарного и экологического состояния города
5.5. | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 3664.3 | 1432,6 | 1443.2 | 788.5 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида
5.6. | Очистка территории города после схода снежного покрова. | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 955 | 288 | 317 | 350 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка, улучшение санитарного и экологического состояния города
5.7. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 430 | 130 | 143 | 157 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида
| Итого по разделу 5: |  |  | 30436.5 | 9835 | 10310.6 | 10290.9
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 625.3 | 188.9 | 207.8 | 228.6 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Приведение мест захоронения воинов, павших за Отечество, в надлежащее состояние, обеспечение праздничного вида города
6.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 2022.2 | 1446.1 | 274.3 | 301.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Приведение мест массового отдыха в надлежащее санитарное состояние, обеспечение праздничного вида города
6.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 910.3 | 275.3 | 302 | 333 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Приведение мест массового отдыха в надлежащее санитарное состояние, обеспечение праздничного вида города
6.4. | Благоустройство и содержание мест массового скопления жителей города | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 5578.3 | 4 624,3 | 477 | 477 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание мест массового скопления жителей в надлежащем состояниии
| Итого по разделу 6: |  |  | 9136.1 | 6534.6 | 1261.1 | 1340.4
Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово
7.1. | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016 гг | 13764.5 | 2765.5 | 5237.6 | 5761.4 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с коэффициентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
| Итого по разделу 7: |  |  | 13764.5 | 2765.5 | 5237.6 | 5761.4
| Итого по программе: |  |  | 207252.389 | 91349.489 | 57699.4 | 58203.5