## перечень мероприятий
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасный город»
на 2014-2016 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2014г. | 2015г. | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО Сертолово
1.1 | Оснащение улиц, проездов города Сертолово специализированным оборудованием системы АПК АИС "Безопасный город" | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 300 | 100 | 100 | 100 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Оперативность реагирования провоохранительных органов на происшествия на улицах, проездах и социально значимых местах Снижение количества преступлений на территории МО Сертолово
1.2 | Оснащение улиц города Сертолово специализированным оборудованием системы звукового оповещения | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 1000 | 800 |  | 200 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Создание общей системы оповещения на случай возникновения ЧС
1.3 | Содержание и ремонт систем видеонаблюдения, звукового оповещения | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 5300 | 1500 | 1700 | 2100 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Исправное состояние систем видеонаблюдения и звуковогооповещения обеспечит оперативность реагирования правоохранительных органов на происшествия на улицах, проездах и социально значимых местах, своевременное оповещение населенияна случй ЧС
1.4 | Информирование населения по вопросам профилактики проявления экстремизма и терроризма | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | профилактика проявлений терроризма и экстимизма
1.5 | Проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 150 | 50 | 50 | 50 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | профилактика терроризма и экстремизма
1.6 | Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 1340 | 420 | 450 | 470 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Добровольная охрана общественного порядка
| Итого по разделу 1: |  |  | 8090 | 2870 | 2300 | 2920
Раздел 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово | Средства бюджета МО Сертолово | 2014-2016 | 200 | 50 | 50 | 100 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Профилактика пожарной безопасности среди населения
2.2 | Просвещение населения о мерах безопасности жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных для человека ситуациях через средства массовой информации | Средства бюджета МО Сертолово | 2014-2016 | 90 | 30 | 30 | 30 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Повышение правовой грамотности населения по вопросам ГО и ЧС
2.3 | Проведение испытаний пожарных кранов в здании администрации | Средства бюджета МО Сертолово | 2014-2016 | 70 | 20 | 20 | 30 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Профилактика пожарной безопасности в здании администрации
2.4 | Измерение сопротивления изоляции электропроводки в здании администрации | Средства бюджета МО Сертолово | 2016 | 100 | 0 | 0 | 100 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Профилактика пожарной безопасности в здании администрации
2.5 | Установка пожарной сигнализации в ПМЦ мкр.Черная речка, ул.Ветеранов д7 | Средства бюджета МО Сертолово | 2015-2016 | 150 | 0 | 100 | 50 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Профилактика пожарной безопасности в социально значимых местах
| Итого по разделу 2: |  |  | 610 | 100 | 200 | 310
Раздел 3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
3.1 | Размещение информационных материалов для обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории МО Сертолово | Средства бюджета МО Сертолово | 2014-2016 | 150 | 50 | 50 | 50 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Профилактика безопасности людей на водных объектах
| Итого по разделу 3: |  |  | 150 | 50 | 50 | 50
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 8850 | 3020 | 2550 | 3280

## перечень результатов
Приложение №1 к муниципальной программе муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Безопасный город» на 2014-2016 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасный город » на 2014-2016 годы
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Ед изм. | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2014 | 2015 | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО Сертолово
1.1 | Оснащение улиц, проездов города Сертолово специализированным оборудованием системы АПК АИС "Безопасный город" | 300 | 0 | кол-во систем на территории МО Сертолово | шт | 1
1.2 | Оснащение улиц города Сертолово специализированным оборудованием системы звукового оповещения | 1000 |  | кол-во звуковых точек | шт | 6 |  | 1
1.3 | Содержание и ремонт систем видеонаблюдения, звукового оповещения | 5300 | 0 | кол-во систем видеонаблюдения | шт | 2 | 2 | 2
|  |  |  | кол-во видеокамер | шт | 44 | 69 | 71
|  |  |  | кол-во систем звуковогооповещения | шт | 1 | 1 | 1
|  |  |  | кол-во звуковых точек | шт | 7 | 7 | 8
1.4 | Информирование населения по вопросам профилактики проявления экстремизма и терроризма | 0 | 0 | кол-во публикаций | шт | 8 | 8 | 8
1.5 | Проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах | 150 | 0 | кол-во учений | ед | 1 | 1 | 1
|  |  |  | кол-во участников | чел | 50 | 50 | 50
1.6 | Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка | 1340 | 0 | кол-во рейдов | шт | 120 | 120 | 130
|  |  |  | число привлеченных граждан | чел | 12 | 12 | 12
Итого по разделу |  | 8090 | 0
Раздел 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово | 200 | 0 | количество учений | шт | 1 | 1 | 1
|  |  |  | кол-во участников | чел | 50 | 50 | 50
2.2 | Просвещение населения о мерах безопасности жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных для человека ситуациях через средства массовой информации | 90 | 0 | кол-во публикаций | шт | 3 | 5 | 8
|  |  |  | кол-во стендов | шт | 10 | 10 | 10
2.3 | Проведение испытаний пожарных кранов в здании администрации | 70 | 0 | кол-во испытаний | ед | 1 | 1 | 1
2.4 | Измерение сопротивления изоляции электропроводки в здании администрации | 100 | 0 | кол-во измерений | ед |  |  | 1
2.5 | Установка пожарной сигнализации в ПМЦ мкр.Черная речка, ул.Ветеранов д7 | 150 | 0 | кол-во сигнализаций | шт | 1 |  | 1
Итого по разделу |  | 610
Раздел 3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
3.1 | Размещение информационных материалов для обеспечения безопасности людей на водных объектах | 150 | 0 | кол-во плакатов | шт | 5 | 5 | 5
Итого по разделу |  | 150
Итого по программе |  | 8850
Руководитель программы:
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству С.В.Белевич

## Лист1
Приложение №2 к муниципальной программе муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Безопасный город» на 2014-2016 годы
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Безопасный город »
на 2014 - 2016 годы
Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения проектно-сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость |  | Объем финансирования
|  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы, тыс.руб. | Всего | в том числе по годам
[7 empty] | 2014г. | 2015г. | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО Сертолово
Установка специализированного оборудования системы АПК АИС "Безопасный город" по адресам: Сертолово-2, Кожемякина д.11,Центральная д.5 | 2014-2016 | - | муниципальная |  | 300 | 300 | 100 | 100 | 100
Установка специализированного оборудования системы звукового оповещения по адресам Заречная 11/2,Заречная 2,Заречная 3,Ветеранов 11/2,Ларина 6,Школьная 6/1,Ларина 4,Молодежная 6,Молодежная 4,Сосновая 4,Молодцова 5,Молодцова 11,Кленовая 7/2.Кленовая 3,Центральная 8/2,Молодцова 13,Молодцова 1, | 2014.1016 | постановление администрации МО Сертолово №444 от 31.10.2013"Об утверждении проектно-сметной документации «Установка системы оповещения и предупреждения населения о возникновении чрезвычайной ситуации» | муниципальная | 1 954 817,6 | 1 954,817 | 1000 | 800 | 0 | 200
Установка пожарной сигнализации в ПМЦ мкр.Черная речка, ул.Ветеранов д7 | 2015-2016 |  | муниципальная |  | 150,0 | 150 |  | 100 | 50
Итого по разделу: |  |  |  | 1 954 817,6 | 2404.817 | 1450 | 900 | 200 | 350
Итого по Программе: |  |  |  | 1954817.6 | 2404.817 | 1450 | 900 | 200 | 350
Руководитель программы:
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству С.В.Белевич