## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от "29" декабря 2016 г. № 600
Краткосрочный муниципальный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово I. Перечень многоквартирных домов на территории МО Сертолово, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего комплексного капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | г.Сертолово, ул.Березовая, д.11 | 1994 | не проводился | сборно-щитовые | 2 | 2 | 650.1 | 527.2 | 304.3 | 34 | 257430 | 0 | 0 | 0 | 257430 | 395.9852 | 42000 | 2018-12-30 | РО
2 | г.Сертолово, ул. Заречная, д.9 | 1967 | не проводился | кирпич | 5 | 4 | 4045.1 | 2053.9 | 2060.7 | 114 | 2590995 | 0 | 0 | 0 | 2590995 | 640.5268 | 42000 | 2018-12-30 | РО
3 | г.Сертолово, ул. Кленовая, д.5, корп. 1 | 2000 | не проводился | панель | 6 | 3 | 5945.6 | 4514 | 4451.1 | 177 | 424265 | 0 | 0 | 0 | 424265 | 71.36 | 42000 | 2018-12-30 | РО
4 | г.Сертолово, ул. Кленовая, д.5, корп. 3 | 2000 | не проводился | панель | 5 | 1 | 1283 | 1155 | 1155 | 53 | 216727 | 0 | 0 | 0 | 216727 | 168.92 | 42000 | 2018-12-30 | РО
5 | г.Сертолово, ул. Кленовая, д.5, корп. 4 | 2000 | не проводился | панель | 6 | 3 | 5048 | 4530.4 | 4530.4 | 174 | 418131 | 0 | 0 | 0 | 418131 | 82.83 | 42000 | 2018-12-30 | РО
6 | г.Сертолово, ул. Ларина, д. 2 | 1937 | 1998 | кирпич | 4 | 3 | 2520.1 | 2242.5 | 1946.9 | 94 | 633435 | 0 | 0 | 0 | 633435 | 251.35 | 42000 | 2018-12-30 | РО
7 | г.Сертолово, ул. Ларина, д. 3 | 1936 | не проводился | кирпич | 4 | 3 | 2510.6 | 1951.6 | 683.09 | 120 | 588700 | 0 | 0 | 0 | 588700 | 234.49 | 42000 | 2018-12-30 | РО
8 | г.Сертолово, ул. Ларина, д. 5 | 1954 | не проводился | кирпич | 4 | 3 | 2146.6 | 1882 | 542.2 | 72 | 1372450 | 0 | 0 | 0 | 1372450 | 639.36 | 42000 | 2018-12-30 | РО
9 | г.Сертолово, ул. Ларина, д. 6 | 1954 | не проводился | кирпич | 4 | 3 | 2762 | 1962.17 | 793.8 | 116 | 1643720 | 0 | 0 | 0 | 1643720 | 595.12 | 42000 | 2018-12-30 | РО
10 | г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 3 | 1987 | не проводился | панель | 9 | 7 | 14420 | 12576.73 | 11732.43 | 617 | 21160549 | 0 | 0 | 0 | 21160549 | 1467.44 | 42000 | 2018-12-30 | РО
11 | г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 4 | 1986 | не произ. | панель | 9 | 7 | 14511.3 | 12744.4 | 12012.5 | 700 | 21160549 | 0 | 0 | 0 | 21160549 | 1458.2118 | 42000 | 2018-12-30 | РО
12 | г.Сертолово, ул.Парковая, д.1 | 1971 | не проводился | панель | 5 | 5 | 4844 | 4479.9 | 3772.2 | 232 | 1504574 | 0 | 0 | 0 | 1504574 | 310.6057 | 42000 | 2018-12-30 | РО
13 | г.Сертолово, мкр. Черная речка , д. 1 | 1936 | не проводился | кирпич | 4 | 3 | 2378.1 | 1683.4 | 301.4 | 101 | 971445 | 0 | 0 | 0 | 971445 | 408.4963 | 42000 | 2018-12-30 | РО
14 | г.Сертолово, мкр. Черная речка , д. 2 | 1937 | не проводился | кирпич | 4 | 3 | 2477.3 | 2215.3 | 1044.65 | 127 | 946526 | 0 | 0 | 0 | 946526 | 382.0797 | 42000 | 2018-12-30 | РО
15 | г.Сертолово, мкр. Черная речка , д. 4 | 1939 | не проводился | кирпич | 4 | 3 | 2453.5 | 2120.1 | 333.4 | 146 | 7090881 | 0 | 0 | 0 | 7090881 | 2890.11 | 42000 | 2018-12-30 | РО
16 | г.Сертолово, мкр. Черная речка , д. 8 | 1961 | не проводился | кирпич | 3 | 3 | 1656.1 | 1512.8 | 1429 | 65 | 2172047 | 0 | 0 | 0 | 2172047 | 1311.5434 | 42000 | 2018-12-30 | РО
17 | г.Сертолово, ул. Центральная, д.7, корп. 2 | 1993 | не проводился | панель | 10 | 3 | 7764.7 | 6780.2 | 5935.3 | 305 | 1173648 | 0 | 0 | 0 | 1173648 | 151.15 | 42000 | 2018-12-30 | РО
18 | г.Сертолово, ул.Школьная, д.1 | 1971 | не проводился | панель | 5 | 6 | 6004.2 | 5589.3 | 5246 | 265 | 1852581 | 0 | 0 | 0 | 1852581 | 308.5475 | 42000 | 2018-12-30 | РО
19 | г.Сертолово, ул.Школьная, д.5 | 1960 | не проводился | кирпич | 2 | 2 | 711.6 | 668.4 | 552.8 | 31 | 3234587 | 0 | 0 | 0 | 3234587 | 4545.51 | 42000 | 2018-12-30 | РО
ИТОГО по МО Сертолово: |  | х | х | х | х | х | 84131.9 | 71189.3 | 58827.17 | 3543 | 69413240 | 0 | 0 | 0 | 69413240 | х | х | х | х
ИТОГО по МО Сертолово со строительным контролем: |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | 70698290 | х | х | х | 70698290 | х | х | х | х

## Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от " 29" декабря 2016 г. № 600
Краткосрочный муниципальный план реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2017 году на территории МО Сертолово
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы | Работы по предпроектной подготовке
|  |  |  | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24
1 | г.Сертолово, ул.Березовая, д.11 | 257430 | [20 empty] | 257430
2 | г.Сертолово, ул. Заречная, д.9 | 2590995 | [12 empty] | 2672 | 2590995
3 | г.Сертолово, ул. Кленовая, д.5, корп. 1 | 424265 | [20 empty] | 424265
4 | г.Сертолово, ул. Кленовая, д.5, корп. 3 | 216727 | [20 empty] | 216727
5 | г.Сертолово, ул. Кленовая, д.5, корп. 4 | 418131 | [20 empty] | 418131
6 | г.Сертолово, ул. Ларина, д. 2 | 633435 | [20 empty] | 633435
7 | г.Сертолово, ул. Ларина, д. 3 | 588700 | [20 empty] | 588700
8 | г.Сертолово, ул. Ларина, д. 5 | 1372450 | 1372450 | 1372450
9 | г.Сертолово, ул. Ларина, д. 6 | 1643720 | 1643720 | 1643720
10 | г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 3 | 21160549 | [6 empty] | 7 | 19600000 | [12 empty] | 1560549
11 | г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 4 | 21160549 | [6 empty] | 7 | 19600000 | [12 empty] | 1560549
12 | г.Сертолово, ул.Парковая, д.1 | 1504574 | [8 empty] | 1080 | 1210101 | [10 empty] | 294473
13 | г.Сертолово, мкр. Черная речка , д. 1 | 971445 | [20 empty] | 971445
14 | г.Сертолово, мкр. Черная речка , д. 2 | 946526 | [20 empty] | 946526
15 | г.Сертолово, мкр. Черная речка , д. 4 | 7090881 | 6742512 | 1948878 |  |  | 4793634 | [13 empty] | 348369
16 | г.Сертолово, мкр. Черная речка , д. 8 | 2172047 | [12 empty] | 1251 | 2172047
17 | г.Сертолово, ул. Центральная, д.7, корп. 2 | 1173648 | [20 empty] | 1173648
18 | г.Сертолово, ул.Школьная, д.1 | 1852581 | [8 empty] | 1100 | 1534306 | [10 empty] | 318275
19 | г.Сертолово, ул.Школьная, д.5 | 3234587 | [8 empty] | 590 | 2555680 |  |  | 721 | 678907
ИТОГО по МО Сертолово: |  | 69413240 | 9758682 | 4965048 | 0 | 0 | 4793634 | 0 | 14 | 39200000 | 2770 | 5300087 | 0 | 0 | 4644 | 5441949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348369 | 0 | 9364153
Осуществление строительного контроля: |  | 1285050
ИТОГО по МО Сертолово со строительным контролем: |  | 70698290