## прил.1
Приложение 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 07 июня 2013г. №212
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013-2015 г.г. | 1077 | 117 | 600 | 360 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение способов снижения этих показателей
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 885.3 | 105.3 | 480 | 300
|  | Внебюджетные средства |  | 191.7 | 11.7 | 120 | 60
| Итого по разделу 1, в т.ч. |  |  | 1077 | 117 | 600 | 360
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 885.3 | 105.3 | 480 | 300
| Внебюджетные средства |  |  | 191.7 | 11.7 | 120 | 60
Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013 г. | 812.6 | 812.6 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Улучшение системы ГВС и снижение потерь тепловой энергии в виде ГВС в 1 - ом жилом доме на 5%
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 728.9 | 728.9 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 83.7 | 83.7 | 0 | 0
2.2. | Утепление фасадов жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2015 г. | 2450 | 0 | 0 | 2450 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Укрепление конструктивных элементов фасада жилых домов с целью сокращения потерь тепловой энергии
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 1960 | 0 | 0 | 1960
|  | Внебюджетные средства |  | 490 | 0 | 0 | 490
2.3. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013-2015 г.г. | 53735.56 | 45685.56 | 3150 | 4900 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Рациональное использование предоставляемых услуг по водоснабжению в 19 жилых домах, элекроэнергии в 2-х жилых домах, по отоплению в 13 жилых домах Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС в на 5%
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 47142.6 | 40702.6 | 2520 | 3920
|  | Внебюджетные средства |  | 6592.96 | 4982.96 | 630 | 980
2.4. | Утепление крыш жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2015 г. | 1025 | 0 | 0 | 1025 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 820 | 0 | 0 | 820
|  | Внебюджетные средства |  | 205 | 0 | 0 | 205
2.5. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в жилых домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013 г. | 527.8 | 527.8 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Установка 4-х коллективных (общедомовых) приборов учета потребления по ХВС в 4-х жилых домах обеспечит фактический учет потребления энергоресурсов
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 463.2 | 463.2 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 64.6 | 64.6 | 0 | 0
| Итого по разделу 2, в т.ч. |  |  | 58550.96 | 47025.96 | 3150 | 8375
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 51114.7 | 41894.7 | 2520 | 6700
| Внебюджетные средства |  |  | 7436.26 | 5131.26 | 630 | 1675
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 59627.96 | 47142.96 | 3750 | 8735
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 52000 | 42000 | 3000 | 7000
| Внебюджетные средства |  |  | 7627.96 | 5142.96 | 750 | 1735
Руководитель программы:
Заместитель главы администрациипо жилищно-коммунальному хозяйству______________________________С.В. Белевич

## прил. 2
Приложение 2 к постановлению администрации МО Сертолово от 07 июня 2013г. №212
Приложение 1 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах»
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие выполнение мероприятий | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | внебюджетные средства |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов | 885.3 | 191.7 | - кол-во полученных энергитических паспортов - кол-во МКД | шт. ед. | 3 3 | 7 7 | 4 4
Итого по задаче 1: |  | 885.3 | 191.7
Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах | 728.9 | 83.7 | - протяженность - кол-во МКД | м п ед. | 252,0 1 | 0 0 | 0 0
2.2. | Утепление фасадов жилых домов | 1960 | 490 | - протяженность межпанельных швов - кол-во оконных блоков - кол-во МКД | м п ед. ед. | 0 0 0 | 0 0 0 | 2100,0 10 2
2.3. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 47142.6 | 6592.96 | - протяженность трубопроводов - кол-во стояков ГВС и ХВС, ЦО | м п ед. ед. | 6506 117 17 | 0 0 0 | 0 0 0
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во разводящих магистралей ХВС - кол-во разводящих магистралей ГВС | м п ед. ед. | 980 2 1 | 0 0 | 0 0
|  |  |  | - кол-во систем электроснабжения - кол-во МКД | ед. ед. | 0 0 | 1 1 | 1 1
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во разводящих магистралей ЦО | м п ед. | 5616 14 | 266,0 1 | 0 0
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во стояков полотенцесушителей | м п ед. | 956 42 | 0 0 | 0 0
2.4. | Утепление крыш жилых домов | 820 | 205 | - площадь крыш - кол-во МКД | м2 ед. | 0 0 | 0 0 | 984,0 1
2.5. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в жилых домах | 463.2 | 64.6 | - кол-во приборов учета - кол-во МКД | ед. ед. | 4 4 | 0 0 | 0 0
Итого по задаче 2: |  | 51114.7 | 7436.26
Всего по Программе: |  | 52000 | 7627.96