Информация

Об исполнении муниципальной программы

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2015 года

Муниципальная программа «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» (Постановление администрации МО Сертолово  от 15.11.2013 года № 505, последняя редакция от 24.03.2015 №97)

На 2015 год предусмотрено финансирование мероприятий программы в сумме 15 106,1 тыс.руб., которые освоены в объеме 5 470,9 тыс.руб. (36,2%).

тыс.руб.

|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» | 15 106,1 |
| --- | --- | --- |
|  | Организация досуга и вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность | 1 431,7 |
|  | Сохранение и развитие культурных традиций | 465,7 |
|  | Развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талантливой молодежи | 1 082,9 |
|  | Организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи в патриотическое воспитание | 410,4 |
|  | Укрепление материально-технической базы отрасли «Культура» | 523,7 |
|  | Обеспечение реализации мероприятий программы | 1 556,6 |

В рамках программы за 1 квартал 2015 года проведено 1 культурно-массовое мероприятие «Гуляй масленица!», в котором приняли участие 500 человек.

В числе мероприятий по сохранению и развитию культурных традиций проведены 2 мероприятия посвященные дням воинской славы и памятным датам России: День вывода войск из Афганистана более 300 человек; 2 мероприятия посвященных Дню снятия блокады с участием 450 человек. Проведено 5 мероприятий театрально-зрелищного характера, посвященные Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню, профессиональным праздникам с участием 691 человек. Организованы 2 мероприятия посвященные Всемирному Дню поэзии для школьников МО Сертолово, участниками мероприятий стали 303 человек.

Организована работа 9 творческих  коллективов МО Сертолово в количестве 222 человек:

народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка» - 26 человек;

творческий эстрадный коллектив «Hello» - 29 чел.;

вокальный коллектив «Сударушка» - 12 чел.;

народный вокальный ансамбль «Канцона» - 4 чел.;

хореографического коллектива «Квазар» - 20 чел.;

хореографического коллектива «Школьные годы» - 40 чел.;

образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта» - 20 чел.;

театральный коллектив «Город Ангелов» - 20 чел.;

коллектив дизайна и ИЗО-творчества «Этюд» - 21 чел.

На базе Совета ветеранов действует Клуб патриотического воспитания «Ветеран» - 30 чел.

В 1-ом квартале 2015 года коллектив «Сертоловчанка» стал лауреатом 1 степени фестиваля «Русская сказка», «Школьные годы» стал призером 3 степени в международном конкурсе «Фейерверк талантов».

По военно-патриотическому и гражданственно-нравственному воспитанию проведены мероприятия с участием клуба патриотического воспитания «Ветеран», организованы встреча на Пискаревском кладбище «Блокадный хлеб Ленинграда», митинг посвященный «Дню снятия блокады Ленинграда», встречи с учениками школ МО Сертолово. В рамках организации мероприятий для жителей пожилого возраста проведены акции «Согреем теплом сердца» для участников боевых действий в Афганистане и мероприятия по чествованию 41 гражданина старшего поколения которым исполнилось 85, 90 и более лет. В 1 квартале действовала социальная программа «Бабушка-онлайн», «Дедушка–онлайн». Дипломы об окончании компьютерных курсов получили 21 человек.

В рамках мероприятий по изучению культурного и исторического наследия проведено 5 мероприятий с участием активной молодежи, жителей МО Сертолово. Участниками стали активная молодежь и жители МО Сертолово в количестве 169 человек.

В целях укрепления материально-технической базы отрасли «Культура» приобретены концертные костюмы хореографическому коллективу «Квазар» для постановки танца «Фонтан». Произведена оплата по счетам поставщиков за аренду помещения для работы творческих коллективов.