## переч 17-21г
Приложение №1
к постановлению
администрации МО Сертолово
от 27.06.2019 г. № 497
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово"
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
1.1. | Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения | Бюджет МО Сертолово | 2020-2021 гг. | 30368.8 |  |  |  | 5000 | 25368.8 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения позволит улучшить качество подаваемой горячей воды потребителям по ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул. Школьная.
1.2. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет МО Сертолово | 2017г., 2020г. | 3900 | 1400 |  | 1000 | 1500 |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит рационально решать вопросы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения новых объектов градостроения МО Сертолово.
1.3. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово | Всего, в том числе по источникам: | 2017-2019 гг. | 340460.64 | 41913.8 | 110928.44 | 187618.4 |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство канализационного коллектора протяженностью 9,0919 км от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово, КНС производительностью 4200 м3/сут в мкр. Черная Речка позволит исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности в мкр. Черная Речка.
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 33845.24 | 16913.8 | 5300.94 | 11630.5
|  | Бюджет ЛО |  | 306615.4 | 25000 | 105627.5 | 175987.9
1.4. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово | Всего, в том числе по источникам: | 2018 г. | 1510 |  | 1510 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Проектирование системы водоотведения на територии города Сертолово позволит получить комплект проектно-сметной документации для дальнейшего ее строительства, в целях повышения комфортности проживания населения города Сертолово.
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 1510 |  | 1510
|  | Бюджет ЛО |  | 0
1.5. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | Всего, в том числе по источникам: | 2018-2021 гг. | 18836.5 |  | 1307.9 | 3500 | 6492.2 | 7536.4 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам позволит обеспечить данные участки инженерной инфраструктурой, а также улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу регионального значения "Парголово-Огоньки".
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 18836.5 |  | 1307.9 | 3500 | 6492.2 | 7536.4
|  | Бюджет ЛО |  | 0
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 395075.94 | 43313.8 | 113746.34 | 192118.4 | 12992.2 | 32905.2
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 88460.54 | 18313.8 | 8118.84 | 16130.5 | 12992.2 | 32905.2
| Областной бюджет ЛО |  |  | 306615.4 | 25000 | 105627.5 | 175987.9 | 0 | 0
Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово
2.1. | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2017, 2020,2021 гг. | 6276 | 1976 |  |  | 2150 | 2150 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово позволит повысить освещенность территории города Сертолово, а также обеспечит экономичность, надежность и экологичность функционирования сети уличного освещения.
2.2. | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет ЛО | 2018 г. | 500 |  | 500 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово повысит эффективность планирования регламентных работ, что позволит увеличить сроки эксплуатации имеющейся инфраструктуры, позволит своевременно осуществлять замену участков сети уличного освещения имеющих значительный физический износ, развивать сети уличного наружного освещения, решать вопросы связанные с энергоэффективностью и функциональными улучшениями освещения территории МО Сертолово.
| Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 6776 | 1976 | 500 | 0 | 2150 | 2150
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 6776 | 1976 | 500 | 0 | 2150 | 2150
Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово | Всего, в том числе по источникам: | 2019-2021 гг. | 5040 |  |  | 2800 | 1120 | 1120 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дорог и проездов, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы.
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 2340 |  |  | 100 | 1120 | 1120
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" |  | 2700 |  |  | 2700
| Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  | 5040 |  |  | 2800 | 1120 | 1120
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 2340 |  |  | 100 | 1120 | 1120
| Областной бюджет ЛО |  |  | 0
| Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" |  |  | 2700 |  |  | 2700
| Итого по Программе: |  |  | 406891.94 | 45289.8 | 114246.34 | 194918.4 | 16262.2 | 36175.2
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 97576.54 | 20289.8 | 8618.84 | 16230.5 | 16262.2 | 36175.2
| Областной бюджет ЛО |  |  | 306615.4 | 25000 | 105627.5 | 175987.9 | 0 | 0
| Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" |  |  | 2700 |  |  | 2700