## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО Сертолово
от 25.01.2017 № 29
ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы"
за 2014 - 2016 годы
Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области
Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Перечень программных мероприятий | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | Всего
|  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий города Сертолово
1.1. | Устройство детских площадок и детских спортивных площадок с установкой игрового и иного оборудования | 780.4 | 777.7 | 777.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.4 | 777.7 | 777.7
1.2. | Комплектация дополнительным оборудованием детских площадок и детских спортивных площадок | 6641.1 | 6605.3 | 6605.3 | 2970 | 2970 | 2970 | 90 | 90 | 90 | 9701.1 | 9665.3 | 9665.3
1.3. | Замена детского игрового оборудования и иного оборудования на детских площадках и детских спортивно-игровых площадках | 837.1 | 837 | 837 | 2419.7 | 2419.6 | 2419.6 | 277.1 | 277.1 | 277.1 | 3533.9 | 3533.7 | 3533.7
1.4. | Содержание детских площадок и детских спортивных площадок | 1171.3 | 1169.3 | 1169.3 | 835.9 | 835.9 | 835.9 | 670.5 | 670.5 | 670.5 | 2677.7 | 2675.7 | 2675.7
1.5. | Устройство декоративного ограждения вокруг детских площадок и газонов | 5536.7 | 5536.7 | 5536.7 | 2592.4 | 2592.3 | 2592.3 | 1054.2 | 1054.1 | 1054.1 | 9183.3 | 9183.1 | 9183.1
| Итого по задаче 1: | 14966.6 | 14926 | 14926 | 8818 | 8817.8 | 8817.8 | 2091.8 | 2091.7 | 2091.7 | 25876.4 | 25835.5 | 25835.5
| Бюджет МО Сертолово | 14966.6 | 14926 | 14926 | 8818 | 8817.8 | 8817.8 | 2091.8 | 2091.7 | 2091.7 | 25876.4 | 25835.5 | 25835.5
Раздел 2. Содержание и ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово
2.1. | Устройство "искусственных дорожных неровностей" | 388.3 | 386.3 | 386.3 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 582.7 | 580.7 | 580.7
2.2. | Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) | 480.1 | 477.7 | 477.7 | 282 | 282 | 282 | 298 | 298 | 298 | 1060.1 | 1057.7 | 1057.7
2.3. | Восстановление информационных дорожных указателей местонахождения улиц | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 36.3 | 36 | 36 | 100 | 100 | 100 | 199.4 | 199.1 | 199.1
2.4. | Нанесение дорожной разметки на автомобильные дороги | 217.5 | 214.4 | 214.4 | 600 | 600 | 600 | 561.5 | 561.4 | 561.4 | 1379 | 1375.8 | 1375.8
2.5. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
2.6. | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 229.1 | 229.1 | 229.1
2.7. | Устройство пешеходных ограждений | 1506.5 | 1501 | 1501 | 150 | 150 | 150 | 790.2 | 790.1 | 790.1 | 2446.7 | 2441.1 | 2441.1
2.8. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | 42218.9 | 42100.2 | 42100.2 | 12758.5 | 12689.1 | 12689.1 | 8118.2 | 8118.2 | 8118.2 | 63095.6 | 62907.5 | 62907.5
|  | 40388.4 | 40269.7 | 40269.7 | 9272 | 9222.7 | 9222.7 | 6604.5 | 6604.5 | 6604.5 | 56264.9 | 56096.9 | 56096.9
|  | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 3486.5 | 3466.4 | 3466.4 | 1513.7 | 1513.7 | 1513.7 | 6830.7 | 6810.6 | 6810.6
2.9. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | 2205 | 2205 | 2205 | 1500 | 1500 | 1500 | 1412.5 | 1412.5 | 1412.5 | 5117.5 | 5117.5 | 5117.5
2.10. | Замена и установка дорожных знаков | 469.2 | 467.6 | 467.6 | 220 | 217.9 | 217.9 | 213 | 213 | 213 | 902.2 | 898.5 | 898.5
2.11. | Приведение высоты съезда с тротуара на проезжую часть в соответствие с действующим законодательством | 332.8 | 329.1 | 329.1 | 996.8 | 996.7 | 996.7 | 0 | 0 | 0 | 1329.6 | 1325.8 | 1325.8
2.12. | Устройство бетонных полусфер | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 78.2 | 78.2
2.13. | Разработка проектной документации по обустройству автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 41
2.14. | Устройство остановочных павильонов | 120 | 109.2 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 109.2 | 109.2
2.15. | Устройство светофоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
2.16. | Ремонт пешеходных ограждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6
2.17. | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов в районе домов по ул.Молодцова д.7 корп.2 и ул.Молодёжная д.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3399.8 | 3399.8 | 3400 | 3399.8 | 3399.8
2.18. | Устройство тротуаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.1 | 526.1 | 526.1 | 526.1 | 526.1 | 526.1
| Итого по задаче 2: | 48289.9 | 48142.1 | 48142.1 | 16619.9 | 16548 | 16548 | 15893 | 15892.6 | 15892.6 | 80802.8 | 80582.7 | 80582.7
| Бюджет МО Сертолово | 46459.4 | 46311.6 | 46311.6 | 13133.4 | 13081.6 | 13081.6 | 14379.3 | 14378.9 | 14378.9 | 73972.1 | 73772.1 | 73772.1
| Областной бюджет Ленинградской области | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 3486.5 | 3466.4 | 3466.4 | 1513.7 | 1513.7 | 1513.7 | 6830.7 | 6810.6 | 6810.6
Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее время | 7848.9 | 7848.8 | 7848.8 | 18416.9 | 18416.8 | 18416.8 | 16802.7 | 16802.6 | 16802.6 | 43068.5 | 43068.2 | 43068.2
3.2. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в летнее время | 1534.8 | 1534.8 | 1534.8 | 6241.9 | 6241.8 | 6241.8 | 6933 | 6933 | 6933 | 14709.7 | 14709.6 | 14709.6
3.3. | Уход за дорожными, информационными знаками и въездным знаком "Ленинградская область" | 104.5 | 103.5 | 103.5 | 46 | 46 | 46 | 51 | 51 | 51 | 201.5 | 200.5 | 200.5
3.4. | Содержание ливневой канализации | 327.8 | 327.8 | 327.8 | 207 | 206.9 | 206.9 | 840.8 | 840.8 | 840.8 | 1375.6 | 1375.5 | 1375.5
3.5. | Проектирование местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
3.6. | Устройство местного дренажа на автомобильных дорогах и проездах к дворовым территориям | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378
3.7. | Ремонт ливневой канализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 307.2 | 307.2 | 500 | 307.2 | 307.2
| Итого по задаче 3: | 9816 | 9814.9 | 9814.9 | 25329.8 | 25329.5 | 25329.5 | 25127.5 | 24934.6 | 24934.6 | 60273.3 | 60079 | 60079
| Бюджет МО Сертолово | 9816 | 9814.9 | 9814.9 | 25329.8 | 25329.5 | 25329.5 | 25127.5 | 24934.6 | 24934.6 | 60273.3 | 60079 | 60079
Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово
4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями на территории города Сертолово | 3465.65 | 3014.8 | 3014.8 | 2927.8 | 2926.3 | 2926.3 | 6863.4 | 6863.3 | 6863.3 | 13256.85 | 12804.4 | 12804.4
4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города Сертолово | 190.5 | 190.5 | 190.5 | 279.4 | 279.4 | 279.4 | 300 | 300 | 300 | 769.9 | 769.9 | 769.9
4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев на территории города Сертолово | 316.15 | 316.1 | 316.1 | 425.4 | 425.3 | 425.3 | 780.8 | 725.8 | 725.8 | 1522.35 | 1467.2 | 1467.2
| Итого по задаче 4: | 3972.3 | 3521.4 | 3521.4 | 3632.6 | 3631 | 3631 | 7944.2 | 7889.1 | 7889.1 | 15549.1 | 15041.5 | 15041.5
| Бюджет МО Сертолово | 3972.3 | 3521.4 | 3521.4 | 3632.6 | 3631 | 3631 | 7944.2 | 7889.1 | 7889.1 | 15549.1 | 15041.5 | 15041.5
Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее время | 703.1 | 702.6 | 702.6 | 563.4 | 563.3 | 563.3 | 707.9 | 707.8 | 707.8 | 1974.4 | 1973.7 | 1973.7
5.2. | Санитарная уборка территории города в летнее время | 2652.4 | 2627.5 | 2627.5 | 2884.7 | 2884.7 | 2884.7 | 3887.5 | 3887.4 | 3887.4 | 9424.6 | 9399.6 | 9399.6
5.3. | Санитарная очистка мест складирования случайного мусора | 731.6 | 718.7 | 718.7 | 959 | 958.8 | 958.8 | 2952 | 2951.9 | 2951.9 | 4642.6 | 4629.4 | 4629.4
5.4. | Ремонт и содержание ограждений места сбора ТБО | 519,4 | 519.4 | 519.4 | 204.5 | 204.5 | 204.5 | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 991.3 | 991.3 | 991.3
5.5. | Ремонт и покраска малых архитектурных форм и ограждений | 1126,6 | 1126,6 | 1126,6 | 1005.1 | 1005.1 | 1005.1 | 593.3 | 593.2 | 593.2 | 2725 | 2724.9 | 2724.9
5.6. | Очистка территории города после схода снежного покрова | 187.7 | 187.6 | 187.6 | 340 | 339.9 | 339.9 | 426.3 | 426.3 | 426.3 | 954 | 953.8 | 953.8
5.7. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
| Итого по задаче 5: | 6050.8 | 5882.4 | 5882.4 | 5956.7 | 5956.3 | 5956.3 | 8834.4 | 8834 | 8834 | 20841.9 | 20672.7 | 20672.7
| Бюджет МО Сертолово | 6050.8 | 5882.4 | 5882.4 | 5956.7 | 5956.3 | 5956.3 | 8834.4 | 8834 | 8834 | 20841.9 | 20672.7 | 20672.7
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы | 188.9 | 188.9 | 188.9 | 631.5 | 625 | 625 | 228.6 | 166.5 | 166.5 | 1049 | 980.4 | 980.4
6.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города | 1562.6 | 1555.1 | 1555.1 | 274.3 | 266.9 | 266.9 | 3462.6 | 3429.9 | 3429.9 | 5299.5 | 5251.9 | 5251.9
6.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год | 1007.5 | 883.9 | 883.9 | 302 | 299 | 299 | 857 | 797.8 | 797.8 | 2166.5 | 1980.7 | 1980.7
6.4. | Благоустройство и содержание мест массового скопления жителей города | 5389,7 | 5374,7 | 5374,7 | 700 | 700 | 700 | 2269.9 | 2213.8 | 2213.8 | 8359.6 | 8288.5 | 8288.5
| Итого по задаче 6: | 8148.7 | 8002.6 | 8002.6 | 1907.8 | 1890.9 | 1890.9 | 6818.1 | 6608 | 6608 | 16874.6 | 16501.5 | 16501.5
| Бюджет МО Сертолово | 8148.7 | 8002.6 | 8002.6 | 1907.8 | 1890.9 | 1890.9 | 6818.1 | 6608 | 6608 | 16874.6 | 16501.5 | 16501.5
Раздел 7. Организация уличного освещения города Сертолово
7.1. | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города | 2765.5 | 2765.5 | 2765.5 | 5185.3 | 5185.2 | 5185.2 | 5703.8 | 5703.8 | 5703.8 | 13654.6 | 13654.5 | 13654.5
7.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11984.7 | 8484.7 | 8484.7 | 11984.7 | 8484.7 | 8484.7
| Итого по задаче 7: | 2765.5 | 2765.5 | 2765.5 | 5185.3 | 5185.2 | 5185.2 | 17688.5 | 14188.5 | 14188.5 | 25639.3 | 22139.2 | 22139.2
| Бюджет МО Сертолово | 2765.5 | 2765.5 | 2765.5 | 5185.3 | 5185.2 | 5185.2 | 17688.5 | 14188.5 | 14188.5 | 25639.3 | 22139.2 | 22139.2
| Итого по программе: | 94009.8 | 93054.9 | 93054.9 | 67450.1 | 67358.7 | 67358.7 | 84397.5 | 80438.5 | 80438.5 | 245857.4 | 240852.1 | 240852.1
| Бюджет МО Сертолово | 92179.3 | 91224.4 | 91224.4 | 63963.6 | 63892.3 | 63892.3 | 82883.8 | 78924.8 | 78924.8 | 239026.7 | 234041.5 | 234041.5
| Областной бюджет Ленинградской области | 1830.5 | 1830.5 | 1830.5 | 3486.5 | 3466.4 | 3466.4 | 1513.7 | 1513.7 | 1513.7 | 6830.7 | 6810.6 | 6810.6