ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

МО Сертолово

От _22.06.2017_№_239_

План мероприятий («Дорожная карта») администрации муниципального образования                Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области по реализации Соглашения №54 от 17 февраля 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения Наименование объекта Участок автомобильной дороги ул. Сосновая, г. Сертолово (от д.7, корп. 1 по ул. Ларина до д.3а по ул. Ларина) |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты, утвержденной правовым актом муниципального образования, в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | в срок до 23.06.2017 г. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | в срок до 12.05.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, МУ «Оказание услуг «Развитие» | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | в срок до 29.05.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, МУ «Оказание услуг «Развитие» | Заключение муниципального контракта (МК) |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенной копии МК и протокола проведения итогов аукциона | в срок до 27.06.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Исполнение условия заключенного Соглашения (п.2.2.10) |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | в срок до 13.07.2017 | Подрядная организация | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок до 13.07.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт |
| 7 | Приглашение представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | в срок до 20.07.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | в срок до 04.08.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт проверки муниципального образования |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | в срок до 18.08.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации

МО Сертолово

От _22.06.2017_№_239_

План мероприятий («Дорожная карта») администрации муниципального образования                Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области по реализации                    дополнительного соглашения №1 от 22 мая 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидий                       за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»                и целевых показателей результативности предоставления субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения Наименование объекта: Участок автомобильной дороги ул.Центральная, г. Сертолово (от д.2 до д.6 корп.2) |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление заверенной копии дорожной карты, утвержденной правовым актом муниципального образования, в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | в срок до 23.06.2017 г. | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.3) |
| 2 | Извещение о проведении электронного аукциона | в срок до 15.08.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, МУ «Оказание услуг «Развитие» | Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона |
| 3 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | в срок до 31.08.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, МУ «Оказание услуг «Развитие» | Заключение муниципального контракта (МК) |
| 4 | Предоставление в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенной копии МК и протокола проведения итогов аукциона | в срок до 14.09.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Исполнение условия заключенного Соглашения (п.2.2.10) |
| 5 | Выполнение работ по муниципальному контракту | в срок до 29.09.2017 | Подрядная организация | Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту |
| 6 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок до 29.09.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт |
| 7 | Приглашение представителя ГКУ «Ленавтодор» для участия в проверке достижения целевых показателей результативности, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | в срок до 06.10.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 8 | Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ «Ленавтодор» | в срок до 23.10.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Акт проверки муниципального образования |
| 9 | Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии | в срок до 03.11.2017 | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Исполнение условий заключенного Соглашения (п.2.2.10) |