## Прил. №1 к пост.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 29.12.2021 г.№ 856
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента | Ожидаемый результат реализации структурного элемента программы
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Процессная часть
1 | Комплекс процессных мероприятий "Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства" | Всего, в т.ч. по источникам: | 2020, 2021, 2022 г. г. | 65525.54 | 26227.59 | 29014.45 | 10283.5 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 30561.3 | 8469.5 | 13031 | 9060.8
|  | Областной бюджет ЛО |  | 31349.5 | 16880.5 | 14469
|  | Внебюджетные средства |  | 3614.74 | 877.59 | 1514.45 | 1222.7
1.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2020, 2021 г. г. | 10543.94 | 7677.59 | 2866.35 | 0 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | уменьшение промерзания, протечек, продувания стен, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых панелей;
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 9333.2 | 6800 | 2533.2
|  | Внебюджетные средства |  | 1210.74 | 877.59 | 333.15
1.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Всего, в т.ч. по источникам: | 2021, 2022 г.г. | 18150.8 |  | 8928.1 | 9222.7 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное использование и экономия потребления энергоресурсов в многоквартирных домах;
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 15866.8 |  | 7866.8 | 8000
|  | Внебюджетные средства |  | 2284 |  | 1061.3 | 1222.7
1.3. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2021 г. | 1320 |  | 1320 |  | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | рациональное использование и экономия потребления ГВС в многоквартирных домах
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 1200 |  | 1200
|  | Внебюджетные средства |  | 120 |  | 120
1.4. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | Бюджет МО Сертолово | 2022 г.г. | 106.8 |  |  | 106.8 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях
1.5. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2020, 2021, 2022 г.г. | 35404 | 18550 | 15900 | 954 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | улучшение качества горячего водоснабжения
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 4054.5 | 1669.5 | 1431 | 954
|  | Областной бюджет ЛО |  | 31349.5 | 16880.5 | 14469
Итого по Процессной части, в т.ч. |  |  |  | 65525.54 | 26227.59 | 29014.45 | 10283.5
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 30561.3 | 8469.5 | 13031 | 9060.8
Средства бюджета ЛО |  |  |  | 31349.5 | 16880.5 | 14469
Внебюджетные средства |  |  |  | 3614.74 | 877.59 | 1514.45 | 1222.7
Итого по программе, в т.ч.: |  |  |  | 65525.54 | 26227.59 | 29014.45 | 10283.5
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 30561.3 | 8469.5 | 13031 | 9060.8
Средства бюджета ЛО |  |  |  | 31349.5 | 16880.5 | 14469
Внебюджетные средства |  |  |  | 3614.74 | 877.59 | 1514.45 | 1222.7

## Прил. №2 к пост.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от 29.12.2021 г.№ 856
Приложение 1 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | Областной бюджет ЛО | внебюджетные средства |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Процессная часть
1 | Комплекс процессных мероприятий " Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства" | 30561.3 | 31349.5 | 3614.74
1.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | 9333.2 |  | 1210.74 | - кол-во оконных/дверных блоков (в составе общего имущества) - площадь оконных / дверных блоков(в составе общего имущества) - кол-во МКД | ед./ед. кв.м / кв.м ед. | 349/24 527,45/75,13 8 | 131/0 91,54/0,0 2
1.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 15866.8 |  | 2284 | - кол-во стояков ГВС и ХВС - кол-во стояков полотенцесушителей - общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, полотенцесушителей | ед. ед. пог.м |  | 98 13 2758,0 | 24 12 900,0
[5 empty] | - кол-во разводящих магистралей ГВС - кол-во разводящих магистралей ХВС - общая протяженность магистралей ГВС и ХВС | ед. ед. пог.м |  | 1 80,0 | 1 85,0
[5 empty] | - кол-во подъездов - кол-во систем электроснабжения | ед. ед. |  |  | 3 3
1.3. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах | 1200 |  | 120 | - протяженность трубопровода - кол-во МКД | пог. м. ед. |  | 291,0 1
1.4. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | 106.8 |  |  | - кол-во установленных приборов учета - уровень оснащенности муниципальных жилых помещений | ед. % |  |  | 19 98,2
1.5. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | 4054.5 | 31349.5 |  | - кол-во установленных АИТП - кол-во оборудованных АИТП домов | ед. ед. | 7 7 | 6 5 | 4 4
Итого по Процессной части: |  | 30561.3 | 31349.5 | 3614.74
Всего по Программе: |  | 30561.3 | 31349.5 | 3614.74