ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Государственный кадастровый учет земельных участков,

на которых расположены многоквартирные дома в границах МО Сертолово на 2010-2012 годы"

(наименование программы)

за 2010 - 2012  годы

Источник финансирования: средства бюджета МО Сертолово

(бюджет МО Сертолово, другие источники)

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотр. программой | Перечень программных мероприятий | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Межевание объектов землеустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение границ объектов землеустройства на местности, их согласование и закрепление межевыми знаками | 208,6 | 82,5 | 82,5 | 153,9 | 135,9 | 135,9 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 429,0 | 284,9 | 284,9 |
| 1.2. | Определение координат межевых знаков | 208,6 | 82,5 | 82,5 | 154,0 | 136,1 | 136,1 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 429,1 | 285,1 | 285,1 |
| 1.3. | Определение площади объектов землеустройства | 208,5 | 82,3 | 82,3 | 153,9 | 135,9 | 135,9 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 428,9 | 284,7 | 284,7 |
| 1.4. | Составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объектов землеустройства | 208,5 | 82,3 | 82,3 | 154,0 | 136,0 | 136,0 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 429,0 | 284,8 | 284,8 |
|  | Итого по разделу 1: | 834,2 | 329,6 | 329,6 | 615,8 | 543,9 | 543,9 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 1716,0 | 1139,5 | 1139,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. | Формирование межевых планов на объекты землеустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование межевых планов | 208,5 | 82,3 | 82,3 | 154,1 | 136,0 | 136,0 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 429,1 | 284,8 | 284,8 |
|  | Итого по разделу 2: | 208,5 | 82,3 | 82,3 | 154,1 | 136,0 | 136,0 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 429,1 | 284,8 | 284,8 |
| 3. | Постановка земельных участков на государственный учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование и сдача документации в органы кадастрового учета для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости | 208,5 | 82,3 | 82,3 | 154,1 | 136,0 | 136,0 | 66,6 | 62,4 | 62,4 | 429,2 | 280,7 | 280,7 |
|  | Итого по разделу 3: | 208,5 | 82.3 | 82.3 | 154,1 | 136,0 | 136,0 | 66,6 | 62,4 | 62,4 | 429,2 | 280,7 | 280,7 |
|  | Итого по программе: | 1251,2 | 494,2 | 494,2 | 924,0 | 815,9 | 815,9 | 399,1 | 394,9 | 394,9 | 2574,3 | 1705,0 | 1705,0 |