## прил.1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 31.05.2016 г. № 255
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2015-2018 г.г. | 804.6 | 0 | 222.3 | 222.3 | 360 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение способов снижения этих показателей
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 700 | 0 | 200 | 200 | 300
|  | Внебюджетные средства |  | 104.6 | 0 | 22.3 | 22.3 | 60
Итого по разделу 1, в т.ч. |  |  |  | 804.6 | 0 | 222.3 | 222.3 | 360
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 700 | 0 | 200 | 200 | 300
Внебюджетные средства |  |  |  | 104.6 | 0 | 22.3 | 22.3 | 60
Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2016 - 2018 г. г. | 5437.9 | 0 | 765.6 | 2450 | 2222.3 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | уменьшение промерзания, протечек, продувания стен, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых панелей;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 4649 | 0 | 689 | 1960 | 2000
|  | Внебюджетные средства |  | 788.9 | 0 | 76.6 | 490 | 222.3
2.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Всего, в т.ч. по источникам: | 2015-2018 г.г. | 29574 | 12144.4 | 9229.6 | 4900 | 3300 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное использование и экономия потребления энергоресурсов в многоквартирных домах;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 26104.8 | 10928.2 | 8306.6 | 3920 | 2950
|  | Внебюджетные средства |  | 3469.2 | 1216.2 | 923 | 980 | 350
2.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2016 - 2018 г.г. | 3252.2 | 0 | 1116 | 1025 | 1111.2 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы чердачных конструкций;
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 2824.4 | 0 | 1004.4 | 820 | 1000
|  | Внебюджетные средства |  | 427.8 | 0 | 111.6 | 205 | 111.2
2.4. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2016, 2018 г.г. | 877.8 | 100 | 0 | 0 | 777.8 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в многоквартирных домах.
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 790 | 90 | 0 | 0 | 700
|  | Внебюджетные средства |  | 87.8 | 10 | 0 | 0 | 77.8
Итого по разделу 2, в т.ч. |  |  |  | 39141.9 | 12244.4 | 11111.2 | 8375 | 7411.3
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 34368.2 | 11018.2 | 10000 | 6700 | 6650
Внебюджетные средства |  |  |  | 4773.7 | 1226.2 | 1111.2 | 1675 | 761.3
Итого по программе, в т.ч.: |  |  |  | 39946.5 | 12244.4 | 11333.5 | 8597.3 | 7771.3
Средства бюджета МО Сертолово |  |  |  | 35068.2 | 11018.2 | 10200 | 6900 | 6950
Внебюджетные средства |  |  |  | 4878.3 | 1226.2 | 1133.5 | 1697.3 | 821.3

## прил.2
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от 31.05.2016 г. № 255
Приложение 1 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие выполнение мероприятий | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | внебюджетные средства |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов | 700 | 104.6 | - кол-во полученных энергетических паспортов - кол-во МКД | шт. ед. | 0 0 | 3 3 | 3 3 | 5 5
Итого по задаче 1: |  | 700 | 104.6
Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | 4649 | 788.9 | - протяженность межпанельных швов - замена окон (в составе общего имущества) - кол-во МКД | м п ед. ед. | 0 0 0 | 0 48 1 | 2300,0 0 2 | 2100,0 0 2
2.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 26104.8 | 3469.2 | - кол-во стояков ГВС и ХВС - кол-во стояков ЦО - общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО | ед. ед. м п | 6 12 604,0 | 0 20 400,5 | 0 0 0 | 0 0 0
|  |  |  | - кол-во разводящих магистралей ЦО - общая протяженность магистралей ЦО | ед. м п | 6 2426,0 | 5 1061,0 | 0 0 | 0 0
|  |  |  | - кол-во нижней разводки ХВС - общая протяженность трубопровода ХВС | ед. м п | 0 0 | 1 132 | 0 0 | 0 0
|  |  |  | - кол-во подъездов - кол-во систем электроснабжения | ед. ед. | 0 0 | 6 6 | 6 6 | 3 3
2.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | 2824.4 | 427.8 | - площадь крыш - кол-во МКД | м2 ед. | 0 0 | 877,1 1 | 905,0 1 | 984,0 1
2.4. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах | 790 | 87.8 | - кол-во приборов учета - кол-во МКД | ед. ед. | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5
Итого по задаче 2: |  | 34368.2 | 4773.7
Всего по Программе: |  | 35068.2 | 4878.3