## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
МО Сертолово
от №
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от 12.03.2018 г. № 87
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
"Благоустроенный город Сертолово"
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово
1.1. | Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 1454.2 | 1154.2 | 300 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение занятости и физического развития детей
1.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 1039 | 623.1 | 415.9 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида территории, защита зелёных насаждений
1.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 18656.9 | 4076.3 | 2674.4 | 3776.7 | 3965.6 | 4163.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 7943.4 | 1716.8 | 2577.1 | 1157.7 | 1215.5 | 1276.3 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности отдыха детей на детских и спортивных площадках
1.5. | Формирование объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 48154.7 | 18080.7 | 30074 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.6. | Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 2863.5 | 1963.9 | 899.6 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.7. | Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоженов» | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.8. | Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 80187.7 | 27691 | 36941 | 4934.4 | 5181.1 | 5440.2
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 80187.7 | 27691 | 36941 | 4934.4 | 5181.1 | 5440.2
Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово
2.1. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 10230.4 | 1876.3 | 2705.6 | 1791.7 | 1881.3 | 1975.5 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.2. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 651.2 | 98.5 | 205 | 110.3 | 115.8 | 121.6 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.3. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 12860.5 | 906 | 8478.9 | 1102.5 | 1157.6 | 1215.5 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности существующей сети дорог, создание оптимальных условий движения транспортных потоков
|  | Областной Бюджет | 2017 г. | 1485.8 | 742.9 | 742.9 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Всеволожского муниципального района | 2017 г. | 12263.4 | 12263.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 14189.2 | 2500 | 3000 | 2756.3 | 2894.1 | 3038.8 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 25188.2 | 11105 | 14083.2 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
2.6. | Проектирование участков улично-дорожной сети | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
| Итого по разделу 2, в т. ч.: |  |  | 77068.7 | 29492.1 | 29415.6 | 5760.8 | 6048.8 | 6351.4
| Бюджет Всеволожского муниципального района |  |  | 12263.4 | 12263.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет ЛО |  |  | 1485.8 | 742.9 | 742.9 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 63319.5 | 16485.8 | 28672.7 | 5760.8 | 6048.8 | 6351.4
Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 157481.9 | 27939.6 | 31946.6 | 30958.2 | 32506.1 | 34131.4 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание улично-дорожной сети в чистоте и порядке,улучшение её санитарного состояния
3.2. | Уход за дорожными знаками | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание в чистоте и порядке дорожных знаков
3.3. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 4369.4 | 790.8 | 830.3 | 871.8 | 915.4 | 961.1 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение исправного и работоспособного состояния водоотводных сооружений
| Итого по разделу 3, в т. ч.: |  |  | 161904.3 | 28783.4 | 32776.9 | 31830 | 33421.5 | 35092.5
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 161904.3 | 28783.4 | 32776.9 | 31830 | 33421.5 | 35092.5
Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово
4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 37372.2 | 7511.7 | 7902.7 | 6965.2 | 7313.5 | 7679.1 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города
4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города
4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 6022.9 | 1090 | 1144.5 | 1201.7 | 1261.8 | 1324.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасности
4.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности и здоровья граждан, улучшение внешнего облика города
| Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  | 43750.1 | 8916.7 | 9087.2 | 8166.9 | 8575.3 | 9004
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 43750.1 | 8916.7 | 9087.2 | 8166.9 | 8575.3 | 9004
Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 57793 | 10695.4 | 11593.2 | 11262.3 | 11825.4 | 12416.7 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
5.2. | Содержание мест массового скопления жителей города | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание мест массового скопления жителей в надлежащем состояниии
5.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 82.2 | 5 | 17.9 | 18.8 | 19.8 | 20.7 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида
5.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 42 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Исполнение требований санитарного закодательства РФ, проведение дополнительных противоэпидимических мероприятий, профилактика инфекций, передающихся иксоидными клещами
| Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  | 58417.2 | 11212.4 | 11641.1 | 11281.1 | 11845.2 | 12437.4
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 58417.2 | 11212.4 | 11641.1 | 11281.1 | 11845.2 | 12437.4
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 1517 | 335.6 | 312.5 | 275.6 | 289.4 | 303.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
6.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 3712 | 2128 | 367.5 | 385.9 | 405.2 | 425.4 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
6.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 2524.9 | 843 | 500 | 374.9 | 393.7 | 413.3 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
| Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  | 7753.9 | 3306.6 | 1180 | 1036.4 | 1088.3 | 1142.6
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 7753.9 | 3306.6 | 1180 | 1036.4 | 1088.3 | 1142.6
Раздел 7. Организация уличного освещения города Сертолово
7.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 33088 | 5970 | 6368.5 | 6581.9 | 6911 | 7256.6 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с коэффициентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
7.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 гг. | 68667.4 | 12559.9 | 13359.9 | 13559.9 | 14237.9 | 14949.8 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с коэффициентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
| Итого по разделу 7: |  |  | 101755.4 | 18529.9 | 19728.4 | 20141.8 | 21148.9 | 22206.4
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 101755.4 | 18529.9 | 19728.4 | 20141.8 | 21148.9 | 22206.4
Раздел 8. Формирование комфортной городской среды
8.1. | Благоустройство общественных территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
8.3. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 87.5 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
| Итого по разделу 8, в т.ч. |  |  | 1087.5 | 0 | 1087.5 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 1087.5 | 0 | 1087.5 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  |  | 531924.8 | 127932.1 | 141857.7 | 83151.4 | 87309.1 | 91674.5
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 518175.6 | 114925.8 | 141114.8 | 83151.4 | 87309.1 | 91674.5
| Бюджет Всеволожского муниципального района |  |  | 12263.4 | 12263.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет ЛО |  |  | 1485.8 | 742.9 | 742.9 | 0 | 0 | 0

## Лист1
1.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства
1.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок
2.1. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения
2.4. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время
4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями
4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев
5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время
7.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города
7.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением