## для Лизы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг."
№ п/п | раздел | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего надо,11,13,14г.г. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | утверждено на 2012г | +(-) | надо 2012 | утверждено на 2013г | +(-) | надо 2013г | +(-)
2011г.
1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
| 41279503 01 500 226 | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 6930.5 | 6930.5
| 050279503 01 003 310 | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 17699.1 |  | 7699.1 | 0 | 7699.1 | 10000 | 0 | 10000
| 050279503 02 003 310 | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | Бюджет МО Сертолово | 7950.9 | 1599.8 | 1705 | 1816.5 | 3521.5 | 3500 | -670,4 | 2829.6
| 050279503 03 003 310 | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 14590 |  | 0 | 5000 | 5000 | 4000 | 5590 | 9590
| 050279503 03 003 310 | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 | Бюджет МО Сертолово | 9960 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 3958.4 | -1998,4 | 1960
| 050279503 03 003 310 | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения в мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 10190 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5190 | 5190
№ п/п | раздел | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего надо,11,13,14г.г. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | утверждено на 2012г | +(-) | надо 2012 | утверждено на 2013г | +(-) | надо 2013г | +(-)
2011г.
1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
| 050379503 03 003 310 | Проектирование, реконструкция и строительство сетей уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 4857.8 | 1827.4 | 1119.4 | 89.5 | 1208.9 | 1821.5 | 0 | 1821.5
|  | Итого по Программе: |  |  | 7427.2 | 10523.5 | 15906 | 26429.5 | 23279.9 | 8111.2 | 31391.1
2 | 412 | ДЦП "Разработка проектов на строительство инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения На 2010-2012г.г.
| 4127951000 500 226 |  |  |  |  | 6857.5 | -6857,5 | 0
|  | Итого по Программе: |  |  |  | 6857.5 | -6857,5 | 0
3 |  | ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ МО Сертолово в 2010-2012г.г."
| 050179504 |  |  |  |  | 8164.8 | -4227,8 | 3937
|  | Итого по Программе: |  |  |  | 8164.8 | -4227,8 | 3937
4 | Долгосрочная ЦП " Благоустроенный город Сертолово " на 2011-2013 годы.
| 0503 |  |  |  |  | 35714 | 2668.5 | 38382.5
|  | Всего по 4 программам |  |  |  | 61259.8 | 7489.2 | 68749
|  | Зам. председателя комитета ЖКХ |  |  |  | Муратова И.Р.
Исп. Кузьмина Р.В.

## переченьг
Приложение № 2
к постановлению
администрации
от 19.03. 2013г г № 91
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг."
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2011г. | 2012г. | 2013г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС
1.1. | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 2011г. | 6930.5 | 6930.5 |  |  | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства двухтрубной системы ГВС
1.2. | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 17699.1 |  |  | 17699.1 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство двухтрубной системы ГВС протяженностью трубопроводов 3358,0 п.м. позволит повысить качество горячей воды для потребителей ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная
| Итого по задаче 1: |  |  | 24629.6 | 6930.5 | 0 | 17699.1
Задача 2. Организация и выполнение работ по строительству сетей газоснабжения
2.1. | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | Всего, в т.ч. по источникам: | 2011-2012гг. | 18956.1 | 10059.8 | 8896.3 | 0 | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления протяженностью 3595,3 п.м. и строительство газопроводов-вводов протяженностью 2069,4 п.м. обеспечит подачу природного газа в жилые дома мкр. Черная Речка
|  | Бюджет ЛО |  | 16213 | 8460 | 7753
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 2743.1 | 1599.8 | 1143.3
| Итого по задаче 2: |  |  | 18956.1 | 10059.8 | 8896.3 | 0
Задача 3. Организация и выполнение работ попроектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
3.1. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 506 |  |  | 506 | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | Получение 2 комплектов проектной документации: 1. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям Министерства обороны РФ, 2. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.2. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013гг. | 24364 | 0 | 0 | 24364 | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | В 2013 году строительство КНС производительностью 3000 м3 в сутки в мкр. Черная Речка и напорных канализационных коллекторов протяженностью 2080,0 п.м. В 2014 году окончательное строительство 3794,55 п.м. позволит улучшить санитарное и экологическое состояние территории МО Сертолово.
|  | Бюджет ЛО |  | 13032 |  | 0 | 13032
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 11332 |  | 0 | 11332
3.3. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта: "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 506 |  |  | 506 | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | Получение 2 комплектов проектной документации: 1. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям Министерства обороны РФ, 2. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям, государственная собственность на которые не разграничена.
3.4. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 | Всего, в т.ч. по источникам: | 2012-2013гг. | 15727 | 0 | 1809 | 13918 | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, с 2013 г. Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | В 2012 году строительство канализационного коллектора в одну линию протяженностью 302 п.м. В 2013 году строительство 1043,0 п.м. ,что позволит улучшить санитарное и экологическое состояние территории МО Сертолово.
|  | Бюджет ЛО |  | 13418 |  | 0 | 13418
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 2309 |  | 1809 | 500
3.5. | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | Всего, в т.ч. по источникам: | 2012-2013гг. | 29434.6 | 0 | 13075 | 16359.6 | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, с 2013 г. Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения протяженностью 2798,9 п.м. позволит улучшить качество ХВС для жителей мкр. Сертолово-2
|  | Бюджет ЛО |  | 19000 |  | 9000 | 10000
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 10434.6 |  | 4075 | 6359.6
3.6. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | Бюджет МО Сертолово | 2012г | 2178 |  | 2178 |  | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.7. | Разработка схем теплоснабжения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 5000 |  |  | 5000 | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | Получение 1 схемы теплоснабжения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития позволит экономично и рационально использовать теплоноситель системы теплоснабжения, исключить недопоставку тепла к концевым потребителям и перетопы потребителей, находящихся в близи источников теплоснабжения (котельной). Наличие схемы - необходимое условие при регулировании тарифов теплоснабжения в организациях коммунального комплекса, позволит обеспечить поддержание баланса тепловых ресурсов у конечных потребителей на основании требования ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении".
| Итого по задаче 3: |  |  | 77715.6 | 0 | 17062 | 60653.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 4.Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово
4.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013гг. | 4970 | 1827.4 | 1180.8 | 1961.8 | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, с 2013 г. Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Получение 7 комплектов проектно-сметной документации (далее – ПСД), реконструкция существующих участков сети уличного освещения протяженностью 4,277 км, строительство новых участков сети уличного освещения города Сертолово протяженностью 2,933 км, обеспечит формирование светового облика города, безопасность и комфортность проживания населения города Сертолово, безопасность движения транспорта и пешеходов в ночное время суток.
| Итого по задаче 4: |  |  | 4970 | 1827.4 | 1180.8 | 1961.8
| Итого по Программе: |  |  | 126271.3 | 18817.7 | 27139.1 | 80314.5
| в том числе: | Бюджет ЛО |  | 61663 | 8460 | 16753 | 36450
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 64608.3 | 10357.7 | 10386.1 | 43864.5
Руководитель программы :
Заместитель главы администрации
| по жилищно-коммунальному хозяйству | [7 empty] | С.В.Белевич
исп : Кузьмина Р.В.
тел.: 593-86-96