## для Лизы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг."
№ п/п | раздел | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего надо,11,13,14г.г. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | утверждено на 2012г | +(-) | надо 2012 | утверждено на 2013г | +(-) | надо 2013г | +(-)
2011г.
1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
| 41279503 01 500 226 | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 6930.5 | 6930.5
| 050279503 01 003 310 | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 17699.1 |  | 7699.1 | 0 | 7699.1 | 10000 | 0 | 10000
| 050279503 02 003 310 | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | Бюджет МО Сертолово | 7950.9 | 1599.8 | 1705 | 1816.5 | 3521.5 | 3500 | -670,4 | 2829.6
| 050279503 03 003 310 | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 14590 |  | 0 | 5000 | 5000 | 4000 | 5590 | 9590
| 050279503 03 003 310 | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 | Бюджет МО Сертолово | 9960 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 3958.4 | -1998,4 | 1960
| 050279503 03 003 310 | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения в мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 10190 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5190 | 5190
№ п/п | раздел | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего надо,11,13,14г.г. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | утверждено на 2012г | +(-) | надо 2012 | утверждено на 2013г | +(-) | надо 2013г | +(-)
2011г.
1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
| 050379503 03 003 310 | Проектирование, реконструкция и строительство сетей уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 4857.8 | 1827.4 | 1119.4 | 89.5 | 1208.9 | 1821.5 | 0 | 1821.5
|  | Итого по Программе: |  |  | 7427.2 | 10523.5 | 15906 | 26429.5 | 23279.9 | 8111.2 | 31391.1
2 | 412 | ДЦП "Разработка проектов на строительство инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения На 2010-2012г.г.
| 4127951000 500 226 |  |  |  |  | 6857.5 | -6857,5 | 0
|  | Итого по Программе: |  |  |  | 6857.5 | -6857,5 | 0
3 |  | ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ МО Сертолово в 2010-2012г.г."
| 050179504 |  |  |  |  | 8164.8 | -4227,8 | 3937
|  | Итого по Программе: |  |  |  | 8164.8 | -4227,8 | 3937
4 | Долгосрочная ЦП " Благоустроенный город Сертолово " на 2011-2013 годы.
| 0503 |  |  |  |  | 35714 | 2668.5 | 38382.5
|  | Всего по 4 программам |  |  |  | 61259.8 | 7489.2 | 68749
|  | Зам. председателя комитета ЖКХ |  |  |  | Муратова И.Р.
Исп. Кузьмина Р.В.

## прил.1
Приложение 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 24 февраля 2014 г. №69
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2014г. | 2015г. | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений теплоснабжения
1.1. | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул.Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016гг. | 65367.3 | 27961.5 |  | 37405.8 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство двухтрубной системы ГВС протяженностью трубопроводов 7634,0 п.м. позволит снабжать более 4000 потребителей качественной горячей водой
| Итого по разделу 1: |  |  | 65367.3 | 27961.5 |  | 37405.8
Раздел 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
2.1. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2014-2015гг. | 46748.6 | 24003.3 | 22745.3 |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство канализационного коллектора протяженностью 6457,2 п.м от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолво, КНС производительностью 3000 м3 в сутки и объектов энергетического хозяйства в мкр. Черная Речка позволит исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности.
2.2. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 507 | 507 |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство канализационного коллектора протяженностью 1043,0 п.м. от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 позволит исключить изливы сточных вод на рельеф местности.
2.3. | Выполнение проектовпо освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 536 | 536 |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Получение двух комплектов по освоению лесов под трассу объекта позволит приступить к строительству объекта
2.4. | Выполнение проектовпо освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 536 | 536 |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Получение двух комплектов по освоению лесов под трассу объекта позволит приступить к строительству объекта
2.5. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 7000 | 7000 |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Полчение схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово позволит рационально решать вопросы водоснабжения населения и водоотведения на территории МО Сертолово
2.6. | Строительство участка водопроводной сети на объекте "Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития" по адресу : Ленинградская область, всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2 | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 210 | 210 |  |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство участка водопровода протяженностью 91,9 пм позволит замкнуть водопроводное кольцо, соединив два полукольца между собой, которые были построены - в 2012 году, в 2013 году, что является необходимым условием для подачи качественной питьевой воды потребителям по новой схеме водоснабжения
2.7. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | Бюджет МО Сертолово | 2015г. | 3500 |  | 3500 |  | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Комплект ПСД на строительство внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 предоставит возможность начать строительство внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2
| Итого по разделу 2: |  |  | 59037.6 | 32792.3 | 26245.3 | 0
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово
3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016гг. | 8503.9 | 4143.9 | 2100 | 2260 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Реконструкция существующих участков сети уличного освещения протяженностью 4,81 км, строительство новых участков сети уличного освещения города Сертолово протяженностью 3,435 км повысит безопасность движения транспорта, передвижения пешеходов в вечернее и ночное время суток.
| Итого по разделу 3: |  |  | 8503.9 | 4143.9 | 2100 | 2260
| Итого по Программе: |  |  | 132908.8 | 64897.7 | 28345.3 | 39665.8

## прил. 2
Приложение 2 к постановлению администрации МО Сертолово от 24 февраля 2014 г. №69
Приложение 1
к Программе
главы администрации
МО Сертолово
от __________ №_____
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы»
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения ПСД | Форма собственности | Сметная стоимость, тыс.руб. |  | Объем финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы | Всего | в том числе по годам
[8 empty] | 2014г. | 2015г. | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений теплоснабжения
1.1. | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресам: ул.Заречная дома 1-17, ул. Ветеранов дд.4,6,8,10,12, ул.Школьная дд. 3,5,7,9,11 | 2014-2016гг. | от 28.03.2012 г. №85 | муниципальная | 60149.7 | 67584.2 | 65367.3 | 27961.5 |  | 37405.8
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  | 67584.2 | 65367.3 | 27961.5 | 0 | 37405.8
Раздел 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
2.1. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в г.Сертолово | 2014-2015г.г. | от 23.09.2011г. №136 | муниципальная | 70004 | 92798 | 46748.6 | 24003.3 | 22745.3
2.2. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | 2014г. | от 23.09.2011г. №135 | муниципальная | 13960 | 18226.7 | 507 | 507
2.3. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 2015г. |  |  |  | 3500 | 3500 |  | 3500
2.4. | Строительство участка водопроводной сети на объекте "Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития" по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2 | 2014г. |  | муниципальная |  | 210 | 210 | 210
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 114734.7 | 50755.6 | 24510.3 | 26245.3 | 0
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово
3.1. | Проектирование реконструкции и строитнльства участков сети уличного освещения по адресам: - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 (участок у ССОШ №1), - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул. Ветеранов д.,15); - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (участок по ул.Ветеранов д.11/1,11/2,3а,7) - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок у ССОШ №3 ) - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д.7/2,7/1, ул.Центральная д.2,4/1) - ВЛ-04 кВ от ТП-8823 (участок ул. Заречная д.2 и участок отул. Заречная д.4 до ул. Заречная д.6) - строит. | 2014-2016гг. |  | муниципальная |  |  | 708.6 | 378.6
ВЛ-0,4 кВ от КР- водоем (участок лесопарковая зона, водоем) - строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП -8368 (мкр. Черная Речка, участок от д.55 (школа) до СНТ "Ягодка") - строительство - ВЛ -0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул. Школьная 3 до ул. Школьная д. 7) - строительство - ВЛ - 0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО)- строительство
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д.д.3/2,3/1,3/3) , ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375 (мкр.Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8519 участок вдоль ООО "ЦБИ", вдоль территории 211 КЖБИ | [7 empty] | 160
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8370 (участок от перекрестка ул.Заречная-Выборгское шоссе вдоль дороги на пос.Песочный ) , - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8519 (участок по ул.Индустриальная) | [8 empty] | 170
3.2. | Реконструкция и строительство участков сети уличного освещения по адресам: - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 ( участок у ССОШ №1) , - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул. Ветеранов д.,15); - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 ( участок по ул.Ветеранов д.11/1,11/2,3а,7) - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8518 (участок у ССОШ №3 ) - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д. 7/2, 7/1, ул. Центральная д. 2, 4/1) - ВЛ-04 кВ от ТП-8823 (участок ул. Заречная д.2 и участок отул. Заречная д.4 до ул. Заречная д.6) - строительство | 2014-2016гг. |  | муниципальная |  | 7795.3 | 7795.3 | 3765.3
ВЛ-0,4 кВ от КР- водоем (участок лесопарковая зона, водоем) - строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП -8368 (мкр. Черная Речка, участок от д.55 (школа) до СНТ "Ягодка") - строительство - ВЛ -0,4 кВ от ТП-01 (участок от ул. Школьная 3 до ул. Школьная д. 7) - строительство - ВЛ - 0,4 кВ от ТП-8388 (участок у здания ГДО) - строительство
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 ( участок по ул.Пограничной д.д.3/2,3/1,3/3) , - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375 (мкр. Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе); - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8519 ( участок вдоль ООО "ЦБИ", вдоль территории 211 КЖБИ | [7 empty] | 1940
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8370 ( участок от перекрестка ул.Заречная-Выборгское шоссе вдоль дороги на пос.Песочный ) , - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8519 (участок ул. Индустриальная) | [8 empty] | 2090
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 7795.3 | 8503.9 | 4143.9 | 2100 | 2260
| ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 190114.2 | 124626.8 | 56615.7 | 28345.3 | 39665.8

## прил. 3
Приложение 3 к постановлению администрации МО Сертолово от 24 февраля 2014 г. №69
Приложение 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
" Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы"
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Еденица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений теплоснабжения
1.1. | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул. Ветеранов,ул.Школьная | 27961.5 |  | протяженность трубопровода ГВС | п.м. | 2790.8
|  | 37405.8 |  |  | п.м. |  |  | 4843.2
Итого по задаче 1: |  | 65367.3 | 0
Задача 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
2.1. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в г.Сертолово | 46748.6 |  | количество КНС | ед. |  | 1
|  |  |  | производительность КНС | м3/сут. |  | 3000
|  |  |  | протяженность напорных канализационных коллекторов | п.м. | 6457.2
2.2. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | 507 |  | протяженность канализационного коллектора | п.м. | 1043
2.3. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово" | 536 |  | количество проектов | к-т | 2
2.4. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" | 536 |  | количество проектов | к-т | 2
2.5. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 7000 |  | количество схем | шт. | 1
2.6. | Строительство участка водопроводной сети на объекте "Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития" по адресу : Ленинградская область, всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2 | 210 |  | протяженность участка водопроводной сети | пм | 91.6
2.7. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведе ния жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 3500 |  | количество комплектов ПСД | шт. |  | 1
Итого по задаче 2: |  | 59037.6 | 0
Задача 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово
3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | 8503.9 |  | количество комплектов ПСД | шт. | 5 | 3 | 2
|  |  |  | протяженность участков сети уличного освещения: строительство/реконструкция | км. | 1,675/ 1,630 | 0/3,180 | 1,760/0
Итого по задаче 3: |  | 8503.9 | 0
Всего по Программе: |  | 132908.8 | 0