ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

в границах МО Сертолово на 2010-2012 годы"

(наименование программы)

за 2010 - 2012  годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1: Межевание объектов землеустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение границ объектов землеустройства на местности, их согласование и закрепление межевыми знаками | 429,0 |  | 284,9 |  | Количество согласованных земельных участков с закрепленными на местности границами | шт. | 83 | 61 | 48 | 83 | 56 | 43 |
| 1.2 | Определение координат межевых знаков | 429,1 |  | 285,1 |  | Количество ведомостей определения координат поворотных точек границ земельных участков | шт. | 83 | 61 | 48 | 83 | 56 | 43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3 | Определение площади объектов землеустройства | 428,9 |  | 284,7 |  | Количество ведомостей определения площади земельных участков | шт. | 83 | 61 | 48 | 83 | 56 | 43 |
| 1.4 | Составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объектов землеустройства | 429,0 |  | 284,8 |  | Количество карт (планов) объектов землеустройства | шт. | 83 | 61 | 48 | 83 | 56 | 43 |
|  | Итого по задаче 1: | 1716,0 |  | 1139,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Формирование межевых планов на объекты землеустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование межевых планов | 429,1 |  | 284,8 |  | Количество межевых планов | шт. | 83 | 61 | 48 | 83 | 56 | 43 |
|  | Итого по задаче 2: | 429,1 |  | 284,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3. | Задача 3: Постановка земельных участков на государственный учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование и сдача документации в органы кадастрового учета для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости | 429,2 |  | 280,7 |  | Количество кадастровых паспортов | шт. | 83 | 61 | 48 | 83 | 56 | 43 |
|  | Итого по задаче 3: | 429,2 |  | 280,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе: | 2574,3 |  | 1705,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |