ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

МО Сертолово

от «26.12.2014г.№561

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1 Обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование предпринимателей о мерах финансовой и организационно правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 2014-2016 | - | - | - | - | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повышение уровня правовой грамотности предпринимателей. |
| 1.2. | Подготовка и освещение в СМИ информации по различным вопросам предпринимательской деятельности | - | 2014-2016 | - | - | - | - | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повышение уровня правовой грамотности. Информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. |
| 1.3. | Информирование предпринимателей о проведении районных, областных обучающих семинаров, выставок, конкурсов, ярмарок | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повышение профессионального уровня. |
|  | Итого по разделу 1: |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  | Раздел 2. Развитие деловой активности населения МО Сертолово за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Организация и проведение рабочих встреч, круглых столов по вопросам малого и среднего бизнеса. | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повышение уровня правовых знаний предпринимателей и населения МО Сертолово. |
| 2.2. | Организация и проведение муниципального конкурса Парикмахерского искусства «Мир Красоты» | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 260,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | МАУ "Сертоловское КСЦ "Спектр" | Привлечение населения к предпринимательской деятельности |
| 2.3 | Организация и проведение муниципального конкурса «Кулинарное искусство» | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 260,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | МАУ "Сертоловское КСЦ "Спектр" | Привлечение населения к предпринимательской деятельности |
| 2.4 | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший предприниматель года» | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 420,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | МАУ "Сертоловское КСЦ "Спектр" | Привлечение населения к предпринимательской деятельности |
| 2.5 | Участие в районных и областных семинарах, конкурсах | бюджет МО Сертолово | 2014-2016 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повышение уровня правовых знаний предпринимателей. |
|  | Итого по разделу 2: |  |  | 1000,0 | 280,0 | 360,0 | 360,0 |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 1010,0 | 290,0 | 360,0 | 360,0 |  |  |