УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от 09 ноября 2012 года  года № 408

с изм. от  20 марта 2013 г. № 97,

от  07 июня 2013 г. № 212,

от 19 августа 2013 года № 318,

от 11сентября 2013 года № 352,

от 22 октября 2013 года № 422

от «30» декабря 2013 года № 588

в редакции от «24» февраля 2014 года №70

Муниципальная программа МО Сертолово

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово

в 2013-2015 годах»

Руководитель программы:

# Заместитель

# главы администрации по

# жилищно-коммунальному хозяйству                   ___________________    С.В Белевич

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово

в 2013-2015 годах »

| Полное наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах» (далее по тексту программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказ Министерства экономического развития от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», распоряжение администрации МО Сертолово от 17 сентября 2012 года № 137 «О разработке долгосрочной целевой программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах» |
| Период реализации программы | 2013-2015 годы |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО Сертолово |
| Задачи программы | 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов. 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства. |
| Основные мероприятия программы | 1.Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов: - получение энергетических паспортов зданий, жилых домов. 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства: - замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах; - утепление фасадов жилых домов; - утепление крыш жилых домов; - замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации; - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в жилых домах; - тепловая изоляция трубопроводов в жилых домах |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Объем финансирования программы, всего – 136 837,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 85 461,52 тыс. рублей; 2014 год – 42 640,90 тыс. рублей; 2015 год – 8 735,00 тыс. рублей. Источники финансирования программы: - бюджет МО Сертолово составляет всего – 121 414,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 76 414,90 тыс. рублей; 2014 год – 38 000,00 тыс. рублей; 2015 год – 7 000,00 тыс. рублей. - внебюджетные средства составляют всего – 15 422,52 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 9 046,62 тыс. рублей; 2014 год – 4 640,90 тыс. рублей; 2015 год – 1 735,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | - выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение способов снижения этих показателей; - улучшение системы ГВС и системы отопления в жилых домах, экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС и в системе отопления на 5 %; - укрепление конструктивных элементов фасада и крыш жилых домов, сокращение потерь тепловой энергии на 5 %; - фактический учет потребления энергоресурсов - 100%; - рациональное использование и экономия потребления энергоресурсов на 5% |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Сертолово |
| Представитель заказчика программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово |
| Руководитель программы | # Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Васильевна Белевич |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки программы | 2012 год |
| Исполнители программы | Основной исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово. Исполнители мероприятий: задач 1 и 2 - организации жилищного комплекса МО Сертолово |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово осуществляет управление программой, контроль за ходом ее выполнения и целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию программы. Отдел жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально предоставляет в комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения программы |

I. Оценка и анализ исходной ситуации

В связи с ростом цен на энергоносители и одновременным ростом дефицита энергетических ресурсов, проблема энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов приобрела особую актуальность. При сложившихся схемах энергообеспечения крайне важно организовать систему нормирования потребления и контроль расхода энергетических ресурсов. Последние четыре года на территории МО Сертолово активно велась работа по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления энергоресурсов. По итогам реализации данных мероприятий в рамках муниципальных программ оснащенность МКД на территории МО Сертолово коллективными (общедомовыми) приборами учета на настоящий момент составляет: по ХВС - 99,4%, по учету тепловой энергии – 98,8%, по учету эл. энергии  -  87%,  что позволит  большему количеству потребителей осуществлять расчеты за фактически потребленные энергоресурсы. Это является стимулом к экономии энергоресурсов.

Жилищно-коммунальное хозяйство МО Сертолово является крупнейшим

потребителем топливно-энергетических ресурсов.

Для выявления причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определения способов снижения этих показателей необходимо провести детальный энергоаудит, который включал бы в себя составление топливно-энергетических балансов энергообъекта (многоквартирного дома). В настоящей программе для решения данной задачи предусмотрено мероприятие «Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов».

Возникла объективная необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, автоматизированных систем управления оборудованием.

Основной чертой централизованного горячего водоснабжения является непрерывное поступление горячей воды к водоразборным приборам. Жилые дома отличаются неравномерным потреблением горячей воды (отсутствует водоразбор в ночное время). При тупиковой разводке горячего водоснабжения в местной системе дома происходит недопустимое остывание воды и возникает необходимость её слива.

Остывание воды можно предупредить, если применить принудительную или естественную циркуляцию теплоносителя в доме.

Необходимость применения циркуляции определяется  из условия, чтобы температура воды в точке водоразбора была не ниже 600С для двухтрубной системы теплоснабжения и 550С для четырехтрубной системы теплоснабжения.

Для решения данной проблемы администрация МО Сертолово в 2008 году за бюджетные средства в размере 600 тыс. руб. выполнила работы по разработке проектов по переводу тупиковых систем ГВС в домах на циркуляционные системы. Работы в этом направлении уже ведутся. В рамках реализации муниципальных программ  в 33-х домах тупиковая система горячего водоснабжения переведена на циркуляционную (сделана закольцовка).

В данной программе продолжится перевод на циркуляционную систему подачи горячей воды в оставшихся  многоквартирных домах, собственники

помещений которых примут соответствующее решение.

Для снижения тепловых потерь через наружные ограждающие конструкции жилого дома, на основании технического заключения по результатам обследования, предусмотрено мероприятие по утеплению фасада, что приведет к снижению потерь тепла в окружающую среду через наружные стеновые панели и межпанельные швы дома. Соответственно, снизится потребление тепловой энергии домом, что будет рассчитано и подтверждено проектом на ремонт фасада.

Отдельным мероприятием Программы предусмотрена замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавших нормативный срок эксплуатации. Реализация данного мероприятия позволит избежать потерь энергоресурсов, исключить возможность возникновения аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных сетях, обеспечить стабильную работу систем энергоснабжения в жилых домах.

На основании заключений по обследованиям состояния крыш жилых домов с целью снижения внутридомовых тепловых потерь в перечень мероприятий программы включено мероприятие  по утеплению крыш жилых домов. Данное мероприятие позволит в рамках настоящей программы  выполнить работы по ремонту    кровель, утеплению чердачных перекрытий и утеплению трубопроводов отопления и ГВС, расположенных над перекрытием.

Отдельным мероприятием Программы предусмотрена изоляция трубопроводов в жилых домах в целях экономии потребления тепловой энергии  в системе отопления и в системе ГВС жилых домов.

Настоящие мероприятия включены в программу в соответствии с «Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

II. Основные цели и задачи программы

Цель программы: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО Сертолово.

В ходе реализации программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

1.   Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов.

2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства.

III. Основные мероприятия программы

Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации программы.

IV. Ресурсное обеспечение программы

Срок реализации программы  –    2013-2015 годы.

Объем финансирования Программы, всего  –  136 837,42 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год –  85 461,52 тыс. рублей;

2014 год –  42 640,90 тыс. рублей;

2015 год –    8 735,00 тыс. рублей.

Источники финансирования Программы:

- бюджет МО Сертолово составляет всего – 121 414,90 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год –   76 414,90 тыс. рублей;

2014 год –   38 000,00 тыс. рублей;

2015 год –     7 000,00 тыс. рублей.

-  внебюджетные средства составляют всего – 15 422,52 тыс. руб. в том числе по годам:

2013 год –  9 046,62 тыс. рублей;

2014 год –  4 640,90 тыс. рублей;

2015 год –  1 735,00 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  мероприятий программы, определен на основании коммерческих предложений и сметных расчетов, выполненных  по расценкам 2001 года с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской области.

В процессе реализации программы объемы целевых вложений финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректироваться заказчиком (представителем заказчика) программы.

Механизм финансирования программы определяется в соответствии с действующим «Порядком предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на  мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово».

Конкретные мероприятия программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета МО Сертолово на соответствующий финансовый год.

V. Ожидаемые конечные результаты программы

Реализация  мероприятий программы обеспечит в жилых домах:

- выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение  способов снижения этих показателей;

- улучшение системы ГВС и системы отопления в жилых домах, экономия потребления тепловой энергии  в системе ГВС и в системе отопления на 5 %;

- укрепление конструктивных элементов фасада и крыш жилых домов, сокращение потерь тепловой энергии на 5 %;

- фактический учет потребления  энергоресурсов - 100%;

- рациональное использование, экономия потребления энергоресурсов на 5%.

Перечень планируемых результатов реализации программы приведен в приложении 1 к программе.

VI. Механизм реализации программы

Основным исполнителем программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации МО Сертолово.

Исполнители мероприятий программы задач 1 и 2 - организации жилищного комплекса МО Сертолово.

Реализация программы предусматривает проведение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Представитель заказчика:

несет ответственность за реализацию программы в целом;

осуществляет текущую работу по организации деятельности исполнителей мероприятий программы, обеспечивая их согласованные действия по  реализации мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию мероприятий;

подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год;

предоставляет в комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово отчеты о ходе выполнения программы в соответствии с «Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Ленинградской области», утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством.

VII. Контроль за выполнением программы

Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации МО Сертолово.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики отчет о ходе выполнения программы

по формам согласно приложениям 9 и 10 к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Ленинградской области», утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425.

После   окончания    срока реализации    программы отдел жилищно-

коммунального хозяйства  администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о выполнении  программы, по формам согласно приложениям 11 и 12 к  Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Ленинградской области», утвержденному постановлением  администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425.