МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2017 					                                               №  64

г. Сертолово

Об утверждении итогового

отчёта о выполнении муниципальной

программы МО Сертолово

«Развитие физической культуры и

спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить итоговый отчёт о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 15.11.2013 г.   № 504, с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 18.02.2014 г. № 59, от 03.06.2014 г. № 242, от 11.07.2014 г. № 307, от 15.12.2014 г. № 531, от 24.03.2015 № 98, от 11.08.2015 №365, от 12.11.2015 №560, от 13.11.2015 №568, от 25.12.2015 №707,  от 21.03.2016 №122, от 23.11.2016 №533, согласно приложению №1 и приложение №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и размещению   на   официальном    сайте   администрации  МО  Сертолово  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации					                             Ю.А.Ходько

Приложение №1

к постановлению администрации

от 20.02.2017 № 64

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

за 2014 - 2016  годы

Источник финансирования  бюджет МО Сертолово

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотрен-ных программой | Перечень программных мероприятий | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| Раздел 1. Формирование у населения МО Сертолово устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение спортивно-массовых соревнований | 548,5 | 548,5 | 548,5 |  | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 866,5 | 866,5 | 866,5 |  |  |  |
| Раздел 2. Создание условий для развития отдельных видов спорта в МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение спортивных соревнований МО Сертолово по различным видам спорта | 2145,2 | 2145,2 | 2145,2 |  | 661,3 | 661,3 | 661,3 | 922,0 | 922,0 | 922,0 | 3728,5 | 3728,5 | 3728,5 |  |  |  |
| Раздел 3. Поддержка детско-юношеского и взрослого спорта, в том числе по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы секций по различным видам спорта | 1702,9 | 1702,9 |  | 1702,9 | 1698,1 | 1698,1 | 1698,1 | 1712,7 | 1712,7 | 1712,7 | 5113,7 | 5113,7 | 5113,7 |  |  |  |
| 3.2 | Организация спортивного досуга с населением по месту жительства | 1663,2 | 1663,2 |  | 1663,2 | 802,1 | 802,1 | 802,1 | 872,1 | 872,1 | 872,1 | 3337,4 | 3337,4 | 3337,4 |  |  |  |
| Раздел 4. Поддержка спортсменов и команд МО Сертолово, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация участия спортсменов и сборных команд МО Сертолово в соревнованиях, турнирах различного уровня | 851,0 | 851,0 |  | 851,0 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | 359,5 | 359,5 | 359,5 | 1383,5 | 1383,5 | 1383,5 |  |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение спортивных фестивалей, конкурсов | 188,1 | 188,1 |  | 188,1 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |  |  |  |
| 4.3 | Организация участия в соревнованиях Всероссийского и международного уровня | 92,1 | 92,1 |  | 92,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |  |  |  |
| Раздел 5. Поддержка любительского спорта и профилактика асоциального поведения детей и подростков средствами физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация участия любительских команд в соревнованиях различного уровня | 437,0 | 437,0 |  | 437,0 | 321,5 | 321,5 | 321,5 | 367,4 | 367,4 | 367,4 | 1125,9 | 1125,9 | 1125,9 |  |  |  |
| 5.2 | Организация работы секций в летний период | 780,4 | 780,4 |  | 780,4 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,4 | 347,4 | 347,4 | 1475,1 | 1475,1 | 1475,1 |  |  |  |
| Раздел 6. Укрепление материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием команд и секций по видам спорта | 532,7 | 532,7 |  | 532,7 | 278,0 | 278,0 | 278,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 988,7 | 988,7 | 988,7 |  |  |  |
| 6.2 | Содержание спортивных объектов | 1191,7 | 1191,7 |  | 1191,7 | 324,9 | 324,9 | 324,9 | 322,1 | 322,1 | 322,1 | 1838,7 | 1838,7 | 1838,7 |  |  |  |
| 6.3 | Возмещение расходов за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений для занятий спортивных секций | 388,7 | 388,7 |  | 388,7 | 300,9 | 300,9 | 300,9 | 361,4 | 361,4 | 361,4 | 1051,0 | 1051,0 | 1051,0 |  |  |  |
| Раздел 7. Обеспечение реализации мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения | 0 | 0 |  | 0 | 3108,2 | 3108,2 | 3108,2 | 3108,3 | 3108,3 | 3108,3 | 6216,5 | 6216,5 | 6216,5 |  |  |  |
| Итого по программе |  | 10521,5 | 10521,5 |  | 10521,5 | 8248,1 | 8248,1 | 8248,1 | 8807,4 | 8807,4 | 8807,4 | 27577,0 | 27577,0 | 27577,0 |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

от 20.02.2017 № 64

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

за 2014 - 2016  годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| Задача 1. Формирование у населения МО Сертолово устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение спортивно-массовых соревнований | 866,5 |  | 866,5 |  | Количество участников | Чел. | 1800 | 1200 | 1200 | 1800 | 1200 | 1200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Шт. | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  | 866,5 |  | 866,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для развития отдельных видов спорта в МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение спортивных соревнований МО Сертолово по различным видам спорта | 3728,5 |  | 3728,5 |  | Количество участников | Чел. | 3160 | 2200 | 3125 | 3659 | 2200 | 3125 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 25 | 13 | 19 | 25 | 13 | 19 |  |  |  |
| Итого по задаче 2: |  | 3728,5 |  | 3728,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Поддержка детско-юношеского и взрослого спорта, в том числе по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы секций по различным видам спорта | 5113,7 |  | 5113,7 |  | Количество участников | Чел. | 311 | 340 | 340 | 329 | 286 | 340 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество спортивных формирований | Ед. | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 |  |  |  |
| 3.2 | Организация работы секций по различным видам спорта | 3337,4 |  | 3337,4 |  | Количество мероприятий | Ед. | 12 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников | Чел. | 850 | 1430 | 1440 | 1140 | 1480 | 1440 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 | 8451,1 |  | 8451,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Поддержка спортсменов и команд МО Сертолово, повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация участия спортсменов и сборных команд МО Сертолово в соревнованиях, турнирах различного уровня Организация и проведение спортивных фестивалей, конкурсов | 1383,5 |  | 1383,5 |  | Количество команд | ед. | 10 | 5 | 8 | 16 | 5 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников | Чел. | 223 | 85 | 185 | 306 | 88 | 185 |  |  |  |
| 4.2 | Организация участия в соревнованиях Всероссийского и международного уровня Организация участия спортсменов и сборных команд МО Сертолово в соревнованиях, турнирах различного уровня | 359,4 |  | 359,4 |  | Количество участников | Чел. | 80 | 120 | 140 | 100 | 120 | 140 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение спортивных фестивалей, конкурсов | 92,1 |  | 92,1 |  | Количество мероприятий | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников | Чел. | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4 | 1835,0 |  | 1835,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Поддержка любительского спорта и профилактика асоциального поведения детей и подростков средствами физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация участия любительских команд в соревнованиях различного уровня | 1125,9 |  | 1125,9 |  | Количество команд | ед. | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников | Чел. | 342 | 389 | 324 | 322 | 389 | 324 |  |  |  |
| 5.2 | Организация участия любительских команд в соревнованиях различного уровня | 1475,1 |  | 1475,1 |  | Количество секций | Ед. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество участников | Шт. | 50 | 30 | 30 | 62 | 31 | 31 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5 | 2601,0 |  | 2601,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Укрепление материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием команд и секций по видам спорта Содержание спортивных объектов | 988,7 |  | 988,7 |  | Оснащенность спортивным инвентарем | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 6.2 | Содержание спортивных объектов | 1838,7 |  | 1838,7 |  | Количество объектов | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 6.3 | Возмещение расходов за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений для занятий спортивных секций Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием команд и секций по видам спорта | 1051,0 |  | 1051,0 |  | Количество секций | Ед. | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5 | 3878,4 |  | 3878,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Обеспечение реализации мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения | 6216,5 |  | 6216,5 |  | Уровень достижения ежегодного выполнения показателей мероприятий | % | 0 | 95 | 95 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Итого по задаче 6 | 6216,5 |  | 6216,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | 27577,0 |  | 27577,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |