УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Сертолово

от 15 ноября 2013 года №501

(в редакциях постановлений

администрации МО Сертолово

от 26.06.2014г. №292

от ___________№___)

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово

Муниципальная программа

муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

«Безопасный город»

на 2014 - 2016 годы»

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                  С.В.Белевич

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Безопасный город»  на 2014 -2016 годы»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Безопасный город» на 2014-2016 годы (далее по тексту - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности»; Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденная Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года; областной закон Ленинградской области от 10 ноября 2008 года № 121-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области»; областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2006 года № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области»; постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2005 года № 327 «О концепции общественной безопасности Ленинградской области»; постановление Правительства Ленинградской области от 05 октября 2009 года № 304 «О порядке создания народных дружин в Ленинградской области и утверждении Положения о народных дружинах»; постановление Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области»; постановление Правительства Ленинградской области от 05 июня 2007 года N 126 «О методических рекомендациях по осуществлению муниципальными образованиями Ленинградской области полномочий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», Устав муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, распоряжение администрации МО Сертолово от 08.11.2013 № 173 «О разработке муниципальной программы «Безопасный город» на 2014-2016 годы» |
| Период реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Цель Программы | Обеспечение безопасности населения проживающего на территории МО Сертолово |
| Задачи Программы | 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО Сертолово. 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО Сертолово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО Сертолово. |
| Основные мероприятия Программы | По задаче 1: -создание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»; -оснащение улиц города Сертолово специализированным оборудованием системы звукового оповещения; -содержание и ремонт систем видеонаблюдения, звукового оповещения; -информирование населения по вопросам профилактики проявления экстремизма и терроризма; -проведение учений на социально значимых и потенциально опасных объектах; -организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка. По задаче 2: -обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово; -просвещение населения о мерах безопасности жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных для человека ситуациях через средства массовой информации; -проведение испытаний пожарных кранов в здании администрации; -измерение сопротивления изоляции электропроводки в здании администрации; -установка пожарной сигнализации в ПМЦ мкр. Черная Речка, ул. Ветеранов д. 7. По задаче 3: -размещение информационных материалов на территории МО Сертолово для обеспечения безопасности людей на водных объектах. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 7 670,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 840,0 тысяч рублей, 2015 год – 2 550,0 тысяч рублей, 2016 год - 3 280,0 тысяч рублей. Источник финансирования Программы – бюджет МО Сертолово. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность Программы, важнейшие целевые показатели Программы | Результаты выполнения Программы: 1) повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории МО Сертолово; 2) сокращение количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, в том числе совершенных несовершеннолетними; 3) повышение уровня информированности граждан в области пожарной безопасности; 4) повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны; 5) повышение уровня информированности людей о поведении на водных объектах. Важнейшие целевые показатели: - сокращение количества преступлений на 3% - сокращение количества нарушений правил поведения на водных объектах на 10% - количество учений 6 шт. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика Программы | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО Сертолово Светлана Васильевна Белевич. Тел. (812) 593-40-18. |
| Разработчик Программы | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки Программы | 2013 год |
| Исполнители Программы | Основной исполнитель Программы – отдел ЖКХ администрации МО Сертолово. Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет отдел ЖКХ администрации МО Сертолово. Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово в установленном порядке предоставляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет о выполнении Программы. |

- Оценка и анализ исходной ситуации

Программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации полномочий местных органов власти, определенных законодательством Российской Федерации, в сфере безопасности жизнедеятельности граждан, проживающих на территории Сертоловского городского поселения Всеволожского  муниципального района Ленинградской области.

Программа предусматривает консолидацию усилий органов власти муниципального образования Сертолово Всеволожского  муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – МО Сертолово), учреждений, правоохранительных органов и населения в борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и иными противоправными действиями, в создании условий на территории городского поседения для реализации системы мер гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности движения автотранспорта и пешеходов и людей на водных объектах.

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что современная ситуация в целом в Российской Федерации в сфере общественной безопасности становится более сложной и напряженной, что представляет серьезную угрозу для населения, экономики, правопорядка в частности на территории развивающегося города Сертолово.

Город Сертолово является одним из самых населенных городских поселений Всеволожского района Ленинградской области.  Численность населения составляет 48 тысяч человек, из них детей до 18 лет – 5,6 тысяч человек. Основная часть населения проживает в многоэтажных многоквартирных домах со всеми удобствами. Тенденция к росту населения не ослабевает.

Охрану правопорядка на территории поселения осуществляет 88 отдел полиции Всеволожского управления внутренних дел Ленинградской области. Несмотря на рост численности населения, в 2013 году штатная численность участковых инспекторов  составляет 7 человек, фактическая численность в 2013 году составляет 4 человека.

В 2011 году 88 отделом полиции зарегистрировано 2505 обращений граждан, в 2012 год – 2562 обращений. Возбуждено в 2011 году  163 уголовных дел, за 2012 год – 171 уголовных дел, из них на каждый год приходится по 7% дел, возбужденных на несовершеннолетних. Возросла численность молодых людей в возрасте 14-17 лет, состоящих на учете у нарколога по поводу алкоголизма по сравнению с 2011 годом до конца 2012 года с 3 до 5 человек, по поводу наркомании – с 3 до 7 человек, по поводу токсикомании – до 2 человек. Остается на прежнем уровне  количество административных правонарушений и уголовных преступлений среди несовершеннолетних. В 2012 году зафиксировано два преступления, связанных с  проявлением экстремизма.

Основными видами преступлений являются имущественные преступлениях, из которых – 44,8% кражи, 25,5% - грабежи.  Преступления, совершенные в общественных местах и на улице составляют 13% от общего числа уголовных преступлений. Количество таких преступлений ежегодно увеличивается. При этом  основными предметами преступных посягательств являются мобильные телефоны, денежные средства, ювелирные украшения. Потерпевшими в таких преступлений, как правило, становятся лица, не способные оказать активного сопротивления нападавшим: несовершеннолетние, женщины, люди пожилого возраста, лица, находящиеся в нетрезвом состоянии.

Несмотря на то, что проводится целенаправленная политика по профилактике противоправных действий среди населения, по развитию основных секторов экономики, по повышению инвестиционной привлекательности территории для создания благополучной среды проживания и деятельности граждан, криминальная обстановка остается сложной.

Основными причинами совершения преступлений являются:

- слабая техническая обеспеченность безопасности на территории городского поселения;

- алкоголизм и наркомания среди населения, особенно молодёжи;

- недостаточная профилактическая работа участковых уполномоченных с населением;

- безучастие населения в обеспечении общественной безопасности;

- недостаток правовой грамотности и регулярного информирования населения, касающихся безопасности жизнедеятельности на территории городского поселения.

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости разработки и принятия дополнительного комплекса профилактических и социальных мероприятий, направленных на улучшение криминальной обстановки.

Реализация Программы позволит создать действенный механизм предупреждения правонарушений путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию преступности, созданию условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, а также повысить уровень работы правоохранительных органов за счет внедрения технических средств без увеличения штатной численности сотрудников милиции.

Важным вопросом в обеспечении поддержания безопасности граждан является обеспечение первичных мер пожарной безопасности. На территории городского поселения имеются зоны плотной жилой застройки,  садоводческих товариществ, индивидуального жилищного строительства, лесного фонда и торфяников. Несмотря на то, что уровень количества пожаров на территории города Сертолово в 2012 году по сравнению с 2011 году остался неизменным, состояние пожароопасной ситуации на территории Российской Федерации в целом подтверждает необходимость совершенствования мер пожарной безопасности.

Ближайшая пожарная часть, привлекаемая для тушения пожаров на территории города Сертолово, расположена на расстоянии более 33 км в поселке Токсово Всеволожского муниципального района. Период времени от поступления вызова до прибытия сил и средств пожарной части к месту пожаротушения не укладывается в рамки нормативного времени прибытия. В таких условиях необходима консолидация первичных мер по обеспечению пожарной безопасности в рамках полномочий МО Сертолово.

Источником повышенной опасности для жизни и здоровья жителей города, насыщенного сетью дорожного движения, становится автотранспорт.  Основными видами дорожно-транспортных происшествий  являются столкновение транспортных средств, наезд транспортных средств на пешеходов и опрокидывание транспортных средств. Значительная часть пострадавших - это пассажиры и водители, самая уязвимая категория участников дорожного движения - пешеходы. Как правило, дорожно-транспортные происшествия – это результат безответственности и незнания правил дорожного движения человека-водителя, человека-пешехода. Основную часть ДТП составляют происшествия по вине водителей. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился  на 2,5%.

Причинами дорожно-транспортных происшествий, которые происходят по вине пешеходов, являются переход через проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, нетрезвое состояние. В условиях увеличения насыщенности территории города автотранспортом с каждым годом, что повышает риск совершения ДТП, кроме выполнения задач по поддержанию  безопасности дорожной сети необходимо повысить культуру поведения всех участников дорожного движения.

Анализ сложившейся оперативной обстановки на территории городского поселения показывает, что необходима консолидация мер и усилий местных органов власти, правоохранительных органов, учреждений различных форм собственности и населения в борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, иными противоправными действиями, в решении задач по обеспечению комплекса мер по обеспечению безопасности граждан.  Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих росту числа правонарушений, возникновению чрезвычайных ситуаций.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Обеспечение безопасности населения проживающего на территории МО Сертолово.

Программой предусматривается решение следующих задач:

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО Сертолово.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах МО Сертолово, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории  МО Сертолово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Осуществление мероприятий  по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО Сертолово.

3. Основные мероприятия Программы

Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО Сертолово и на весь период действия программы с 2014 по 2016 годы составляет 7 670,0 тысяч рублей, в том числе по годам реализации программы:

2014 год – 1 840,0 тысяч рублей,

2015 год – 2 550,0 тысяч рублей,

2016 год  - 3 280,0 тысяч рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, определен в соответствии со сметными расчетами и коммерческими предложениями.

5. Ожидаемые конечные результаты Программы.

Реализация программно-целевого подхода  направлена на создание благоприятных условий для обеспечения безопасного проживания граждан на территории города Сертолово,   характеризующихся повышением уровня безопасности, правовой грамотности  и сознательности граждан, проживающих на этой территории.

Результаты выполнения Программы:

1) повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории МО Сертолово;

2) сокращение количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, в том числе совершенных несовершеннолетними;

3) повышение уровня информированности граждан в области пожарной безопасности;

4) повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны;

5) повышение уровня информированности людей о поведении на водных объектах.

Важнейшие целевые показатели:

- сокращение количества преступлений на 3%

- сокращение количества нарушений правил поведения на водных объектах на 10%

- количество учений 6 шт.

Перечень планируемых результатов реализации Программы приведен в приложении  №1               к Программе

Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы приведен в приложении  №2  к Программе.

6. Механизм реализации Программы

Управление Программой осуществляет представитель заказчика Программы - отдел ЖКХ администрации МО Сертолово.

Основной исполнитель  Программы - отдел ЖКХ администрации МО Сертолово.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок.

7. Контроль за выполнением программы

Контроль за выполнением мероприятий Программы и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет отдел ЖКХ администрации МО Сертолово.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики Комитета финансов и экономики отчет о ходе выполнении Программы.

После окончания срока реализации программы отдел ЖКХ администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о выполнении Программы.