ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

МО Сертолово

от       22.12.2017       №  603

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполне-ния (годы) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Раздел 1: Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2016-2018 | 1 595,0 | 95,0 | 0,0 | 1 500,0 | КУМИ администрации МО Сертолово |  | Генеральный план обеспечит дальнейшее устойчивое развитие территории МО Сертолово, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения МО Сертолово __________________________ ПЗЗ МО Сертолово обеспечат соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей объектов капитального строительства __________________________ |
| 2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2016- 2018 | 1 190,0 | 95,0 | 95,0 | 1 000,0 | КУМИ администрации МО Сертолово |  |  |
| 3 | Разработка карт (планов) объектов землеустройства МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2016, 2018 | 2 875,9 | 1 875,9 | 0,0 | 1 000,0 | КУМИ администрации МО Сертолово |  | Карты (планы) объектов землеустройства обеспечат более быстрое оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости физическим и юридическим лицам, жителям МО Сертолово |
| 4 | Топографическая съемка в М 1:500 территории г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2017 | 1 868,6 | 0,0 | 1 868,6 | 0,0 | КУМИ администрации МО Сертолово |  | Топографическая съемка в М:500 обеспечит подготовку градостроительной документации для более эффективного управления территорией г. Сертолово |
|  | Итого по разделу 1: |  |  | 7 529,5 | 2 065,9 | 1 963,6 | 3 500,0 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 7 529,5 | 2 065,9 | 1 963,6 | 3 500,0 |  |  |  |