## Прил. 1
Приложение 1 к постановлению администрации МО Сертолово от 15 октября 2012г. №374
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2010-2012 г.г.»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2010 | 2011 | 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2011-2012 г.г. | 870.5 |  | 320.5 | 550 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение способов снижения этих показателей
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 804.47 |  | 304.47 | 500
|  | Внебюджетные средства |  | 66.03 |  | 16.03 | 50
| Итого по разделу 1, в т.ч. |  |  | 870.5 |  | 320.5 | 550
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 804.47 |  | 304.47 | 500
| Внебюджетные средства |  |  | 66.03 |  | 16.03 | 50
Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2010-2012 г.г. | 26208.14 | 3053.6 | 20072.84 | 3081.7 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Улучшение системы ГВС и снижение потерь тепловой энергии в виде ГВС в 23 жилых домах на 5%
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 24723.98 | 2900.8 | 19067.88 | 2755.3
|  | Внебюджетные средства |  | 1484.16 | 152.8 | 1004.96 | 326.4
2.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах (МКД) | Всегопо мероприятию, в т.ч. по источникам: | 2010-2012 г.г. | 8114.9 | 837.2 | 6471.1 | 806.6 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Установка 35 коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в 27 многоквартирных домах (МКД) обеспечит фактический учет энергоресурсов
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 7687.13 | 795.2 | 6147.45 | 744.48
|  | Внебюджетные средства |  | 427.77 | 42 | 323.65 | 62.12
2.3. | Утепление фасадов жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2011-2012г. | 13962.9 |  | 10165.4 | 3797.5 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Укрепление конструктивных элементов фасада жилых домов с целью сокращения потерь тепловой энергии
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 13253.9 |  | 9657.1 | 3596.8
|  | Внебюджетные средства |  | 709 |  | 508.3 | 200.7
2.4. | Тепловая изоляция трубопроводов в тепловых пунктах и ремонт оборудования тепловых пунктов в жилых домах | Всего по мероприятию, в т.ч. по источникам: | 2011-2012г. | 13606.56 |  | 10667.16 | 2939.4 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Приведение оборудования и трубопроводов 45 тепловых пунктах в исправное состояние с целью уменьшения тепловых потерь в 37-ми жилых домах
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 12821.32 |  | 10132.1 | 2689.22
|  | Внебюджетные средства |  | 785.24 |  | 535.06 | 250.18
2.5. | Утепление крыш жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2011-2012г. | 26794.9 |  | 19693.7 | 7101.2 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 25454.6 |  | 18708.7 | 6745.9
|  | Внебюджетные средства |  | 1340.3 |  | 985 | 355.3
2.6. | Тепловая изоляция трубопроводов в жилых домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2011-2012 г.г. | 6956 |  | 5895.1 | 1060.9 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления и в системе ГВС в 21 МКД на 5%
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 6558.9 |  | 5600.3 | 958.6
|  | Внебюджетные средства |  | 397.1 |  | 294.8 | 102.3
2.7. | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы водоснабжения общего пользования в жилых домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2012 г. | 30023.1 |  |  | 30023.1 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Рациональное использование предоставляемых услуг по водоснабжению в 22 жилых домах Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС в на 5%
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 27697.5 |  |  | 27697.5
|  | Внебюджетные средства |  | 2325.6 |  |  | 2325.6
| Итого по разделу 2, в т.ч. |  |  | 125666.5 | 3890.8 | 72965.3 | 48810.4
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 118197.33 | 3696 | 69313.53 | 45187.8
| Внебюджетные средства |  |  | 7469.17 | 194.8 | 3651.77 | 3622.6
Раздел 3. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере коммунального хозяйства
3.1. | Реконструкция линий уличного освещения для получения возможности частичного отключения светильников в ночное время | Всего, в т.ч. по источникам: | 2012 г. | 742 |  |  | 742 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Внедрение автоматической системы отключения части светильников в ночное время обеспечит экономию электроэнергии на 10,5%
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 742 |  |  | 742
3.2. | Установка в трансформаторных подстанциях (ТП) новых ячеек уличного освещения | Всего, в т.ч. по источникам: | 2012 г. | 1320 |  |  | 1320 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 1320 |  |  | 1320
3.3. | Установка в трансформаторных подстанциях (ТП) узлов учета электроэнергии на уличное освещение | Всего, в т.ч. по источникам: | 2011г. | 456.15 |  | 456.15 |  | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Установка 22 узлов учета электроэнергии на уличное освещение в 22 ТП обеспечит фактический учет энергоресурсов
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 456.15 |  | 456.15
| Итого по разделу 3, в т.ч. |  |  | 2518.15 |  | 456.15 | 2062
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 2518.15 |  | 456.15 | 2062
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 129055.15 | 3890.8 | 73741.95 | 51422.4
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 121519.95 | 3696 | 70074.15 | 47749.8
| Внебюджетные средства |  |  | 7535.2 | 194.8 | 3667.8 | 3672.6

## Прил.2
Приложение 2 к постановлению администрации МО Сертолово от 15 октября2012 г. №374
Приложение 2 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2010-2012 г.г.»
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие выполнение мероприятий | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | внебюджетные средства |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов | 804.47 | 66.03 | - кол-во полученных энергитических паспортов - кол-во МКД | шт. ед. | - | 1 1 | 6 6
Итого по задаче 1: |  | 804.47 | 66.03
Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах | 24723.98 | 1484.16 | - кол-во замененных тупиковых систем - кол-во МКД | ед. ед. | 2 2 | 19 19 | 2 2
2.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах (МКД) | 7687.13 | 427.77 | - кол-во общедомовых приборов учета - кол-во МКД | ед. ед. | 4 4 | 28 20 | 3 3
2.3. | Утепление фасадов жилых домов | 13253.9 | 709 | - площадь фасада,подлежащая ремонту - кол-во МКД | м2 ед. | - | 1780 2 | 550,0 1
|  |  |  | - протяженность межпанельных швов - кол-во МКД | м.п. ед. | - | - | 420,0 1
2.4. | Тепловая изоляция трубопроводов в тепловых пунктах и ремонт оборудования тепловых пунктов в жилых домах | 12821.32 | 785.24 | - кол-во тепловых пунтов - кол-во МКД | ед. ед. | - | 36 28 | 9 9
2.5. | Утепление крыш жилых домов | 25454.6 | 1340.3 | - площадь крыш - кол-во МКД | м2 ед. | - | 7323 10 | 1844,0 4
2.6. | Тепловая изоляция трубопроводов в жилых домах | 6558.9 | 397.1 | - общая протяженность трубопроводов - кол-во МКД | м ед. | - | 10319 12 | 2321,0 9
2.7. | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы водоснабжения общего пользования в жилых домах | 27697.5 | 2325.6 | - общая протяженность трубопроводов - кол-во МКД, в том числе: | м ед. | - | - | 10790,2 22 |  |  | 10790.2
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во стояков ГВС и ХВС | м ед. | - | - | 1901,5 и 1901,5 48 и 48 | 2102 | 1701 | 3803
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во стояков полотенцесушителей | м ед. | - | - | 4379,0 131 | 2395 | 1984 | 4379
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во разводящих магистралей ГВС | м ед. | - | - | 1774,2 10 | 582.2 | 1192 | 1774.2
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во разводящих магистралей ХВС | м ед. | - | - | 705,0 4 | 5079.2 | 4877 | 9956.2
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во разводящих магистралей ЦО | м ед. | - | - | 129,0 1
Итого по задаче 2: |  | 118197.33 | 7469.17
Задача 3. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере коммунального хозяйства
3.1. | Реконструкция линий уличного освещения для получения возможности частичного отключения светильников в ночное время | 742 | 0 | - кол-во линий - протяженность линий | ед. км | - | - | 5 4,7
3.2. | Установка в трансформаторных подстанциях (ТП) новых ячеек уличного освещения | 1320 | 0 | - кол-во ячеек - кол-во ТП | ед. ед. | - | - | 22 22
3.3. | Установка в трансформаторных подстанциях (ТП) узлов учета электроэнергии на уличное освещение | 456.15 | 0 | - кол-во узлов учета - кол-во ТП | ед. ед. | - | 22 22 | -
Итого по задаче 3: |  | 2518.15 | 0
Всего по Программе: |  | 121519.95 | 7535.2