|  | Утверждена постановлением администрации МО Сертолово от 15.11.2013 № 505 с изменениями от 18.02.2014 № 58 от 11.07.2014 № 308 от 13.08.2014 № 363 от 15.12.2014 № 530 от 24.03.2015 № 97 от 11.08.2015 № 366 от 28.09.2015 №446 от 12.11.2015 №560 от 13.11.2015 № 567 от 25.12.2015 № 706 от 04.05.2016 № 204 от 10.10.2016 № 430 от 23.11.2016 № 534 от 20.12.2016 № 575 |
| --- | --- |

Отдел местного самоуправления

администрации МО Сертолово

Муниципальная программа

муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

«Развитие   культуры

в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

Руководитель программы:

Начальник отдела местного

самоуправления администрации

МО Сертолово								Буравская И.Н.

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие  культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг. »

| Полное наименование программы | Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - пп.12, пп.13.1, пп. 15 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; - Устава МО Сертолово; - распоряжение администрации МО Сертолово от 25.10.2013 № 151 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.». |
| Период реализации программы | 2014-2016 гг. |
| Цель программы | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО Сертолово услугами организаций культуры, развитие культурного потенциала жителей. |
| Задачи программы | 1) организация досуга и вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность; 2) сохранение и развитие культурных традиций; 3) развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талантливой молодежи; 4) организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи в патриотическое воспитание; 5) укрепление материально-технической базы отрасли «Культура»; 6) обеспечение реализации мероприятий программы. |
| Основные мероприятия программы | 1.1 Организация и проведение массовых мероприятий. 2.1 Организация и проведение мероприятий театрально-зрелищного характера. 2.2 Организация и проведение мероприятий посвященных дням воинской славы и памятным датам России. 3.1 Организация работы творческих коллективов. 3.2. Организация и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов. 3.3 Обеспечение участия в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах, разного уровня. 3.4 Организация мероприятий по изучению культурного и исторического наследия, в т.ч. экскурсии. 4.1 Организация работы клубных формирований. 4.2 Организация и проведение мероприятий для жителей пожилого возраста. 4.3 Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию жителей. 5.1 Оснащение реквизитом и материалами творческих коллективов, клубов, приобретение оборудования для проведения мероприятий. 5.2 Аренда помещений для работы творческих коллективов. 6.1 Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 49044,4 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 17 217,9 тыс. руб., 2015 год – 15 365,4 тыс. руб., 2016 год – 16 461,1 тыс. руб. Источник финансирования Программы – бюджет МО Сертолово |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы | 1) активизация культурной жизни муниципального образования и повышение уровня культуры населения; 2) сохранение культурного и творческого потенциала, увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ; 3) развитие и выявление творческого потенциала населения МО Сертолово, продвижение их на более высокий уровень; 4) создание позитивных форм досуга для старшего поколения, формирование толерантности и сопереживания к людям старшего поколения, воспитание патриотизма у населения; 5) повышение качества оказываемых услуг в отрасли культуры; 6) создание условий для работы творческих коллективов, кружков, проведения мероприятий; 7) выполнение мероприятий программы. |
| Важнейшие целевые показатели программы | Выполнение комплекса программных мероприятий -100%. Увеличение количества населения участвующего в программных мероприятиях на 5%. |
| Заказчик программы | Администрация МО Сертолово |
| Представитель заказчика программы | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |
| Руководитель программы | Руководитель программы - Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Буравская И.Н. |
| Разработчик программы | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки программы | 2013 г. |
| Исполнители программы | Основной исполнитель Программы – отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово Исполнитель мероприятий Программы: - муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и целевым использовании бюджетных средств осуществляет отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово. Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально представляет в комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения Программы |

1. Оценка и анализ исходной ситуации

Разработка Программы вызвана необходимостью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, создания условий для массового отдыха жителей и условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 2014-2016 гг. на территории МО Сертолово

Программа разработана в соответствии:

- пп.12, пп.13.1, пп. 15 п.1 ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»  (с последующими изменениями от 23.12.2003 № 186-ФЗ);

- Уставом МО Сертолово;

- распоряжением администрации МО Сертолово от 25.10.2013 г. № 151 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.».

В соответствии с пп.12, пп.13.1, пп. 15 п.1 ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к  вопросам местного значения в области культуры относятся:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- создание условий для массового отдыха жителей;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества.

Сеть муниципальных учреждений культуры в МО Сертолово по состоянию на 01.07.2013 года состоит из 2 библиотек и 1 культурно-досугового учреждения.

Ежегодно между администрацией МО Сертолово и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области заключается соглашение о передаче полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов.

Реализацией программных мероприятий в сфере культуры занимается муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр». На базе МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» функционируют 9 творческих формирований (в том числе 6 - для детей), в которых занимаются 170 жителей МО Сертолово, в том числе 131 человек детей. В состав культурно-досуговых формирований входят хор русской песни «Сертоловчанка» и вокальный ансамбль «Канцона», которые удостоены звания «народный» коллектив и театральный коллектив «Волшебная флейта» удостоенный звания «Образцовый».

В МО Сертолово целенаправленно и планомерно ведется работа по развитию всех традиционных жанров народного творчества, по созданию оптимальных условий его существования. Так как само учреждение не имеет помещений для расположения творческих коллективов, необходимым является аренда помещений для работы коллективов. В современном компьютеризованном обществе традиционная народная культура во многом утрачивает свои позиции в регулировании социального поведения, в то время как ее роль и воздействие на человека могли быть значительно выше. Поэтому необходима поддержка мероприятий, способствующих сохранению культурной самобытности, повышению интереса населения к местной истории, творчеству известных коллективов.

Ежегодно для населения МО Сертолово проводится более 8 культурно-массовых мероприятий, более 30 мероприятий театрально-зрелищного характера (концертов,  спектаклей,  выставок и т.д.).

Основными задачами в сфере культуры является сохранение и развитие культурного потенциала МО Сертолово, рациональное и эффективное его использование, создание высоких образцов  любительского  художественного творчества. Предлагаемая Программа позволяет комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного потенциала МО Сертолово.

За последние 3 года увеличилось количество коллективов самодеятельного народного творчества и число участников в них. Во многом это связано с повышением интереса населения к проведению культурного досуга. Для удовлетворения потребности населения в творческом самовыражении были организованы многочисленные разножанровые коллективы самодеятельного народного творчества (хореографические, вокальные, театральные, прикладного творчества и др.).  Руководители коллективов регулярно проводят большую концертную деятельность, как в муниципальном образовании, так и за его пределами, участвуют в различных фестивалях и конкурсах разного уровня. Идёт профессиональный рост творческих коллективов, что доказывается их участием, в том числе, в международных фестивалях и конкурсах, таких как «Белые ночи в Суоми», детский международный фестиваль «Светлячок», международный конкурс «Творцы и Хранители» и др. Все творческие коллективы неоднократно занимали высокие места на мероприятиях разного уровня.

Для поддержки старшего поколения в МО Сертолово проводятся мероприятия по чествованию ветеранов Великов Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, ветеранов Вооруженных сил, отмечаются Дни воинской славы. Реализация Программы предполагает достижение таких результатов, как сохранение культурного наследия и творческого потенциала, увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ, создание благоприятных условий для творческой деятельности.

В качестве положительных тенденций, полученных от реализации муниципальной программы, можно определить следующие:

- расширение спектра социально-культурных услуг для населения МО Сертолово;

- сохранение традиций по организации праздников, фестивалей и конкурсов на территории МО Сертолово;

- высокий уровень мобильности творческих коллективов, их активная творческая деятельность;

- усиление роли культурно-массовых мероприятий в культурной жизни населения.

В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Повышению уровня доступности культурных благ и обеспеченности населения продуктами культурной деятельности будут способствовать мероприятия, направленные на вовлечение всех групп населения в активную культурно-досуговую деятельность, приобщение населения к самодеятельному художественному творчеству, ставящие задачей реализацию и развитие творческих способностей населения МО Сертолово, имеющие просветительский характер.

Создаются условия для  увеличения потребительского спроса на результаты деятельности в сфере культуры посредством финансовой поддержки творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выставок. В рамках Программы предполагается проведение мероприятий по поддержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей, творческой молодежи и взрослого населения. Решение этой задачи будет способствовать выявлению художественно одаренных детей и подростков, обеспечению соответствующих условий для их образования и творческого развития, повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы:  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО Сертолово услугами организаций культуры, развитие культурного потенциала жителей.

Задачи Программы:

1) организация досуга и вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность;

2) сохранение и развитие культурных традиций;

3) развитие творческого потенциала жителей МО Сертолово, выявление талантливой молодежи;

4) организация культурного досуга старшего поколения и вовлечение молодежи в патриотическое воспитание;

5) укрепление материально-технической базы отрасли «Культура»;

6) обеспечение реализации мероприятий программы.

3.Основные мероприятия Программы

Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных  в Перечне мероприятий по реализации Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.

Объем финансирования Программы составляет 49 044,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 17 217,9 тыс. руб.,

2015 год – 15 365,4 тыс. руб.,

2016 год – 16 461,1 тыс. руб.

Источник финансирования Программы –  бюджет  МО Сертолово

Объем  финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы  определен в соответствии со сметами мероприятий.

5. Ожидаемые конечные результаты Программы

1) активизация культурной жизни муниципального образования и повышение уровня культуры населения;

2) сохранение культурного наследия и творческого потенциала, увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ;

3) развитие и выявление творческого потенциала населения МО Сертолово, продвижение их на более высокий уровень;

4) создание позитивных форм досуга для старшего поколения, формирование толерантности и сопереживания к людям старшего поколения, воспитание патриотизма у населения;

5) повышение качества оказываемых услуг в отрасли культуры;

6) создание условий для работы творческих коллективов, кружков, проведения мероприятий;

7) выполнение мероприятий программы.

Перечень планируемых результатов реализации Программы приведен в приложении  № 1 к Программе.

6. Механизм реализации Программы

Управление Программой осуществляет представитель заказчика Программы – отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово.

Исполнитель мероприятий Программы:

- муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово:

- контролирует целевое использование бюджетных средств выделенных на реализацию Программы;

- осуществляет мониторинг реализации Программы:

- отвечает за реализацию Программы в целом, соответствие поставленным целям и задачам Программы;

- формирует  отчетность  о  ходе выполнения Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, изменение объема финансовых ресурсов осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации МО Сертолово.

Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» ответственно:

- за организацию, проведение мероприятий Программы;

- за достижение показателей, характеризующих степень выполнения каждого мероприятия, и использование финансовых ресурсов, направленных на его реализацию;

- за эффективное и  своевременное использование бюджетных средств программных мероприятий;

- за предоставление отчетности по реализации мероприятий Программы в отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово.

- Контроль за  выполнением Программы

Муниципальное автономное учреждение «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, и по итогам года до 12 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел местного самоуправления отчет о ходе выполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляет отдел местного самоуправления  администрации МО Сертолово.

Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики  отчет о ходе выполнения  Программы по установленным формам.

После окончания срока реализации Программы отдел местного самоуправления  администрации  МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о выполнении  Программы по установленным формам.