## Перечень меропр.
Приложение 1 к постановлению администрации МО Сертолово от _________ 2013г. №_____
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах»
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013-2015 г.г. | 1077 | 117 | 600 | 360 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение способов снижения этих показателей
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 885.3 | 105.3 | 480 | 300
|  | Внебюджетные средства |  | 191.7 | 11.7 | 120 | 60
| Итого по разделу 1, в т.ч. |  |  | 1077 | 117 | 600 | 360
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 885.3 | 105.3 | 480 | 300
| Внебюджетные средства |  |  | 191.7 | 11.7 | 120 | 60
Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013 г. | 812.6 | 812.6 | 0 | 0 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Улучшение системы ГВС и снижение потерь тепловой энергии в виде ГВС в 1 - ом жилом доме на 5%
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 728.9 | 728.9 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 83.7 | 83.7 | 0 | 0
2.2. | Утепление фасадов жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2015 г. | 2450 | 0 | 0 | 2450 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Укрепление конструктивных элементов фасада жилых домов с целью сокращения потерь тепловой энергии
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 1960 | 0 | 0 | 1960
|  | Внебюджетные средства |  | 490 | 0 | 0 | 490
2.3. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Всего, в т.ч. по источникам: | 2013-2015 г.г. | 37281.56 | 29231.56 | 3150 | 4900 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Рациональное использование предоставляемых услуг по водоснабжению в 18 жилых домах, элекроэнергии в 2-х жилых домах Экономия потребления тепловой энергии в системе ГВС в на 5%
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 32605.8 | 26165.8 | 2520 | 3920
|  | Внебюджетные средства |  | 4675.76 | 3065.76 | 630 | 980
2.4. | Утепление крыш жилых домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2015 г. | 1025 | 0 | 0 | 1025 | отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 820 | 0 | 0 | 820
|  | Внебюджетные средства |  | 205 | 0 | 0 | 205
| Итого по разделу 2, в т.ч. |  |  | 41569.16 | 30044.16 | 3150 | 8375
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 36114.7 | 26894.7 | 2520 | 6700
| Внебюджетные средства |  |  | 5454.46 | 3149.46 | 630 | 1675
| Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 42646.16 | 30161.16 | 3750 | 8735
| Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 37000 | 27000 | 3000 | 7000
| Внебюджетные средства |  |  | 5646.16 | 3161.16 | 750 | 1735

## Справочно переч. объек.
Справочно
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ (ПО АДРЕСАМ)
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах"
Наименование и местонахождение объекта | Сроки исполнения (годы) | Форма собственности | Сметная стоимость в ценах года начала реализации программы, тыс. руб. | Объем финансирования (тыс. руб.)
|  |  |  | Всего | в том числе по годам
[5 empty] | 2013 г. | 2014г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов по адресам: ( * ) | 2013 г. | муниципальная, частная | 1077 | 1077 | 117 | 0 | 0
( * ) | 2014 г. |  |  |  | 0 | 600 | 0
( * ) | 2015 г. |  |  |  | 0 | 0 | 360
Итого по разделу 1: |  |  | 1077 | 1077 | 117 | 600 | 360
Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах. ул. Молодёжная, д. 3; | 2013 г. | муниципальная, частная | 812.6 | 812.6 | 812.6 | 0 | 0
2.2. Утепление фасада жилого дома по адресам: |  | муниципальная, частная | 2450 | 2450 | 0 | 0 | 2450
герметизация межпанельных швов ул. Заречная, д.13; замена оконных блоков на лестницах мкр. Черная Речка, д. 20; | 2015 г. |  |  |  | 0 | 0 | 2450
2.3. Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок службы в жилых домах по адресам: | 2013-2015 г. | муниципальная, частная | 37281.56 | 37281.56 | 29231.56 | 3150 | 4900
2.3.1. Замена систем - ХВС ул. Ветеранов, д. 3; ул. Молодежная, дд. 3;6; ул. Молодцова, д.3; - ГВС ул.Центральная, д.2; 2.3.2. Замена стояков ГВС и ХВС по квартирам ул. Ветеранов, дд. 5; 6; ул. Заречная, дд.3;9;13; ул. Молодежная, д. 7; ул. Молодцова, дд.4;9;12; | 2013 г. |  |  |  | 20324.13 | 0 | 0
2.3.3. Замена нижней разводки ЦО ул. Ветеранов, д.3а; ул. Заречная, д.12; ул. Молодежная, д.3; ул. Сосновая, дд. 1;2;ул. Молодежная, д. 3; | 2013 г. |  |  |  | 6266.01 | 1050 | 0
ул. Молодежная, д. 8, корп. 2; | 2014 г.
2.3.4. Замена системы электроснабжения ул. Молодежная, д. 7; | 2014 г. |  |  |  | 0 | 2100 | 4900
ул. Молодцова, д.2; | 2015 г.
2.3.5. Замена стояков полотенцесушителей ул. Заречная, д.13; ул. Молодцова, дд.4; 12; | 2013 г. |  |  |  | 2641.42 | 0 | 0
2.4. Утепление крыш жилых домов по адресам: ул. Центральная, д. 2; | 2015 г. | муниципальная, частная | 1025 | 1025 | 0 | 0 | 1025
Итого по разделу 2: |  |  | 41569.16 | 41569.16 | 30044.16 | 3150 | 8375
Итого по разделам в сфере жилищного хозяйства: |  |  | 42646.16 | 42646.16 | 30161.16 | 3750 | 8735
( * ) - адреса объектов будут определены по итогам решений собственников помещений многоквартирных домов.

## планир. показ.
Приложение 2 к постановлению администрации МО Сертолово от _________ 2013г. №_____
Приложение 1 к программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах»
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие выполнение мероприятий | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | внебюджетные средства |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов | 885.3 | 191.7 | - кол-во полученных энергитических паспортов - кол-во МКД | шт. ед. | 3 3 | 7 7 | 4 4
Итого по задаче 1: |  | 885.3 | 191.7
Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах | 728.9 | 83.7 | - протяженность - кол-во МКД | м п ед. | 252,0 1 | 0 0 | 0 0
2.2. | Утепление фасадов жилых домов | 1960 | 490 | - протяженность межпанельных швов - кол-во оконных блоков - кол-во МКД | м п ед. ед. | 0 0 0 | 0 0 0 | 2100,0 10 2
2.3. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 32605.8 | 4675.76 | - протяженность трубопроводов - кол-во стояков ГВС и ХВС | м п ед. | 5575 113 | 0 0 | 0 0
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во разводящих магистралей ХВС - кол-во разводящих магистралей ГВС | м п ед. ед. | 980 2 1 | 0 0 | 0 0
|  |  |  | - кол-во систем электроснабжения - кол-во МКД | ед. ед. | 0 0 | 1 1 | 1 1
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во разводящих магистралей ЦО | м п ед. | 2089 5 | 266,0 1 | 0 0
|  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во стояков полотенцесушителей | м п ед. | 956 42 | 0 0 | 0 0
2.4. | Утепление крыш жилых домов | 820 | 205 | - площадь крыш - кол-во МКД | м2 ед. | 0 0 | 0 0 | 984,0 1
Итого по задаче 2: |  | 36114.7 | 5454.46
Всего по Программе: |  | 37000 | 5646.16