МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 декабря 2023 г.							               № 1389

г. Сертолово

О внесении изменений и дополнений

в постановление администрации МО Сертолово

от 22.10.2013 г. №425 «Об утверждении Порядка

разработки, формирования и реализации

муниципальных программ в муниципальном

образовании Сертолово Всеволожского

муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021г. №786              «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области                           от 29.09.2023г. № 679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», Уставом муниципального образования Сертоловское городское поселение  Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сертоловское городское поселение Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 03.07.2012г. №27, в целях совершенствования программно-целевого планирования,  администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации МО Сертолово от 22.10.2013г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (в редакции постановлений администрации МО Сертолово от 04.12.2013г. № 527, от 26.01.2015г. № 10, от 11.05.2016г.              № 211, от 16.07.2020г. № 623, от 20.12.2021г. № 830) (далее - постановление):

  - В наименовании постановления слово «Сертолово» заменить словами «Сертоловское городское поселение».

  - В пункте 1 постановления слово «Сертолово» заменить словами «Сертоловское городское поселение».

  - Наименование приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Порядок).

1.4. В разделе 1 Порядка «Общие положения»:

1.4.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

Муниципальная программа (далее - программа) муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - МО Сертолово) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Программа разрабатывается на срок не менее 3 (трех) лет.

Инициатор разработки программы (далее - инициатор) - органы местного самоуправления, иные юридические и физические лица, выходящие                                               с предложениями о разработке программы.

Заказчиком программы (далее - заказчик) с момента принятия решения о ее разработке, выступает администрация МО Сертолово, обеспечивающая контроль за выполнением программы, целевым использованием бюджетных средств.

Представитель заказчика - назначаемое заказчиком программы, структурное подразделение администрации МО Сертолово, которое осуществляет управление программой, в том числе обеспечивает разработку, выполнение и при необходимости корректировку программы.

Руководитель программы (далее - руководитель) - руководитель структурного подразделения администрации МО Сертолово, определенного представителем заказчика программы, который несет персональную ответственность за реализацию и конечные результаты программы.

Сфера реализации программы - сфера социально-экономического развития муниципального образования, на развитие которой направлена реализация программы.

Проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (или ожидаемым) состоянием сферы реализации программы.

Основные параметры программы - цель, задачи, ожидаемые (конечные) результаты и показатели (индикаторы), сроки реализации, объем финансовых ресурсов программы.

Цель программы - желаемое состояние сферы реализации программы.

Задача программы - способы достижения цели программы.

Ожидаемый (конечный) результат программы - количественная и (или) качественная характеристика достижения цели программы, отражающая выгоды от ее реализации, конечные социально-экономические эффекты от реализации программы.

Показатель (индикатор) программы - количественная характеристика цели, задачи, мероприятия программы.

Структурный элемент программы - региональный проект, приоритетный проект, отраслевой проект, муниципальный проект, комплекс процессных мероприятий.

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Ленинградской области, а также к вопросам местного значения муниципального образования, расположенного на территории Ленинградской области.

Региональный проект содержит мероприятия федеральных проектов, включенных в национальные проекты, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе в рамках предоставления межбюджетных трансфертов.

Приоритетный проект - проект, реализуемый на основании поручения Губернатора Ленинградской области, направленный на достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области.

Приоритетный проект содержит мероприятия приоритетных проектов Ленинградской области, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе в рамках предоставления межбюджетных трансфертов.

Отраслевой проект - проект, направленный на достижение целей и показателей деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области.

Отраслевой проект содержит мероприятия отраслевых проектов Ленинградской области, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе в рамках предоставления межбюджетных трансфертов.

Муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям муниципального образования, а также обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности органа местного самоуправления.

Муниципальный проект разрабатываются муниципальным образованием самостоятельно.

Комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных конкретных мероприятий (действий), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на решение соответствующей задачи органов местного самоуправления, реализуемых непрерывно либо на периодической основе,                         не включенных в проектную часть программы.

Комплексы процессных мероприятий могут содержать как мероприятия государственных программ Ленинградской области, реализуемые в рамках процессной части на территории муниципального образования, в том числе в рамках межбюджетных трансфертов, так и мероприятия, реализуемые муниципальным образованием самостоятельно.

Мероприятие программы - совокупность взаимосвязанных действий, обеспечивающих достижение показателей программы.

Иные понятия применяются в установленных нормативными правовыми актами МО Сертолово и Ленинградской области значениях.».

1.5. В разделе 4 Порядка «Разработка, формирование и утверждение программы»:

1.5.1. В пункте 4.1. после слов «структурных элементов программы» дополнить словами «и их мероприятий».

1.5.2. После пункта 4.4. добавить пункт следующего содержания:

«4.4.1. Разработка и реализация программы осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения стратегических целей, задач и приоритетов, установленных прогнозом социально-экономического развития МО Сертолово;

б) учет необходимости достижения целей и целевых показателей, их характеризующих, а также целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Ленинградской области, установленных в государственных программах Ленинградской области;

в) синхронизация программы с государственными программами Ленинградской области;

г) включение в состав программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере;

д) обеспечение консолидации всех финансовых и иных ресурсов, планируемых на достижение определенной стратегической цели социально-экономического развития МО Сертолово, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники;

е) выделение в структуре программы:

- проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок организации проектной деятельности в Ленинградской области,

- процессных мероприятий, реализуемых непрерывно, либо на периодической основе;

ж) закрепление ответственного за реализацию программы в целом, а также ответственных за реализацию структурных элементов программы и их мероприятий.».

1.5.3. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции:

«4.6. Программа разрабатывается в виде единого документа, содержащего:

1) Титульный лист по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с указанием полного наименования программы, характеризующую ее направленность;

2) Паспорт программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

3) Содержательную часть программы, выстроенную в соответствии со структурой, приведенной в приложение 5 к настоящему Порядку;

4) План реализации программы, оформленный по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку, в котором по структурным элементам программы и их мероприятиям приводятся сведения об ответственных за реализацию, о сроках исполнения, объемах финансового обеспечения с разбивкой по источникам финансирования, ожидаемых результатах (за весь период реализации программы).

Приложения к программе:

Адресный перечень объектов капитальных вложений программы по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, в котором дана общая характеристика объектов капитальных вложений и определена степень их готовности к финансированию;

Перечень планируемых результатов реализации программы по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на реализацию мероприятий программы, утвержденный администрацией МО Сертолово;

В случае установления порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам отдельным нормативным правовым актом администрации МО Сертолово в наименовании порядка указывается наименование программы, в рамках которой осуществляется предоставление субсидий;

Заключения профильных структурных подразделений администрации  МО Сертолово при наличии в программе мероприятий, относящихся к их компетенции;

Документы обосновывающие социально-экономические и технико-экономические потребности финансирования мероприятий и необходимости их проведения для достижения намеченных целевых индикаторов и показателей;

Документы, подтверждающие намерения финансирования программы за счет привлеченных источников финансирования.».

1.5.4. Пункт 4.6.1. изложить в следующей редакции:

«4.6.1. Разработка программы осуществляется исходя из принципа выделения в структуре программы:

- проектной части, включающей мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых (уникальных) результатов и (или) к значительному улучшению результатов;

- процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе, в том числе в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ленинградской области, органов местного самоуправления                                 МО Сертолово.

В проектную часть программы включаются:

- - региональные, приоритетные, отраслевые, муниципальные проекты (далее - проекты);

- - осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО Сертолово;

- - предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО Сертолово;

- - предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

- - мероприятия по созданию и развитию информационных систем;

- - предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

- выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации программы;

- расходы за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, с учетом софинансирования за счет средств местного бюджета;

- - иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

- В процессную часть программы включают комплексы процессных мероприятий, содержащие:

- - выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

- - предоставление мер социальной поддержки населению муниципального образования;

- - осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений;

- - обслуживание муниципального долга;

- иные мероприятия, направленные на достижение цели программы,                                  не относящиеся к проектной части.

При включении в проектную часть программы в качестве ее структурных элементов регионального проекта и отраслевого проекта должны быть включены расходы за счет средств регионального и отраслевого проекта государственной программы Ленинградской области.

В соответствии с целевой направленностью мероприятия регионального проекта и отраслевого проекта могут быть включены в две и более программы. При этом в каждой программе указанные мероприятия выделяются в качестве структурного элемента.».

1.5.5. После пункта 4.7. добавить пункт следующего содержания:

«4.7.1. Представитель заказчика является ответственным исполнителем программы и отвечает за формирование и реализацию программы в целом.

При разработке программы определяются структурные подразделения администрации, юридические и физические лица, ответственные за реализацию структурных элементов программы и их мероприятий.».

1.6. В разделе 5 Порядка «Реализация программы и контроль за ее исполнением»:

1.6.1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:

«5.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается решением совета депутатов                    МО Сертолово о бюджете МО Сертолово в соответствии с перечнем и структурой программы, определенными администрацией МО Сертолово, по соответствующей каждой программе целевой статье расходов местного бюджета».

1.6.2. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:

«5.5. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете МО Сертолово на очередной финансовый год и плановый период                    не позднее 1 апреля текущего финансового года.

В случае принятия советом депутатов МО Сертолово решения о внесении изменений в решение о бюджете МО Сертолово на очередной финансовый год и на плановый период, в части увеличения финансового обеспечения на реализацию программ или сокращения финансового обеспечения, направленного на реализацию тех или иных задач и мероприятий программ,            в ранее утвержденные программы вносятся соответствующие изменения. Соответствующие изменения подлежат утверждению в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу решения совета депутатов МО Сертолово.

Представитель заказчика после принятия решения о бюджете МО Сертолово или внесения в него изменений, готовит в установленном порядке и представляет главе администрации предложения по корректировке программы в соответствии с утвержденным советом депутатов МО Сертолово объемом бюджетных ассигнований программы на очередной финансовый год и плановый период, и проект нормативного правого акта о внесении изменений в программу.».

1.6.3. В пункте 5.7.1. после абзаца 3 включить абзац следующего содержания: «корректировки показателей программы без изменения финансирования программы,».

1.6.4. В пункте 5.11. после слов «структурных элементов программы» дополнить словами «и их мероприятий».

2. В приложении №2 к Порядку:

2.1. В наименовании Положения о руководителе муниципальной программы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Положение) слова «муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» заменить словами «МО Сертолово»;

2.2. Пункт 2.1. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2.1. Руководитель программы обязан обеспечить:

а) своевременную разработку и внесение изменений в программу;

б) координацию действий участников в рамках подготовки проекта программы;

в) подготовку программы к ее утверждению;

г) выполнение программы в пределах выделяемых средств;

д) координацию деятельности структурных подразделений администрации, юридических и физических лиц, ответственных за реализацию структурных элементов и мероприятий программы;

е) контроль за целевым использованием финансовых средств;

ж) проведение мониторинга реализации и оценки эффективности программы;

з) подготовку ежеквартальных и годовых отчетов о выполнении программы;

и) информирование главы администрации МО Сертолово о ходе реализации программы;

к) предоставление отчетов о выполнении программы главе администрации МО Сертолово и в комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово;

л) размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

м) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Порядком.».

3. Приложение №3 к Порядку «Титульный лист» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

4. Приложение №4 к Порядку «Паспорт муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

5. Приложение №5 к Порядку «Примерная структура содержательной части муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

6. Приложение №6 к Порядку «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

7. Приложение №7 к Порядку «Адресный перечень объектов капитальных вложений муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

8. Приложение №8 к Порядку «Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

9. Приложение №9 к Порядку «Отчет о выполнении муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

10. Приложение №10 к Порядку «Оценка результатов реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

11. Приложение №11 к Порядку «Итоговый отчет о выполнении муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

12. Приложение №12 к Порядку «Оценка результатов реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.

13. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует с 01.01.2024 года.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                        за собой.

И.о. главы администрации						В.В. Василенко

Приложение №1

к постановлению администрации

МО Сертолово от 26 декабря 2023г. № 1389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от «22» октября 2013г. № 425

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от _________ 20__  года  № ___

____________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения - представителя заказчика администрации МО Сертолово)

Муниципальная программа

муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

____________________________________________________________________

(наименование программы)

____________________________________________________________________

на 20___ - 20 ___ годы

Должность, Ф.И.О. руководителя программы	                             Подпись

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Сертолово от 26 декабря 2023г. № 1389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от «22» октября 2013г. № 425

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________________________________

(наименование программы)

на 20__ - 20__  годы

| Полное наименование программы | Указывается полное наименование программы в кавычках |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Указываются нормативно-правовые документы, используемые для разработки программы |
| Период реализации программы | Указывается период времени (годы начала и окончания реализации программы), в течение которого программа будет реализовываться |
| Цель программы | Сформулированные цель и задачи должны быть взаимоувязаны с установленными приоритетами социально-экономического развития МО |
| Задачи программы |  |
| Проекты, реализуемые в рамках программы | Указывается перечень региональных, приоритетных, отраслевых и муниципальных проектов, которые включены в программу. В случае, если программа не содержит проекты, то в графе указывается «реализация проектов не предусмотрена» |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | Кратко приводятся качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов программы за весь период ее реализации. Важнейшие целевые показатели программы включают перечень показателей конечного результата, количественно характеризующих достижение целей и задач программы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Указывается общий объем финансовых ресурсов на весь период реализации программы, в том числе в разбивке по годам и по каждому финансовому источнику (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники) Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования |
| Представитель заказчика программы | Структурное подразделение администрации |
| Руководитель программы | ФИО, должность, телефон руководителя программы |
| Разработчик программы | В качестве разработчиков программы могут выступать заказчик программы или представитель заказчика |
| Сроки разработки программы | Указывается период времени, в течение которого программа разработана |
| Исполнители программы | Указывается структурное подразделение администрации, определенное в качестве ответственного за формирование и реализацию программы в целом, а также указываются структурные подразделения администрации, юридические и физические лица, ответственные за реализацию структурных элементов программы и их мероприятий |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Указываются соответствующие контролирующие инстанции в соответствии с действующим законодательством, Уставом МО, настоящим Порядком |

Приложение №3

к постановлению администрации

МО Сертолово от 26 декабря 2023г. № 1389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от «22» октября 2013г. № 425

Примерная структура содержательной части

муниципальной программы

1. Оценка и анализ исходной ситуации

В основе раздела лежит обоснование необходимости разработки программы.

Данный раздел должен содержать характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МО Сертолово с выявлением основных проблем и потенциала развития соответствующей сферы, а также направлений развития на период реализации программы.

Данный раздел является основополагающим, позволяющим раскрыть основные проблемы соответствующей сферы, которые необходимо решить программным методом.

В нем рекомендуется показать:

- развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения;

- обоснование необходимости решения проблемы в связи с муниципальными приоритетами социально-экономического развития, целесообразности программного решения проблемы на муниципальном уровне;

- анализ возможных вариантов решения существующей проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом;

- описание социальных, экономических и экологических результатов реализации программы, общую оценку вклада программы в социально-экономическое развитие МО Сертолово.

- 2. Основные цели и задачи программы

Данный раздел должен содержать развернутую формулировку цели и задач программы.

Цель программы должна определять конечные результаты реализации программы и соответствовать приоритетам и целям муниципальной политики в сфере реализации программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели.

К цели программы предъявляются следующие требования:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации программы);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы);

- привязка к временному графику (должен быть установлен срок достижения цели);

- релевантность (соответствие формулировки цели наименованию программы и ожидаемым конечным результатам реализации программы).

В формулировке цели должен содержаться социальный, экономический или иной общественно значимый и общественно понятный эффект от реализации программы.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач программы. Сформулированные задачи должны обеспечивать достижение соответствующей цели программы. На достижение цели должно быть направлено несколько задач.

Наименование задачи программы не может дублировать наименование цели.

- Цель и задачи программы не могут дублировать цель и задачи других программ.

- Задачи программы формируются с учетом региональных, приоритетных, отраслевых, муниципальных проектов, включенных в программу.

- 3. Структурные элементы программы

Данный раздел должен содержать информацию о структуре программы (проектной части и процессной части программы) и включать перечень реализуемых в составе программы структурных элементов.

В разделе дается краткое описание содержания, состава и механизмов реализации (предоставление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) региональных проектов, приоритетных проектов, отраслевых проектов, муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий на весь период реализации программы; приводится обоснование их необходимости и достаточности для решения задач программы.

При описании структурные элементы рекомендуется группировать по задачам программы.

С учетом данного раздела формируется План реализации программы, содержащий полный перечень структурных элементов программы и их мероприятий, в том числе не требующих финансирования.

Мероприятия проектной части, комплексы процессных мероприятий должны обеспечивать достижение цели и решение задач программы.

Выделение комплексов процессных мероприятий в структуре программы осуществляется в целях обеспечения эффективного управления реализацией программы. Масштаб комплекса процессных мероприятий должен обеспечивать возможность контроля выполнения программы, но не усложнять систему мониторинга и отчетности.

Комплексы процессных мероприятий включают мероприятия, отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задачи соответствующего структурного элемента.

Плановые значения для мероприятий комплексов процессных мероприятий устанавливаются по годам реализации этих комплексов процессных мероприятий.

Наименования проектов и комплексов процессных мероприятий                    не должны дублировать наименования цели и задач программы.

Наименование региональных, приоритетных, отраслевых проектов в программе должны быть идентичны наименованиям региональных, приоритетных, отраслевых проектов в государственной программе.

Наименования и содержание муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий устанавливаются муниципальным образованием самостоятельно.

Наименование комплекса процессных мероприятий должно быть лаконичным и ясным, не должно содержать:

- указаний на цель, задачи и индикаторы программы, а также описание путей, средств и методов их достижения;

- наименований областных законов, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО Сертолово;

- указаний на конкретные организации, предприятия, учреждения, территории, объекты и их отличительные (специфические) характеристики;

- указаний на виды и формы муниципальной поддержки (субсидии юридическим лицам), формы межбюджетных трансфертов.

Структурный элемент программы может содержать одно мероприятие или несколько мероприятий.

Дублирование мероприятий между структурными элементами                           не допускается.

Формулировки мероприятий, включаемых в состав комплекса процессных мероприятий, должны отражать действия, осуществляемые ответственными за реализацию структурных элементов программы.

Расходы на строительство и реконструкцию конкретных объектов должны быть объединены между собой и включены в состав соответствующего структурного элемента программы исходя из целевого назначения этих объектов.

- 4. Ресурсное обеспечение программы

Данный раздел должен содержать обоснование ресурсного обеспечения программы с указанием сроков и источников финансирования. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) внебюджетных средств и средств федерального, областного и районного бюджетов для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств.

5. Ожидаемые (конечные) результаты программы

Данный раздел должен содержать качественную и количественную оценку основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов реализации программы, описание социальных, и экономических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада программы в социально-экономическое развитие МО Сертолово, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Ожидаемые результаты должны описывать конкретные завершенные события (явления, факты), позволяющие однозначно оценить достижение цели и результаты реализации программы.

Количество ожидаемых результатов должно соответствовать количеству задач программы.

Оценка достижения ожидаемых (конечных) результатов программы осуществляется при помощи целевых показателей (индикаторов).

Целевые показатели (индикаторы) программы характеризуют успешность реализации мероприятий программы.

Все цели, задачи и мероприятия структурных элементов программы должны быть обеспечены показателями. При этом количество показателей               не должно усложнять мониторинг реализации, отчетность и актуализацию программы.

Для каждой задачи программы необходимо выделять не более двух показателей.

В качестве наименования показателя (индикатора) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (способность характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы с исключением возможности улучшения значений показателя при ухудшении реального положения дел);

- измеримость (возможность количественной оценки);

- объективность (ограничение возможностей искажения результатов реализации программы);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга программы);

- однозначность (единство понимания существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, с ограничением применения излишне сложных показателей (индикаторов) и показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (минимизация затрат на получение отчетных данных за счет преимущественного использования существующих процедур сбора информации);

- сопоставимость (возможность сравнения оценок прогресса в различные периоды, при реализации сходных (смежных) программ, а также используемых в международной практике);

- своевременность и регулярность (строго определенная периодичность и соразмерность временного лага между моментом сбора информации и сроком ее использования).

Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения.

Не допускается использовать интервальные значения показателей (запланированные значения показателей не должны содержать слов «не более», «не менее», «более», «менее»).

Плановые значения показателей (индикаторов) для текущего года и последующих лет устанавливаются (корректируются) с учетом динамики фактических значений показателей (индикаторов) за предыдущие годы.

Показатели региональных, приоритетных, отраслевых, муниципальных проектов должны соответствовать показателям, установленным соответствующими проектами.

В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта программы.

- 6. Механизм реализации программы

Данный раздел должен содержать механизм управления реализацией программы, разграничения полномочий и ответственности различных единиц управления.

7. Контроль за выполнением программы

В данном разделе необходимо отразить порядок осуществления контроля за реализацией программы.

Приложение №4

к постановлению администрации

МО Сертолово от 26 декабря 2023г. № 1389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от «22» октября 2013г. № 425

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

на 20___ - 20___ годы

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Источники финансирования | Срок испол-нения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за реализацию структурных элементов программы и их мероприятий | Ожидаемый результат реализации структурных элементов программы и их мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный (приоритетный, отраслевой муниципальный) проект 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие проекта 1 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные мероприятия, отнесенные к проектной части программы | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | мероприятие | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной части, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | мероприятие комплекса 1 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по процессной части, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет ЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

\

Приложение №5

к постановлению администрации

МО Сертолово от 26 декабря 2023г. № 1389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от «22» октября 2013г. № 425

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

на 20___ - 20___ годы

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строитель-ства (годы) | Реквизиты утверждения проектно-сметной документации (ПСД) | Форма собственности | Сметная стоимость |  | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |  | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный (приоритетный, отраслевой, муниципальный) проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проекту 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Иные мероприятия, отнесенные к проектной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по проектной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятие комплекса 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по процессной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение №6

к постановлению администрации

МО Сертолово от 26 декабря 2023г. № 1389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от «22» октября 2013г. № 425

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

на 20___ - 20___ годы

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20___ г. | 20___ г. | 20___ г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный (приоритетный, отраслевой, муниципальный) проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие проекта 1 |  | ... | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |  |  |  |  |
| 2. | Иные мероприятия, отнесенные к проектной части |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | мероприятие |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной части: |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | мероприятие комплекса 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |  |  |  |  |
|  | Итого по процессной части: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение №7

к постановлению администрации

МО Сертолово от 26 декабря 2023г. № 1389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от «22» октября 2013г. № 425

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

за январь - __________ 20__ года

Источник финансирования ______________________________________________

(бюджет МО Сертолово, другие источники)

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Плановый объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) | Профинансировано на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) | Сведения о достигнутых результатах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный (приоритетный, отраслевой, муниципальный) проект 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие проекта 1 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 2. | Иные мероприятия, отнесенные к проектной части |  |  |  |  |
| 2.1. | мероприятие |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной части: |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |
| 3.1. | мероприятие комплекса 1 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
|  | Итого по процессной части: |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования программы.

В графе 6 указываются результаты реализации структурного элемента программы:

- промежуточные (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму);

- конечные (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.

Приложение №8

к постановлению администрации

МО Сертолово от 26 декабря 2023г. № 1389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от «22» октября 2013г. № 425

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

за январь - __________ 20__ года

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный (приоритетный, отраслевой, муниципальный) проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие проекта 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| … | … | ... | ... | ... | … | ... |  |  |  |
| 2. | Иные мероприятия, отнесенные к проектной части |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | мероприятие |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| … | … | ... | ... | ... | … | ... |  |  |  |
|  | Итого по проектной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | мероприятие комплекса 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по процессной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приложение №9

к постановлению администрации

МО Сертолово от 26 декабря 2023г. № 1389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от «22» октября 2013г. № 425

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

за 20___ - 20___  годы

Источник финансирования ______________________________________________

(бюджет МО Сертолово, другие источники)

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | 20___ год |  |  | 20___ год |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановый объем финанси-рования (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объем финанси-рования (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Плановый объем финанси-рования (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | Итого по проектной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по процессной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации программы

Приложение №10

к постановлению администрации

МО Сертолово от 26 декабря 2023г. № 1389

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Порядку разработки,

формирования и реализации

муниципальных программ

в МО Сертолово

от «22» октября 2013г. № 425

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

за 20___ - 20___  годы

| № п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наимено-вание показателя | Единицаизмере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный (приоритетный, отраслевой, муниципальный) проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие проекта 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иные мероприятия, отнесенные к проектной части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | мероприятие |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по проектной части: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | мероприятие комплекса 1 |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по процессной части: | ... | ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)