ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

администрации МО Сертолово

от   12.12.2014  № 516

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Подготовка  документации  по  планировке

территории  города Сертолово  на 2013-2015 годы»

| Полное наименование Программы | «Подготовка документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 г. № 83, генеральный план муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов МО Сертолово от 09.11.2010 г. № 44, правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов МО Сертолово от 25.10.2011 г. № 50, распоряжение главы администрации МО Сертолово от 15.10.2012г. № 160 «О разработке долгосрочной целевой программы МО Сертолово Ленинградской области «Подготовка документации по планировке территории в составе проектов планировке и проектов межевания территории г. Сертолово на 2013-2015 г.» |
| Период реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого развития города Сертолово, выделение элементов планировочной структуры, установление границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков |
| Задачи Программы | Подготовка документации по планировке территории города Сертолово |
| Основные мероприятия Программы | - Разработка проектов планировки территории г. Сертолово, включая проекты межевания территории; - Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово Ленинградской области; - Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово Ленинградской области; - Разработка карт (планов) объектов землеустройства МО Сертолово |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования Программы | Всего по Программе: 38 580 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 6 900 тыс. руб.; 2014 г. - 6 580 тыс. руб.; 2015 г. - 25 100 тыс. руб. Источник финансирования Программы - бюджет МО Сертолово |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели Программы | В результате выполнения Программы: - будет получена документация по планировке территории, что обеспечит дальнейшее устойчивое развитие территории города, развитие инженерной, транспортной инфраструктуры города, улучшение качества жизни населения г. Сертолово; - будут поставлены на государственный кадастровый учет все территориальные зоны, разработанные и утвержденные в составе документации по планировке территории г. Сертолово, что обеспечит более быстрое оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости физическим и юридическим лицам, жителям г. Сертолово. Бюджетная эффективность Программы: увеличение доходной части бюджета МО Сертолово за счет увеличения налоговых поступлений платы за землю |
| Заказчик Программы | КУМИ администрации МО Сертолово |
| Руководитель Программы | Председатель КУМИ администрации МО Сертолово Иванова Наталья Александровна, тел. 593-74-53 |
| Разработчик Программы | КУМИ администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки Программы | 2012 г. |
| Исполнители Программы | Основной исполнитель Программы: КУМИ администрации МО Сертолово Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | КУМИ МО Сертолово осуществляет управление Программой, контроль за ходом ее выполнения и целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению

администрации МО Сертолово

от    12.12.2014 № 516

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Подготовка  документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро-вания | Срок исполне- ния (годы) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Подготовка документации по планировке территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов планировки территории г. Сертолово, включая проекты межевания территории | бюджет МО Сертолово | 2013-2015 | 20 800,0 | 6 900,0 | 5 800,0 | 8 100,0 | КУМИ администрации МО Сертолово | Документация по планировке территории обеспечит дальнейшее устойчивое развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения г. Сертолово |
| 2 | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово Ленинградской области | бюджет МО Сертолово | 2014-2015 | 1 500,0 |  | 500,0 | 1 000,0 | КУМИ администрации МО Сертолово | Генеральный план обеспечит дальнейшее устойчивое развитие, территории города Сертолово |
| 3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово Ленинградской области | бюджет МО Сертолово | 2014-2015 | 1 280,0 |  | 280,0 | 1 000,0 | КУМИ администрации МО Сертолово | ПЗЗ обеспечат соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей объектов капитального строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Разработка карт (планов) объектов землеустройства МО Сертолово | бюджет МО Сертолово | 2015 | 15 000,0 |  |  | 15 000,0 | КУМИ администрации МО Сертолово | Карты (планы) объектов землеустройства обеспечат более быстрое оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости физическим и юридическим лицам, жителям г. Сертолово |
|  | Итого по разделу 1: |  |  | 38 580,0 | 6 900,0 | 6 580,0 | 25 100,0 |  |  |
|  | Итого по Программе: |  |  | 38 580,0 | 6 900,0 | 6 580,0 | 25 100,0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению

администрации МО Сертолово

от    12.12.2014 №  516

Приложение 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Подготовка  документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Подготовка документации по планировке территории города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов планировки территории г. Сертолово, включая проекты межевания территории | 20 800,0 |  | - количество комплектов проектной документации | комплект | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | 1 500,0 |  | - количество комплектов проектной документации | комплект |  | 1 | 1 |
| 3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово | 1 280,0 |  | - количество комплектов проектной документации | комплект |  | 1 | 1 |
| 4 | Разработка карт (планов) объектов землеустройства МО Сертолово | 15 000,0 |  | - количество комплектов карт (планов) объектов землеустройства | комплект |  |  | 30 |
|  | Итого по задаче 1: | 38 580,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе: | 38 580,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

председатель КУМИ администрации МО Сертолово                                                                  Н.А. Иванова