## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
МО Сертолово
от №
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от ____________ № _____
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
№ п/п | Наименование структурного элемента программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | [8 empty] | Ответственный за реализацию структурного элемента | Ожидаемый результат реализации структурного элемента Программы
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Проектная часть
1. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | Всего, в том числе: | 2018-2022 | 122786.3 | 0 | 16000 | 31600 | 42800 | 14286 | 18100.3 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет |  | 36127.6 | 0 | 3495 | 10560 | 12852.5 | 4071.6 | 5148.5 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет ЛО |  | 77216 | 0 | 11505 | 19440 | 26094.5 | 8928.4 | 11248.1 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 9442.7 | 0 | 1000 | 1600 | 3853 | 1286 | 1703.7 | 0 | 0 | 0
1.1. | Благоустройство общественных территорий города Сертолово | Всего, в том числе: | 2018-2022 | 122786.3 | 0 | 16000 | 31600 | 42800 | 14286 | 18100.3 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для комфортного и культурного времяпрепровождения жителей города
|  | Федеральный бюджет |  | 36127.6 | 0 | 3495 | 10560 | 12852.5 | 4071.6 | 5148.5 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет ЛО |  | 77216 | 0 | 11505 | 19440 | 26094.5 | 8928.4 | 11248.1 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 9442.7 | 0 | 1000 | 1600 | 3853 | 1286 | 1703.7 | 0 | 0 | 0
2. | Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» | Всего, в том числе: | 2021-2025 | 9817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.5 | 0 | 2217.6 | 4497.3 | 1499.2
|  | Областной бюджет ЛО |  | 9028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.2 | 0 | 2037.7 | 4137.4 | 1394.2
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 789.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0 | 179.9 | 359.9 | 105
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 2021-2025 | 9817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.5 | 0 | 2217.6 | 4497.3 | 1499.2 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
|  | Областной бюджет ЛО |  | 9028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.2 | 0 | 2037.7 | 4137.4 | 1394.2
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 789.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3 | 0 | 179.9 | 359.9 | 105
| Итого по проектной части, в т.ч. |  |  | 132603.9 | 0 | 16000 | 31600 | 42800 | 15889.5 | 18100.3 | 2217.6 | 4497.3 | 1499.2
| Федеральный бюджет |  |  | 36127.6 | 0 | 3495 | 10560 | 12852.5 | 4071.6 | 5148.5 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет ЛО |  |  | 86244.5 | 0 | 11505 | 19440 | 26094.5 | 10387.6 | 11248.1 | 2037.7 | 4137.4 | 1394.2
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 10231.8 | 0 | 1000 | 1600 | 3853 | 1430.3 | 1703.7 | 179.9 | 359.9 | 105
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | Всего, в том числе: | 2017-2024 | 141198.8 | 7570.4 | 8650.8 | 14333.3 | 6091.1 | 26192.3 | 21016 | 26313.7 | 22605.9 | 8425.3
|  | Областной бюджет ЛО |  | 65756.9 | 0 | 2650 | 3086.5 | 630 | 19178 | 12000 | 14151.2 | 14061.2 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 75441.9 | 7570.4 | 6000.8 | 11246.8 | 5461.1 | 7014.3 | 9016 | 12162.5 | 8544.7 | 8425.3
3.1. | Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок | Бюджет МО Сертолово | 2017-2021 | 2025.7 | 1154.2 | 258.1 | 280 | 70 | 263.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение занятости и физического развития детей
|  | Областной бюджет ЛО |  | 5635.1 | 0 | 0 | 0 | 630 | 5005.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 2017-2020, 2022-2023 | 4704.7 | 623.1 | 415.9 | 1768 | 100 | 0 | 1157 | 0 | 300 | 340.7 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида территории, защита зелёных насаждений
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 33167.7 | 4076.3 | 2674.4 | 3688.2 | 3507 | 3498.6 | 4065.7 | 4049.5 | 3403.9 | 4204.1 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 35543.8 | 1716.8 | 2652.4 | 5510.6 | 1784.1 | 3252.3 | 3793.3 | 8113 | 4840.8 | 3880.5 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности отдыха детей на детских и спортивных площадках и других объектах благоустройства
|  | Областной бюджет ЛО |  | 60121.8 | 0 | 2650 | 3086.5 | 0 | 14172.9 | 12000 | 14151.2 | 14061.2 | 0
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | Всего, в том числе: | 2017-2024 | 104683.6 | 20120.6 | 31963.6 | 15316.8 | 15297.7 | 4822.8 | 9378 | 6776.9 | 713.2 | 294
|  | Областной бюджет ЛО |  | 10773.1 | 0 | 540 | 0 | 7069 | 0 | 3164.1 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 93910.5 | 20120.6 | 31423.6 | 15316.8 | 8228.7 | 4822.8 | 6213.9 | 6776.9 | 713.2 | 294
4.1. | Формирование и содержание объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 | 48357.2 | 18080.7 | 30276.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
4.2. | Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 | 2863.5 | 1963.9 | 899.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
4.3. | Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоженов» | Бюджет МО Сертолово | 2017 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
4.4. | Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» | Бюджет МО Сертолово | 2017 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
4.5. | "Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства в районе д. 4, 7 мкр. Черная Речка в г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2018 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
|  | Областной бюджет ЛО | 2018 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. Черная Речка в г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2018 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
|  | Областной бюджет ЛО | 2018 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2019 - 2025 | 39605.4 | 0 | 0 | 14566.8 | 6567.8 | 4472.8 | 6213.9 | 6776.9 | 713.2 | 294 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
|  | Областной бюджет ЛО |  | 10233.1 | 0 | 0 | 0 | 7069 | 0 | 3164.1 | 0 | 0 | 0
4.8. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2018-2021 | 2948.4 | 0 | 187.5 | 750 | 1660.9 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 2017-2024 | 281014 | 29492.1 | 44507.9 | 62145.2 | 41372.7 | 25152.5 | 20444.7 | 24333.8 | 15329.1 | 18236
|  | Областной бюджет ЛО |  | 35468.9 | 742.9 | 742.9 | 5192.6 | 19054.2 | 7236.3 | 2500 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Всеволожского муниципального района |  | 48218.5 | 12263.4 | 14955.1 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 197326.6 | 16485.8 | 28809.9 | 35952.6 | 22318.5 | 17916.2 | 17944.7 | 24333.8 | 15329.1 | 18236
5.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 2017-2020, 2022-2024 | 873 | 98.5 | 128.5 | 150 | 150 | 0 | 162 | 0 | 0 | 184 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
5.2. | Проектирование участков улично-дорожной сети | Бюджет МО Сертолово | 2018-2019 | 695 | 0 | 200 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
5.3. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области | Бюджет МО Сертолово | 2019-2020 | 300 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2021 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 420 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 41810 | 1876.3 | 2943.3 | 6596.5 | 3585.8 | 5125 | 5992.8 | 4704.8 | 5228.6 | 5756.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 78864.7 | 906 | 8454.9 | 18885.4 | 9855 | 8856.2 | 7895 | 10002.3 | 6009.9 | 8000 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности существующей сети дорог, создание оптимальных условий движения транспортных потоков
|  | Областной бюджет ЛО |  | 35468.9 | 742.9 | 742.9 | 5192.6 | 19054.2 | 7236.3 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8370.4
|  | Бюджет Всеволожского муниципального района |  | 48218.5 | 12263.4 | 14955.1 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 31794 | 2500 | 3000 | 3375.7 | 3500 | 3585 | 3782 | 3665.6 | 4090.6 | 4295.1 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
5.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2017-2019, 2023 | 42219.9 | 11105 | 14083.2 | 6350 | 5027.7 | 0 | 112.9 | 5541.1 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
6. | "Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | Всего, в том числе | 2017-2024 | 448963.6 | 28783.4 | 32776.9 | 42701.4 | 43589.3 | 45246.9 | 49126 | 71360.1 | 76619.8 | 58759.8
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 448963.6 | 28783.4 | 32776.9 | 42701.4 | 43589.3 | 45246.9 | 49126 | 71360.1 | 76619.8 | 58759.8
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 437540.8 | 27939.6 | 31946.6 | 41727.5 | 42566.9 | 44360.8 | 48000 | 69619.8 | 74619.8 | 56759.8 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание улично-дорожной сети в чистоте и порядке,улучшение её санитарного состояния
6.2. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 11369.8 | 790.8 | 830.3 | 973.9 | 1022.4 | 886.1 | 1126 | 1740.3 | 2000 | 2000 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение исправного и работоспособного состояния водоотводных сооружений
6.3. | Уход за дорожными знаками | Бюджет МО Сертолово | 2017 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание в чистоте и порядке дорожных знаков
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 2017-2024 | 116521.5 | 8916.7 | 9183.6 | 15783.9 | 12217.2 | 13849.5 | 13770.5 | 14479 | 13890.6 | 14430.5
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 116521.5 | 8916.7 | 9183.6 | 15783.9 | 12217.2 | 13849.5 | 13770.5 | 14479 | 13890.6 | 14430.5
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 97290.4 | 7511.7 | 7999.1 | 9832.3 | 10880.4 | 11377.9 | 11778 | 12538.2 | 12686.4 | 12686.4 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города
7.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города | Бюджет МО Сертолово | 2017 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 12276.5 | 1090 | 1144.5 | 1045.5 | 1261.8 | 1311.1 | 1867.5 | 1884.8 | 1069.1 | 1602.2 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасности
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 2018-2024 | 697 | 0 | 40 | 50 | 75 | 74 | 125 | 56 | 135.1 | 141.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности и здоровья граждан, улучшение внешнего облика города
7.5. | Посадка деревьев на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2019, 2021 | 5942.6 | 0 | 0 | 4856.1 | 0 | 1086.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 2017-2024 | 185165.9 | 11212.4 | 12136.1 | 13468 | 22106.7 | 16338.6 | 19962.8 | 28043.4 | 30459.9 | 31438
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 185165.9 | 11212.4 | 12136.1 | 13468 | 22106.7 | 16338.6 | 19962.8 | 28043.4 | 30459.9 | 31438
8.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 182769.8 | 10695.4 | 12093.2 | 13414.2 | 22066.9 | 16302.2 | 19601.3 | 27596.6 | 30000 | 31000 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
8.2. | Содержание мест массового скопления жителей города | Бюджет МО Сертолово | 2017 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание мест массового скопления жителей в надлежащем состояниии
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2020 | 1556.5 | 5 | 12.9 | 18.8 | 4.8 | 0 | 314 | 408.5 | 408.5 | 384 | МУ "Оказание услуг "Развитие" Комитет ЖКХ | Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 339.6 | 12 | 30 | 35 | 35 | 36.4 | 47.5 | 38.3 | 51.4 | 54 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Исполнение требований санитарного закодательства РФ, проведение дополнительных противоэпидимических мероприятий, профилактика инфекций, передающихся иксоидными клещами
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | Всего, в том числе | 2017-2024 | 24758.7 | 3306.6 | 2632.4 | 1894.9 | 2599.7 | 2907.9 | 2917.4 | 1757.9 | 3396.8 | 3345.1
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 24758.7 | 3306.6 | 2632.4 | 1894.9 | 2599.7 | 2907.9 | 2917.4 | 1757.9 | 3396.8 | 3345.1
9.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 | 615.1 | 335.6 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
9.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 | 2495.5 | 2128 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
9.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 | 2828.4 | 843 | 1985.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 2019-2024 | 18819.7 | 0 | 0 | 1894.9 | 2599.7 | 2907.9 | 2917.4 | 1757.9 | 3396.8 | 3345.1 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | Всего, в том числе | 2017-2024 | 177503.2 | 18529.9 | 19728.4 | 19072.3 | 21400 | 15250 | 16043.3 | 24279.3 | 21500 | 21700
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 177503.2 | 18529.9 | 19728.4 | 19072.3 | 21400 | 15250 | 16043.3 | 24279.3 | 21500 | 21700
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 57759.1 | 5970 | 6368.5 | 7072.3 | 8100 | 4250 | 4043.3 | 7455 | 7500 | 7000 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 | 119744.1 | 12559.9 | 13359.9 | 12000 | 13300 | 11000 | 12000 | 16824.3 | 14000 | 14700 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
11. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственного учреждения" | Всего, в том числе | 2023-2024 | 182623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56896 | 62701.8 | 63025.9
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 182623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56896 | 62701.8 | 63025.9
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг "Развитие" | Бюджет МО Сертолово | 2023-2024 | 182623.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56896 | 62701.8 | 63025.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечения условий для надлежащего функционирования учреждения, осуществления деятельности в соответствии с Уставом учреждения
| Итого по процессной части, в т.ч. |  |  | 1662433 | 127932.1 | 161579.7 | 184715.8 | 164674.4 | 149760.5 | 152658.7 | 254240.1 | 247217.1 | 219654.6
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 1502215.6 | 114925.8 | 142691.7 | 155436.7 | 137921.2 | 123346.2 | 134994.6 | 240088.9 | 233155.9 | 219654.6
| Бюджет Всеволожского муниципального района |  |  | 48218.5 | 12263.4 | 14955.1 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 111998.9 | 742.9 | 3932.9 | 8279.1 | 26753.2 | 26414.3 | 17664.1 | 14151.2 | 14061.2 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  |  | 1795036.9 | 127932.1 | 177579.7 | 216315.8 | 207474.4 | 165650 | 170759 | 256457.7 | 251714.4 | 221153.8
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 1512447.4 | 114925.8 | 143691.7 | 157036.7 | 141774.2 | 124776.5 | 136698.3 | 240268.8 | 233515.8 | 219759.6
| Федеральный бюджет |  |  | 36127.6 | 0 | 3495 | 10560 | 12852.5 | 4071.6 | 5148.5 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Всеволожского муниципального района |  |  | 48218.5 | 12263.4 | 14955.1 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  | 198243.4 | 742.9 | 15437.9 | 27719.1 | 52847.7 | 36801.9 | 28912.2 | 16188.9 | 18198.6 | 1394.2