## прил.1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации МО Сертолово
от 19 ноября 2015 г № 582 .
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Исключен
Раздел 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
2.1. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово | Всего, в том числе по источникам: | 2015-2017гг. | 81997.7 |  | 1376.7 | 31151.1 | 49469.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство канализационного коллектора протяженностью 6457,2 п.м от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолво, КНС производительностью 3000 м3 в сутки и объектов энергетического хозяйства в мкр. Черная Речка позволит исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности.
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 56997.7 |  | 1376.7 | 31151.1 | 24469.9
|  | Бюджет ЛО |  | 25000 |  |  |  | 25000
2.2. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 | Всего, в том числе по источникам: | 2015г. | 15042.6 |  | 15042.6 |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство канализационного коллектора протяженностью 1043,0 п.м. от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 позволит исключить изливы сточных вод на рельеф местности.
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 5042.6 |  | 5042.6
|  | Бюджет ЛО |  | 10000 |  | 10000
2.3. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 536 | 536 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Получение двух комплектов проектов по освоению лесов под трассу объекта позволит приступить к строительству объекта
2.4. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 536 | 536 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Получение двух комплектов по освоению лесов под трассу объекта позволит приступить к строительству объекта
2.5. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 850 | 850 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Получение схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово позволит рационально решать вопросы водоснабжения населения и водоотведения на территории МО Сертолово
2.6. | Строительство участка водопроводной сети на объекте "Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития" по адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2 | Бюджет МО Сертолово | 2014г. | 190.2 | 190.2 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство участка водопровода протяженностью 91,6 пм позволит замкнуть водопроводное кольцо, соединив два полукольца между собой, которые были построены - в 2012 году, в 2013 году, что является необходимым условием для подачи качественной питьевой воды потребителям по новой схеме водоснабжения
| Проектирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | Всего, в том числе по источникам: | 2014г. | 10000 | 10000 |  |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Комплект ПСД на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области
2.7 |  | Бюджет МО Сертолово |  | 500 | 500
|  | Бюджет ЛО |  | 9500 | 9500
| Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 109152.5 | 12112.2 | 16419.3 | 31151.1 | 49469.9
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 64652.5 | 2612.2 | 6419.3 | 31151.1 | 24469.9
| Областной бюджет ЛО |  |  | 44500 | 9500 | 10000 | 0 | 25000
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сетолово
3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2014-2016гг. | 7852.4 | 4142.1 | 1450.3 | 2260 |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Реконструкция существующих участков сети уличного освещения протяженностью 5,228 км, строительство новых участков сети уличного освещения города Сертолово протяженностью 3,612 км повысит безопасность движения транспорта, передвижения пешеходов в вечернее и ночное время суток.
| Итого по разделу 3, в т. ч.: |  |  | 7852.4 | 4142.1 | 1450.3 | 2260 | 0
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 7852.4 | 4142.1 | 1450.3 | 2260 | 0
| Итого по Программе, в т.ч.: |  |  | 117004.9 | 16254.3 | 17869.6 | 33411.1 | 49469.9
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 72504.9 | 6754.3 | 7869.6 | 33411.1 | 24469.9
| Областной бюджет ЛО |  |  | 44500 | 9500 | 10000 | 0 | 25000