## Оценка результатов
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации МО Сертолово от ________________№_________
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Благоустроенный город Сертолово" на 2017-2025 годы
за 2017- 2025 годы
N п/п | Наименование структурных элементов программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации | [8 empty] | Достигнутое значение показателя по годам реализации
|  | Бюджет МО Сертолово | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Всеволожского муниципального района | Федеральный бюджет | Бюджет МО Сертолово | Областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Всеволожского муниципального района | Федеральный бюджет
[12 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Проектная часть
1 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" | 9442.7 | 77216 | 0 | 36127.6 | 9442.7 | 77216 | 0 | 36127.6
1.1. | Благоустройство общественных территорий города Сертолово | 9442.7 | 77216 | 0 | 36127.6 | 9442.7 | 77216 | 0 | 36127.6 | площадь территории | м2 | 0 | 6700 | 6522 | 15879 | 4363 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 6522 | 15879 | 4363 | 6200 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | доля благоустроенных общественных территорий | % | 0 | 14.2 | 28 | 55.9 | 80.19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 28 | 55.9 | 80.2 | 100 | 0 | 0 | 0
2. | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | 789 | 9018.5 | 0 | 0 | 764.3 | 8736.8 | 0 | 0
2.1. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 789 | 9018.5 | 0 | 0 | 764.3 | 8736.8 | 0 | 0 | количество созданных площадок накопления ТКО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2
| Итого по проектной части: | 10231.7 | 86234.5 | 0 | 36127.6 | 10207 | 85952.8 | 0 | 36127.6
Процессная часть
3. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, замена, ремонт и текущее содержание детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм и прочих элементов благоустройства на территории города Сертолово" | 80242.9 | 84623.7 | 0 | 0 | 79363.6 | 84096.7 | 0 | 0
3.2. | Устройство декоративного ограждения | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8: протяжённость декоративного ограждения; 9: м; 2017 10: 132.7; 2017 19: 132.7
3.1. | Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок | 2025.7 | 5635.1 | 0 | 0 | 2011.6 | 5635.1 | 0 | 0 | количество доукомплектованных площадок | ед. | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Устройство декоративного ограждения | 4390 | 0 | 0 | 0 | 4367 | 0 | 0 | 0 | протяжённость декоративного ограждения | м | 540 | 348 | 1220 | 40 | 0 | 788 | 0 | 200 | 0 | 540 | 348 | 1220 | 40 | 0 | 788 | 0 | 200 | 0
3.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | 32435.6 | 0 | 0 | 0 | 32249.3 | 0 | 0 | 0 | площадь отремонтированных участков МАФ | м2 | 675.47 | 976.47 | 1084.16 | 875.6 | 1249.9 | 1249.9 | 1249.9 | 1249.9 | 1249.9 | 675.47 | 976.47 | 1084.16 | 875.6 | 1249.9 | 1249.9 | 1249.9 | 1249.9 | 1249.9
3.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | 41391.6 | 78988.6 | 0 | 0 | 40735.7 | 78461.6 | 0 | 0 | количество площадок с замененным оборудованием | ед. | 14 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 14 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3
[10 empty] | количество устроенных площадок | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1
[10 empty] | количество обслуживаемых площадок | ед. | 55 | 55 | 56 | 58 | 59 | 63 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 59 | 63 | 54 | 55 | 55
4. | Комплекс процессных мероприятий "Устройство, обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово" | 141452 | 13797.3 | 0 | 0 | 140814.2 | 13797.3 | 0 | 0
4.1. | Формирование и содержание объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками | 48357.2 | 0 | 0 | 0 | 48341.5 | 0 | 0 | 0 | количество подготовленных проектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | площадь сформированного участка | м2 | 10080 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10080 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» | 2863.5 | 0 | 0 | 0 | 2849.1 | 0 | 0 | 0 | площадь сформированного участка | м2 | 1724 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоженов» | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | количество подготовленных схем | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | количество разработанных проектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | количество подготовленных схем | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | количество разработанных проектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | "Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства в районе д. 4, 7 мкр. Черная Речка в г. Сертолово | 30 | 270 | 0 | 0 | 30 | 270 | 0 | 0 | площадь участка | м2 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. Черная Речка в г. Сертолово | 30 | 270 | 0 | 0 | 30 | 270 | 0 | 0 | площадь участка | м2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 86407.2 | 13257.3 | 0 | 0 | 85866.7 | 13257.3 | 0 | 0 | количество потребленной электроэнергии энергопринимающими устройствами | кВт | 0 | 0 | 30000 | 23960 | 15629.5 | 27406.9 | 20169.5 | 6060 | 1160 | 0 | 0 | 20457 | 23960 | 15629.5 | 27406.9 | 20169.5 | 6060 | 1160
[10 empty] | площадь устроенных пешеходных дорожек | м2 | 0 | 0 | 3554.4 | 1662.7 | 0 | 1420.2 | 96 | 1715.5 | 1556.1 | 0 | 0 | 3626.15 | 918.1 | 0 | 1439.06 | 96 | 1715.5 | 1465.27
[10 empty] | площадь обустроенной территории | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 275.5 | 3683.1 | 3542.1 | 7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 316.64 | 3683.1 | 3542.1 | 7712
4.8. | Разработка дизайн - проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8: количество подготовленных эскизов проектов; 9: ед.; 2017 10: 0; 2017 19: 0
[10 empty] | количество подготовленных комплектов рабочей документации | к-т | 0 | [8 empty] | 0
4.8. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города | 3148.4 | 0 | 0 | 0 | 3081.2 | 0 | 0 | 0 | количество подготовленных эскизов проектов | ед. | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | количество подготовленных комплектов рабочей документации | к-т | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
4.9. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сертолово | 539.7 | 0 | 0 | 0 | 539.7 | 0 | 0 | 0 | количество устроенных площадок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5. | Комплекс процессных мероприятий "Планирование и осуществление дорожной деятельности на территории города Сертолово" | 199274.9 | 38702.2 | 48218.5 | 0 | 198562.5 | 38692.4 | 48218.5 | 0
5.1. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 1339 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | количество корректировок | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.2. | Проектирование участков улично-дорожной сети | 695 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | количество подготовленных проектов | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области | 300 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | количество подготовленных схем | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово | 1740 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | количество проведенных диагностик | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
5.5. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 43213.6 | 0 | 0 | 0 | 43162.6 | 0 | 0 | 0 | площадь нанесённой разметки | м2 | 535.55 | 577.85 | 871.88 | 736.54 | 1221.6 | 1100 | 1113.4 | 1196.5 | 1173.32 | 535.55 | 577.85 | 871.88 | 738.53 | 1221.6 | 1535.7 | 1113.4 | 1196.5 | 1173.32
[10 empty] | площадь созданных искуственных дорожных неровностей | м2 | 0 | 32.3 | 49.84 | 29.25 | 92.7 | 90 | 20 | 20 | 34.05 | 0 | 23.4 | 68.9 | 64.44 | 92.7 | 110 | 20 | 20 | 34.05
[10 empty] | количество обслуживаемых дорожных и информационных знаков | ед. | 0 | 315 | 333 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 857 | 0 | 315 | 333 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 857
[10 empty] | протяжённость отремонтированных пешеходных ограждений | м | 0 | 10 | 20 | 20 | 54 | 20 | 14 | 50 | 131.44 | 0 | 10 | 20 | 20 | 54 | 20 | 14 | 50 | 131.44
[10 empty] | количество установленных дорожных знаков | ед. | 0 | 13 | 340 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 20 | 0 | 13 | 340 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 20
5.6. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 80173.4 | 38702.2 | 48218.5 | 0 | 80080.3 | 38692.4 | 48218.5 | 0 | площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия | м2 | 10493.4 | 20358 | 34305.7 | 24172.2 | 11446.4 | 7503.5 | 5309.2 | 5728.2 | 5444.4 | 10493.4 | 20182.4 | 34305.7 | 25228 | 11002.9 | 7503.5 | 5309.2 | 5728.2 | 5444.4
5.7. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 29594 | 0 | 0 | 0 | 29428.2 | 0 | 0 | 0 | площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия | м2 | 1439 | 1498 | 1498 | 1447,3 | 1381 | 1381 | 2101,3 | 1280 | 777,8 | 1439 | 1498 | 1498 | 1447.3 | 1381 | 1381 | 2101.3 | 1280 | 777.8
5.8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | 42219.9 | 0 | 0 | 0 | 42206.4 | 0 | 0 | 0 | площадь дорог, подлежащих ремонту | м2 | 1528.9 | 3341.3 | 948.3 | 2772 | 0 | 0 | 2914 | 0 | 0 | 1528.9 | 3341.3 | 948.3 | 2772 | 0 | 0 | 2914 | 0 | 0
6. | Комплекс процессных мероприятий "Санитарное содержание улично-дорожной сети города Сертолово" | 496456.1 | 0 | 0 | 0 | 491887.6 | 0 | 0 | 0
6.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 485002.1 | 0 | 0 | 0 | 480757.4 | 0 | 0 | 0 | площадь убираемой улично-дорожной сети | м2 | 436754 | 315216 | 375772 | 396916 | 402136 | 441891 | 441891 | 436754 | 436754 | 436754 | 315216 | 375772 | 407629.6 | 402136 | 441891 | 441891 | 436754 | 436754
6.2. | Содержание ливневой канализации | 11401 | 0 | 0 | 0 | 11077.2 | 0 | 0 | 0 | протяженность ливневой канализации | м | 892.6 | 892.6 | 892.6 | 892.6 | 892.6 | 892.6 | 2105.6 | 2105.6 | 2105.6 | 892.6 | 892.6 | 892.6 | 892.6 | 892.6 | 892.6 | 2105.6 | 2105.6 | 2105.6
6.3. | Уход за дорожными знаками | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | количество знаков | ед. | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Комплекс процессных мероприятий "Организация озеленения территории города Сертолово" | 120821.8 | 0 | 0 | 0 | 120788.8 | 0 | 0 | 0
7.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 92973.1 | 0 | 0 | 0 | 92973.1 | 0 | 0 | 0 | площадь газонов и зеленых насаждений | м2 | 286513 | 281027 | 288349 | 288349 | 289955 | 279755 | 220604 | 220604 | 220604 | 286513 | 281027 | 288349 | 287046 | 289955 | 279755 | 220604 | 220604 | 220604
7.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | объем земли для устройства клумб и газонов | м3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | 21064.6 | 0 | 0 | 0 | 21063.6 | 0 | 0 | 0 | объем вырубленных аварийных и сухих деревьев | м3 | 330 | 350 | 330 | 330 | 330 | 430 | 495 | 218.7 | 835.3 | 330 | 350 | 330 | 330 | 330 | 430 | 474 | 218.7 | 835.3
[10 empty] | количество посаженных деревьев и кустарников | ед. | 55 | 54 | 0 | 59 | 59 | 59 | 54 | 14 | 326 | 55 | 54 | 0 | 59 | 59 | 70 | 54 | 14 | 326
7.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 526.5 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | площадь обработанной терриории | га | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5
7.5. | Посадка деревьев на территории города Сертолово | 5942.6 | 0 | 0 | 0 | 5912.1 | 0 | 0 | 0 | количество посаженных деревьев | ед. | 0 | 0 | 386 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Комплекс процессных мероприятий "Организация санитарного содержания территории города Сертолово" | 227134.8 | 0 | 0 | 0 | 225294.3 | 0 | 0 | 0
8.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 224733.6 | 0 | 0 | 0 | 223094.7 | 0 | 0 | 0 | площадь убираемой территории в зимнее время | м2 | 135682.4 | 131071.7 | 137507 | 137927 | 149712 | 142037.4 | 135682.4 | 135682.4 | 135682.4 | 135682.4 | 131071.7 | 137507 | 145923.5 | 149712 | 142037.4 | 135682.4 | 135682.4 | 135682.4
[10 empty] | площадь убираемой территории в летнее время | м2 | 617150.4 | 580853.1 | 567410 | 587920 | 604225 | 617150.44 | 617150.4 | 617150.4 | 617150.4 | 617150.4 | 580853.1 | 567410 | 587920 | 604225 | 617150.44 | 617150.4 | 617150.4 | 617150.4
8.2. | Содержание мест массового скопления жителей города | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | площадь обслуживаемых мест массового скопления жителей города (Монумент ул. Молодёжная, д.6; захоронения, мкр. Сертолово-1,мкр. Чёрная Речка) | м2 | 6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | 1571.4 | 0 | 0 | 0 | 1379.4 | 0 | 0 | 0 | количество вывезенных разукомплектованных транспортных средств | т | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 16.5 | 4 | 7.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 4 | 7.1 | 4.6
8.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 329.8 | 0 | 0 | 0 | 320.2 | 0 | 0 | 0 | площадь обработанной терриории | м2 | 500 | 20000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 85000 | 500 | 20000 | 50000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 85000
9. | Комплекс процессных мероприятий "Организация оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий" | 28278.4 | 0 | 0 | 0 | 28160.5 | 0 | 0 | 0
9.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы | 615.1 | 0 | 0 | 0 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | площадь территории, подготовленной к проведению праздника | м2 | 7473 | 7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7473 | 7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | баннерные вертикальные системы на опоры освещения | шт. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города | 2495.5 | 0 | 0 | 0 | 2470.1 | 0 | 0 | 0 | площадь территории, подготовленной к проведению праздника | м2 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год | 2828.4 | 0 | 0 | 0 | 2824.9 | 0 | 0 | 0 | количество украшенных елок | ед. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 22339.4 | 0 | 0 | 0 | 22256.6 | 0 | 0 | 0 | количество украшенных елок | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | количество установленных флагов | ед. | 0 | 0 | 1092 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1571 | 0 | 0 | 1092 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1358 | 1571
[10 empty] | количество установленных баннеров | ед. | 0 | 0 | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | 89 | 64 | 0 | 0 | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | 89 | 64
10. | Комплекс процессных мероприятий "Организация уличного освещения территории города Сертолово" | 181493.5 | 0 | 0 | 0 | 180778.4 | 0 | 0 | 0
10.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 53504.1 | 0 | 0 | 0 | 53485.7 | 0 | 0 | 0 | коэффициент горения светильников | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
[10 empty] | протяженность обслуживаемой сети уличного освещения | м | 43773.4 | 44410 | 44410 | 44410 | 42948.4 | 44785 | 44863.5 | 44863.5 | 44863.5 | 43773.4 | 44410 | 44410 | 44410 | 42948.4 | 44785 | 44863.5 | 44863.5 | 44863.5
10.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 110079.7 | 0 | 0 | 0 | 109383 | 0 | 0 | 0 | количество потребленной электроэнергии | кВт | 1869023 | 1869023 | 1571935.1 | 1237952.1 | 1008434 | 1008434 | 1245660 | 1008434 | 4369437 | 1869023 | 1869023 | 1275801 | 1237952.1 | 1008434 | 1008434 | 1245660 | 1008434 | 4369437
10.3. | Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Сертоловские уличные сети" | 12398.4 | 0 | 0 | 0 | 12398.4 | 0 | 0 | 0 | использование бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
10.4. | Организация мероприятий в сфере уличного освещения города | 5511.3 | 0 | 0 | 0 | 5511.3 | 0 | 0 | 0 | уровень достижения показателей муниципального задания | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
11. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг" Развитие" | 187918.9 | 0 | 0 | 0 | 186732.9 | 0 | 0 | 0
11.1. | Обеспечение деятельности Сертоловского муниципального учреждения "Оказание услуг" Развитие" | 187918.9 | 0 | 0 | 0 | 186732.9 | 0 | 0 | 0 | использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 99.4 | 99.5
12 | Комплекс процессных мероприятий "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 8700 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0
12.1 | Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Ритуальные услуги" | 8083.6 | 0 | 0 | 0 | 8083.6 | 0 | 0 | 0 | использование бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
12.2 | Организация мероприятий в сфере оказания ритуальных услуг | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | уровень достижения показателей муниципального задания | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Итого по процессной части: | 1671773.3 | 137123.2 | 48218.5 | 36127.6 | 1661082.8 | 136586.4 | 48218.5 | 36127.6
| Всего по программе: | 1682005 | 223357.7 | 48218.5 | 36127.6 | 1671289.8 | 222539.2 | 48218.5 | 36127.6
Руководитель программы:
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству -
председатель комитета
жилищно-коммунального хозяйства А.В. Могильников