УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации МО Сертолово

от  03.02.2015г. № 19

(приложение)

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации                             муниципальных программ муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан с целью анализа и повышения результативности и эффективности муниципальных программ (далее – программ) муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово).

1.2. Порядок определяет правила проведения и критерии оценки эффективности реализации программы, позволяющие определить степень достижения планируемых целей и задач программы, исходя из реально достигнутых конечных результатов с учетом направленного объема ресурсов, как по отдельным мероприятиям, так и по муниципальной программе в целом.

1.3. Оценка эффективности реализации программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

1.4. Результаты оценки эффективности реализации программ используются в целях повышения объективности принятия решений по составу (перечню) программ и распределения средств бюджета МО Сертолово по программам с учетом хода их реализации.

1.5. Оценку эффективности реализации программы осуществляет представитель заказчика программы на основании сведений, содержащихся в отчетах о ходе реализации программы и оценки результатов ее реализации, подготовленных в соответствии с требованиями Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в МО Сертолово.

2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности                                         реализации программы

2.1. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе следующих критериев:

- оценки степени реализации мероприятий программы;

- оценки степени достижения запланированных значений целевых показателей;

- оценки степени освоения финансовых средств на реализацию программы.

2.2. Степень реализации мероприятий программы оценивается по следующей формуле:

Мв

СРм = ── x 100%,

М

где:

СРм - степень реализации мероприятий (в процентах);

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

2.3. Степень достижения запланированных значений целевых показателей определяется отношением фактически достигнутого значения каждого целевого показателя в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

Зфn

Сдn = ── x 100%,

Зпn

где:

Сдn - степень достижения n-го показателя программы (в процентах);

Зфn - фактическое значение n-го показателя, достигнутое в ходе реализации программы в отчетном периоде;

Зпn - плановое значение n-го показателя, утвержденное в программе                       на отчетный период;

n - номер показателя программы.

В случае, если при оценке степени достижения запланированных значений целевых показателей программы предусмотрены показатели, снижение значения которых свидетельствует о положительной динамике в сфере реализации программы, расчет результативности по данным показателям (Сдn) проводится по формуле:

Зпn

Сдn = ── x 100%

Зфn

Эффективность реализации программы в целом по уровню достижения значений целевых показателей определяется по формуле:

∑ Сдn

Эn = ────,

m

где:

Эn - эффективность реализации программы по уровню достижения значений целевых показателей (в процентах);

Сдn - степень достижения соответствующего показателя программы;

m - количество показателей программы.

По каждому целевому показателю в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

Результаты оценки заносятся в таблицу «Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы» (приложение №1 к настоящему Порядку).

2.4. Степень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

Ффn

Сфn = ── x 100%,

Фпn

где:

Сфn - степень освоения финансовых средств на реализацию n-го программного мероприятия программы (в процентах);

Ффn - фактический объем расходов на n-ое программное мероприятие в отчетном периоде;

Фпn - плановый объем расходов n-го программного мероприятия на отчетный период;

n - номер программного мероприятия программы.

Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию программы определяется по формуле:

∑ Сфn

Эф = ────,

m

где:

Эф - эффективность реализации программы по уровню освоения финансовых средств на реализацию программы (в процентах);

Сфn - степень освоения финансовых средств на реализацию соответствующего программного мероприятия программы;

m - количество программных мероприятий программы.

Если в программу включены мероприятия, для решения которых не предусмотрено финансирование, то при оценке эффективности расходов программы нефинансовые мероприятия в расчет не принимаются.

Результаты оценки заносятся в таблицу «Оценка степени освоения финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы» (приложение №2 к настоящему Порядку).

2.5. Общая эффективность реализации программы в целом рассчитывается по формуле:

Эn + Эф

Эпр = ──────

2

где:

Эпр - общая эффективность реализации программы (в процентах);

Эn - эффективность реализации программы по уровню достижения значений целевых показателей;

Эф - эффективность реализации программы по уровню освоения финансовых средств на реализацию программы.

2.6. Представитель заказчика программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово (далее - отдел экономики) сведения об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год согласно приложениям №1 и №2 к настоящему Порядку.

2.7. Отдел экономики в течение 20 рабочих дней, на основании предоставленных данных, определяет рейтинг эффективности реализации программ и подготавливает заключение об эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств бюджета МО Сертолово в отчетном финансовом периоде в соответствии с приложением №3 к настоящему Порядку.

2.8. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный период, выполнены в полном объеме;

- значение показателя Эn составляет 95 и более процентов;

- значение показателя Эф составляет не менее 95 процентов.

2.9. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

- не менее 75 процентов мероприятий, запланированных на отчетный период, выполнены в полном объеме;

- значение показателя Эn составляет от 75 до 95 процентов;

- значение показателя Эф составляет не менее 75 процентов.

2.10. Если реализация программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 2.8. и 2.9. настоящего Порядка, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Выводы об оценке эффективности отражаются в таблице «Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ» (приложение                 №3 к настоящему Порядку).

2.11. Оценочная таблица о результатах оценки эффективности реализации программ направляется главе администрации МО Сертолово.

2.12. По результатам рассмотрения оценки эффективности реализации программ главой администрации МО Сертолово может быть принято решение:

- о внесении изменений в программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий);

- о досрочном прекращении реализации программы;

-  о продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году, но не более чем на один год.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Порядку проведения и оценки эффективности

реализации муниципальных программ МО Сертолово

от 03.02.2015г. № 19

Оценка степени достижения целевых показателей                              муниципальной программы

__________________________________________________________________

(наименование программы)

за _________ год (годы)

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | Уровень достижения целевого показателя, % | Причина невыполнения показателя, <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | и т.д. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | x | x | x | Эn |  |

--------------------------------

<*> При значении уровня достижения показателя 100 и более процентов данная графа

не заполняется.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ МО Сертолово

от 03.02.2015г. № 19

Оценка степени освоения финансовых средств на реализацию

мероприятий муниципальной программы

__________________________________________________________________

(наименование программы)

за _________ год (годы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый объем расходов на программное мероприятие, тыс. руб. | Фактический объем расходов на программное мероприятие, тыс. руб. | Уровень освоения финансовых средств на программное мероприятие, % | Причина неосвоения средств, <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
| 2. | и т.д. |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | x | x | Эф |  |

--------------------------------

<*> При значении уровня достижения показателя 100 и более процентов данная графа не заполняется.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ МО Сертолово

от 03.02.2015г. № 19

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

за _________ год

| Наименование программы | Общая эффективность реализации программы в целом (Эпр), % | Результат оценки (заключение об эффективности) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |