## Итоговый отчет за 3 года
Приложение №1 к постановлению администрации МО Сертолово от "08" февраля2013 г. №40
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ _«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2010-2012 г.г.»_ за 2010 - 2012 годы
Источники финансирования бюджет МО Сертолово, средства собственников помещений многоквартирных домов
Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий | Источники финан | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | Всего
|  |  | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. | Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 304.47 | 304.47 | 304.47 | 500 | 500 | 500 | 804.47 | 804.47 | 804.47
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 50 | 50 | 50 | 66.03 | 66.03 | 66.03
Итого по разделу 1, в т. ч.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 320.5 | 320.5 | 320.5 | 550 | 550 | 550 | 870.5 | 870.5 | 870.5
Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 0 | 0 | 0 | 304.47 | 304.47 | 304.47 | 500 | 500 | 500 | 804.47 | 804.47 | 804.47
Внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 50 | 50 | 50 | 66.03 | 66.03 | 66.03
Раздел 2. | Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах | Всего, в т. ч. | 3053.6 | 3053.6 | 3053.6 | 20072.84 | 20072.84 | 20072.84 | 3081.7 | 3081.7 | 3081.7 | 26208.14 | 26208.14 | 26208.14
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 2900.8 | 2900.8 | 2900.8 | 19067.88 | 19067.88 | 19067.88 | 2755.3 | 2755.3 | 2755.3 | 24723.98 | 24723.98 | 24723.98
|  | Внебюджетные средства | 152.8 | 152.8 | 152.8 | 1004.96 | 1004.96 | 1004.96 | 326.4 | 326.4 | 326.4 | 1484.16 | 1484.16 | 1484.16
2.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах (МКД) | Всего, в т. ч. | 837.2 | 837.2 | 837.2 | 6471.1 | 6404.7 | 6404.7 | 806.6 | 806.6 | 806.6 | 8114.9 | 8048.5 | 8048.5
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 795.2 | 795.2 | 795.2 | 6147.45 | 6084.45 | 6084.45 | 744.48 | 744.48 | 744.48 | 7687.13 | 7624.13 | 7624.13
|  | Внебюджетные средства | 42 | 42 | 42 | 323.65 | 320.25 | 320.25 | 62.12 | 62.12 | 62.12 | 427.77 | 424.37 | 424.37
2.3. | Утепление фасада жилых домов | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 10165.4 | 10165.4 | 10165.4 | 3797.5 | 3797.5 | 3797.5 | 13962.9 | 13962.9 | 13962.9
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 9657.1 | 9657.1 | 9657.1 | 3596.8 | 3596.8 | 3596.8 | 13253.9 | 13253.9 | 13253.9
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 508.3 | 508.3 | 508.3 | 200.7 | 200.7 | 200.7 | 709 | 709 | 709
2.4. | Тепловая изоляция трубопроводов в тепловых пунктах и ремонт оборудования тепловых пунктов в жилых домах | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 10667.16 | 10667.16 | 10667.16 | 2939.4 | 2939.4 | 2939.4 | 13606.56 | 13606.56 | 13606.56
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 10132.1 | 10132.1 | 10132.1 | 2689.22 | 2689.22 | 2689.22 | 12821.32 | 12821.32 | 12821.32
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 535.06 | 535.06 | 535.06 | 250.18 | 250.18 | 250.18 | 785.24 | 785.24 | 785.24
2.5. | Утепление крыш жилых домов | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 19693.7 | 19693.7 | 19693.7 | 7101.2 | 7101.2 | 7101.2 | 26794.9 | 26794.9 | 26794.9
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 18708.7 | 18708.7 | 18708.7 | 6745.9 | 6745.9 | 6745.9 | 25454.6 | 25454.6 | 25454.6
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 | 985 | 355.3 | 355.3 | 355.3 | 1340.3 | 1340.3 | 1340.3
2.6. | Тепловая изоляция трубопроводов в жилых домах | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 5895.1 | 5895.1 | 5895.1 | 1060.9 | 1060.9 | 1060.9 | 6956 | 6956 | 6956
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 5600.3 | 5600.3 | 5600.3 | 958.6 | 958.6 | 958.6 | 6558.9 | 6558.9 | 6558.9
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 294.8 | 294.8 | 294.8 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 397.1 | 397.1 | 397.1
2.7. | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы водоснабжения общего пользования в жилых домах | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30023.1 | 30023.1 | 30023.1 | 30023.1 | 30023.1 | 30023.1
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27697.5 | 27697.5 | 27697.5 | 27697.5 | 27697.5 | 27697.5
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6
Итого по разделу 2, в т. ч.: |  |  | 3890.8 | 3890.8 | 3890.8 | 72965.3 | 72898.9 | 72898.9 | 48810.4 | 48810.4 | 48810.4 | 125666.5 | 125600.1 | 125600.1
Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 3696 | 3696 | 3696 | 69313.53 | 69250.53 | 69250.53 | 45187.8 | 45187.8 | 45187.8 | 118197.33 | 118134.33 | 118134.33
Внебюджетные средства |  |  | 194.8 | 194.8 | 194.8 | 3651.77 | 3648.37 | 3648.37 | 3622.6 | 3622.6 | 3622.6 | 7469.17 | 7465.77 | 7465.77
Раздел 3. | Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере коммунального хозяйства
3.1. | Реконструкция линий уличного освещения для получения возможности частичного отключения света в ночное время | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 573.184 | 573.184 | 742 | 573.184 | 573.184
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 573.184 | 573.184 | 742 | 573.184 | 573.184
3.2. | Установка в трансформаторных подстанциях (ТП) новых ячеек уличного освещения | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320
3.3. | Установка в трансформаторных подстанциях (ТП) узлов учета электроэнергии на уличное освещение | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 456.15 | 425.0967 | 425.0967 | 0 | 0 | 0 | 456.15 | 425.0967 | 425.0967
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 456.15 | 425.0967 | 425.0967 | 0 | 0 | 0 | 456.15 | 425.0967 | 425.0967
Итого по разделу 3, в т. ч.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 456.15 | 425.0967 | 425.0967 | 2062 | 1893.184 | 1893.184 | 2518.15 | 2318.2807 | 2318.2807
Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 0 | 0 | 0 | 456.15 | 425.0967 | 425.0967 | 2062 | 1893.184 | 1893.184 | 2518.15 | 2318.2807 | 2318.2807
Всего по программе: |  | Всего, в т. ч. | 3890.8 | 3890.8 | 3890.8 | 73741.95 | 73644.4967 | 73644.4967 | 51422.4 | 51253.584 | 51253.584 | 129055.15 | 128788.8807 | 128788.8807
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 3696 | 3696 | 3696 | 70074.15 | 69980.0967 | 69980.0967 | 47749.8 | 47580.984 | 47580.984 | 121519.95 | 121257.0807 | 121257.0807
|  | Внебюджетные средства | 194.8 | 194.8 | 194.8 | 3667.8 | 3664.4 | 3664.4 | 3672.6 | 3672.6 | 3672.6 | 7535.2 | 7531.8 | 7531.8

## Итоговая оценка за 3 года
Приложение №2 к постановлению администрации МО Сертолово от "08" февраля 2013 г. №40
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ _«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2010-2012 г.г.»_ (наименование программы) за 2010 - 2012 года
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов ул. Центральная,д.2 ул. Ветеранов, д.д. 1,6; ул. Молодцова д. 2; мкр. Черная Речка д.д. 13,15,17 | 804.47 | 66.3 | 804.47 | 66.3 | Количество полученных энергетических паспортов | ед. | - | 1 | 6 | - | 1 | 6
[6 empty] | Количество многоквартирных домов | ед. | - | 1 | 6 | - | 1 | 6
Итого по задаче 1: |  | 804.47 | 66.3 | 804.47 | 66.3
2. | Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах: ул.Заречная д. 9; Молодцова д. 2; ул.Ларина д. 6; ул. Ветеранов д.д. 3,4,8; ул. Заречная д.д. 11,13; ул. Молодцова д.д. 1,3,5; ул. Молодежная д.д. 1,6; ул. Парковая д.1; мкр. Черная Речка д.д. 4,11,12,13,14,15,16 ул. Школьная д.1;ул. Молодцова, д.4; | 24723.98 | 1484.16 | 24723.98 | 1484.16 | Количество замененных тупиковых систем | ед. | 2 | 19 | 2 | 2 | 19 | 2
[6 empty] | Количество многоквартирных домов | ед. | 2 | 19 | 2 | 2 | 19 | 2
2.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах (МКД) по адресам: ул. Березовая д.д. 11, 12, 13, 14; ул. Березовая д.д. 7,8,9,10,11; Выборгское шоссе д.д. 1,2,11; ул. Кленовая д.д. 5, кор. 2; 5 кор., 3; ул. Молодцова д.11; мкр. Черная Речка д.д. 10,70,71,72,73; ул. Школьная д.д. 1,3,5; ул. Ветеранов, д. 11, кор. 2; ул. Молодежная, д. 4; | 7687.13 | 427.77 | 7624.13 | 424.37 | Количество приборов учета | ед. | 4 | 28 | 3 | 4 | 28 | 3
[6 empty] | Количество МКД | ед. | 4 | 20 | 3 | 4 | 20 | 2
2.3. | Утепление фасада жилых домов по адресам: ул. Центральная, д.2; мкр. Черная Речка, д.д.14,22; ул. Ветеранов, д. 3а | 13253.9 | 709 | 13253.9 | 709 | - площадь фасада,подлежащая ремонту - кол-во МКД | м2 ед. | - | 1780 2 | 550,0 1 | - | 1780 2 | 550,0 1
[6 empty] | - протяженность межпанельных швов - кол-во МКД | м.п. ед. | - | - | 420,0 1 | - | - | 420,0 1
2.4. | Тепловая изоляция трубопроводов в тепловых пунктах и ремонт оборудования тепловых пунктов в жилых домах ул. Ветеранов, д.11 кор.1; ул. Заречная, д.10, 12; ул. Индустриальная, д.1; ул. Кленовая, д.д. 5 кор. 2, 5 кор. 3; ул. Ларина, д.д. 1,2,3,6; ул. Молодежная, д.д. 3, 7, 8 кор. 2; | 12821.32 | 785.24 | 12821.32 | 785.24 | Количество тепловых пунктов | ед. | - | 36 | 9 | - | 36 | 9
| ул. Молодцова, д.д. 4, 5, 7, 8, 11,14, 15 кор. 1; ул. Центральная д.3; мкр. Черная Речка, д.д. 1,2,3,10; ул. Школьная, д.д.1,3,5 ул. Ветеранов д.д. 6, 11/2; ул. Молодежная, д.4;ул. Молодцова д.16; ул. Центральная, д.д. 2, 4 кор.1, 10 кор.1; мкр. Черная Речка д.6; ул. Школьная д. 2 кор.3; |  |  |  |  | Количество МКД | ед. | - | 28 | 9 | - | 28 | 9
2.5. | Утепление крыш жилых домов Выборгское шоссе д.1, 11; ул. Кленовая д. 5 кор. 2; мкр. Черная Речка д. 73 | 25454.6 | 1340.3 | 25454.6 | 1340.3 | Площадь крыш | м2 | - | 7323 | 1844 | - | 7323 | 1844
[6 empty] | Количество МКД | ед. | - | 10 | 4 | - | 10 | 4
2.6. | Тепловая изоляция трубопроводов в жилых домах ул. Ветеранов, д.11 кор.1; ул. Заречная, д.10, 12; ул. Индустриальная, д.1; ул. Кленовая, д.д. 5 кор. 2, 5 кор. 3; ул. Ларина, д.д. 1,2,3,6; ул. Молодежная, д.д. 3, 7, 8 кор. 2; ул. Молодцова, д.д. 4, 5, 7, 8, 11,14, 15 кор. 1; ул. Центральная д.3; мкр. Черная Речка, д.д. 1,2,3,10; ул. Школьная, д.д.1,3,5 | 6558.9 | 397.1 | 6558.9 | 397.1 | Количество МКД | ед. | - | 12 | 9 | - | 12 | 9
| ул. Ветеранов, д. 4; ул. Молодежная, д. 1; ул. Молодцова, д.д. 4, 15 кор.1; ул. Центральная, д.д. 3, 4 кор. 1, 6 кор.1, 6 кор. 2, 10 кор. 1 |  |  |  |  | Протяженность трубопроводов | м | - | 10319 | 2321 | - | 10319 | 2321
2.7. | Замена исчерпавшего срок службы оборудования системы водоснабжения общего пользования в жилых домах 2.7.1. Замена стояков ХВС и ГВС ул. Ветеранов, д. 3 (5 и 5 ед.; 308 п.м.); ул. Молодцова, д.1 (7 и 7 ед.; 736 п.м.); ул. Молодцова, д.2 (6 и 6 ед.; 522 п.м.); ул. Молодцова, д.3 (10 и 10 ед.; 916 п.м.); ул. Молодцова, д. 12 (2 и 2 ед.; 272 п.м.); ул. Молодцова, д. 14 (2 и 2 ед.; 128 п.м.); | 27697.5 | 2325.6 | 27697.5 | 2325.6 | - общая протяженность трубопроводов - кол-во МКД, в том числе: | м ед. | - | - | 10790,2 22 | - | - | 10790,2 22
[6 empty] | - протяженность трубопроводов - кол-во стояков ГВС и ХВС | м ед. | - | - | 1901,5 и1901,5 48 и 48 | - | - | 1901,5 и1901,5 48 и 48
| 2.7.2. Замена разводящих магистралей - ХВС ул. Молодцова, д. 13 (205 п.м), ул. Молодцова, д .14 (205 п.м.); ул. Парковая д. 1 (153 п.м.); ул. Центральная, д. 10 кор.1 (142 п.м.); - ГВС ул. Ветеранов, д. 4 (166 п.м.); ул. Молодежная, д.1(166 п.м.) ул. Молодцова, д. 2 (298,2 п.м.); ул. Молодцова, д. 15 кор. 1 (142 п.м.); ул. Центральная д. 3 (172 п.м.); ул. Центральная д. 4 кор. 1 (172 п.м.); |  |  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во разводящих магистралей ХВС | м ед. | - | - | 705,0 4 | - | - | 705,0 4
| ул. Центральная д. 4 кор. 2 (142 п.м.); ул. Центральная д. 6 кор. 1 (172п.м.); ул. Центральная д. 6 кор. 2 (172 п.м.); ул. Центральная д. 10 кор. 1 (172 п.м.); |  |  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во разводящих магистралей ГВС | м ед. | - | - | 1774,2 10 | - | - | 1774,2 10
| ЦО ул. Заречная, д. 7 кор. 2 (129 п.м.) |  |  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во разводящих магистралей ЦО | м ед. | - | - | 129,0 1 | - | - | 129,0 1
| 2.7.3. Замена стояков полотенцесушителей ул. Ветеранов, д. 3 (20 ед.; 700 п.м..); ул. Молодежная, д. 6 (20ед.; 700 п.м.); ул. Молодцова, д. 1 (21 ед.; 672 п.м.); ул. Молодцова, д. 2 (21 ед.; 735 п.м.); ул. Молодцова, д. 3 (20 ед.; 642 п.м.); ул. Молодцова, д. 4 (25 ед.; 800 п.м.); ул. Молодцова, д. 12 (4 ед.; 130 п.м.) |  |  |  |  | - протяженность трубопроводов - кол-во стояков полотенцесушителей | м ед. | - | - | 4379,0 131 | - | - | 4379,0 131
Итого по задаче 2: |  | 118197.33 | 7469.17 | 118134.33 | 7465.77
3. | Задача 3. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере коммунального хозяйства
3.1. | Реконструкция линий уличного освещения для получения возможности частичного отключения света в ночное время по адресам: | 742 | 0 | 573.184 | 0 | Количество линий | ед. | - | - | 5 | - | - | 5
1). ВЛ 0,4 кВ уличное освещение ТП-8461 ул. Заречная, д.д. 2, 4, 10, 12 (участок сети- от ТЦ "Заречный" до Выборгского шоссе; ул. Заречная д.д. 2,4; ул. Заречная д.д. 10,12- протяженностью 671 м.п);
2). ВЛ 0,4 кВ уличное освещение от ТП-8463 по ул. Центральная д.д. 1,3, ул. Молодцова д.д. 10,13,14, ул. Дмитрия Кожемякина, д.11 кор.1 (участок сети- от ул. Молодцова д.13 до ул. Центральная д. 1кор.2, ул. Центральная д.1кор.1; ул. Дмитрия Кожемякина д.11кор.1(вдоль дороги) - протяженностью 1400м.п.);
| 3). ВЛ 0,4 кВ уличное освещение от ТП-8481 до Молодцова д.д.12,14,ул. Центральная д.д. 2, 4 кор.1, 4 кор.2,7 кор.1,7 кор.2 (участок сети -от ул. Молодцова д.13 до ул. Молодцова д.12 (вдоль дороги), ул. Центральная д.1 кор.2,1 кор.3 -протяженностью 360 м.п.); |  |  |  |  | Протяженность линий | км | - | - | 4.7 | - | - | 4.7
4). ВЛ 0,4 кВ уличное освещение от ТП-8480 ул. Молодежная дд.1, 2, 3, 6, 7, 8 кор.1, 8 кор.2, рынок, ул.Ларина (участок сети -ул. Ларина д.д. 3а,7(между домами); ул. Сосновая д.д. 1,2,3;от ТП-8480 ул. Лесная к ул. Молодежная; от Выборгского шоссе по ул. Ларина (вдоль дороги) - протяженностью 1350 м.п.);
5). ВЛ 0,4 кВ уличное освещение от ТП-8519 Гепард, ЦБИ, ул.Индустриальная (участок сети ул. Индустриальная (КЖБИ вдоль дороги) протяженностью 919 м.п.)
3.2. | Установка в трансформаторных подстанциях (ТП) новых ячеек уличного освещения ЗТП-8371мкр. Сертолово-1, | 1320 | 0 | 1320 | 0 | Количество ячеек | ед. | - | - | 22 | - | - | 22
ул. Ларина в районе д.1;
ЗТП-8388 мкр. Сертолово-1, ул. Заречная, в районе д.9;
ЗТП-8149 мкр. Сертолово-1, ул. Кленовая, в районе д.1; ЗТП-8463 мкр. Сертолово-1, ул. Центральная строен. 1;
ФТП-8464 мкр. Сертолово-1, ул.Молодцова строен. 11;
ЗТП-8475 мкр. Сертолово-1, ул. Центральная строен. 8; ЗТП-8480 мкр. Сертолово-1, ул. Молодежная в районе д.3;
ЗТП-8481 мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова строен. 2;
ЗТП-8482 мкр. Сертолово-1, ул. Ветеранов в районе д. 8; ЗТП- 8518 мкр. Сертолово-1, ул.Молодцова строен. 3;
| ЗТП- 8519 мкр. Сертолово-1, ул. Индустриальная строен.12; |  |  |  |  | Количество ТП | ед. | - | - | 22 | - | - | 22
ЗТП-8812 мкр. Сертолово-1, ул. Ветеранов; ЗТП- 8368 мкр. Черная Речка; ЗТП- 8375 мкр. Черная Речка; РТП- 8773 мкр. Черная Речка, строен. 18; РТП- 8374 мкр. Сертолово-2, ул. Березовая; ЗТП- 8483 мкр. Сертолово-2, дом 2; ЗТП-8426 мкр. Сертолово-1, ул. Пограничная в районе д.3;
ЗТП-8823 мкр. Сертолово-1, ул. Заречная в районе д.10;
ЗТП-8163 мкр. Сертолово-1, ул.Кленовая в районе д.7;
ЗТП-01 мкр. Сертолово-1, ул. Ветеранов д.4А; ЗТП-8509 мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова строен.6.
3.3. | Установка в трансформаторных подстанциях (ТП) узлов учета электроэнергии на уличное освещение (22 ТП) ЗТП-8371мкр. Сертолово-1, ул. Ларина в районе д.1; ЗТП-8388 мкр. Сертолово-1, ул. Заречная, в районе д.9; ЗТП-8461 мкр. Сертолово-1, на терр. базы ОАО "Сертоловский Водоканал"; ЗТП-8463 мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова в районе д.13; ФТП-8464 мкр. Сертолово-1, ул.Молодцова в районе д. 11; ЗТП-8475 мкр. Сертолово-1, ул. Центральнаяв районе д.6, кор.1; ЗТП-8480 мкр. Сертолово-1, ул. Молодежная в районе д.3; ЗТП-8481 мкр. Сертолово-1, ул. Молодцова в районе д.12; | 456.15 | 0 | 425.0967 | 0 | количество узлов учета | ед. | - | 22 | - | - | 19 | -
| ЗТП-8482 мкр. Сертолово-1, ул. Ветеранов в районе д. 8; ЗТП- 8518 мкр. Сертолово-1, ул.Молодцова в районе д.3; ЗТП- 8519 мкр. Сертолово-1, в районе растворного узла; ЗТП-8812 мкр. Сертолово-1, ул. Ветеранов в районе д.10; ЗТП- 8368 мкр. Черная Речка; ЗТП- 8365 мкр. Черная Речка; РТП- 8773мкр. Черная Речка; РТП- 8374 мкр. Сертолово-2, ул. Березовая; ЗТП- 8483 мкр. Сертолово-2, дом 2; ЗТП-8426 мкр. Сертолово-1, ул. Пограничная в районе д.3; ЗТП-8823 мкр. Сертолово-1, ул. Заречная в районе д.10; |  |  |  |  | количество ТП | ед. | - | 22 | - | - | 19 | -
ЗТП-8163 мкр. Сертолово-1, ул.Кленовая в районе д.7; ЗТП-01 мкр. Сертолово-1, ул. Ветеранов в районе д.4; ЗТП-254 мкр. Сертолово-1, ул.Молодцова в районе д.7 кор.3.
Итого по задаче 3: |  | 2518.15 | 0 | 2318.2807 | 0
Итого по программе: |  | 121519.95 | 7535.47 | 121257.0807 | 7532.07