МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 февраля 2022 г.				                                               №  78

г. Сертолово

Об утверждении итогового

отчёта о выполнении муниципальной

программы МО Сертолово

«Информирование населения

о деятельности органов

местного самоуправления

МО Сертолово» на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2019-2021 годы, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить итоговый отчёт о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 01.11.2018г №401, (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово № 1064 от 22.11.2019, № 988 от 25.11.2020, № 1064 от 29.12.2020,№271 от 29.04.2021 согласно приложению №1 и приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит размещению   на   официальном    сайте   администрации  МО  Сертолово  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации					                             Ю.А.Ходько

Приложение №1

к постановлению

администрации МО Сертолово

от                         г. №

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово»

на 2019-2021 годы

за 2019 - 2021  годы

Источник финансирования  бюджет МО Сертолово

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотрен-ных программой |  | Перечень программных мероприятий | 2019 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) |  | Выполнено (тыс. руб.) |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| Раздел 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Опубликование (обнародывание)материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативных правовых актов и иной официальной информации в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» | 3200,0 |  | 3200,0 |  | 3200,0 | 2851,8 |  | 2851,8 | 2851,8 | 2706,8 | 2706,8 |  | 2706,8 |  | 8758,6 | 8758,6 | 8758,6 |  |  |  |
| Итого по разделу 1: |  |  | 3200,0 |  | 3200,0 |  | 3200,0 | 2851,8 |  | 2851,8 | 2851,8 | 2706,8 | 2706,8 |  | 2706,8 |  | 8758,6 | 8758,6 | 8758,6 |  |  |  |
| Раздел 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово | 30,5 |  | 30,5 | 30,5 |  | 30,6 |  | 30,5 | 30,5 | 31,7 | 31,7 |  | 31,7 |  | 92,8 | 92,7 | 92,7 |  |  |  |
| 2.2. |  | Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по разделу 2: |  |  | 30,5 |  | 30,5 | 30,5 |  | 30,6 |  | 30,5 | 30,5 | 31,7 | 31,7 |  | 31,7 |  | 92,8 | 92,7 | 92,7 |  |  |  |
| Раздел 3.Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово иными способами информирования, предусмотренными законами и (или)иными муниципальными правовыми актами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в помещениях, занимаемых администрацией МО Сертолово |  |  | 68,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 68,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2 | Предоставления пользователям информацией информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово по запросу |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.3 | Организация пункта подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3: |  |  | 68,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 68,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  | 3299,0 |  | 3230,5 | 3230,5 |  | 2882,4 |  | 2882,3 | 2882,3 | 2738,5 | 2738,5 |  | 2738,5 |  | 8919,9 | 8851,3 | 8851,3 |  |  |  |

Руководитель программы :

Начальник отдела местного самоуправления  администрации МО Сертолово                                                      Е.Г. Миллер

Приложение №2

к постановлению

администрации МО Сертолово

от                            г. №

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово»

на 2019-2021 годы

за 2019-2021   годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 2020г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2020г. |  |  | 2021 г. |  |  |
|  |  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |
| Задача 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в официальном печатном средстве массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (обнародывание)материалов о деятельности органов местного самоуправления нормативных правовых актов и иной официальной информации в официальном средстве массовой информации МО Сертолово газете «Петербургский рубеж» |  | 8758,6 |  | 8758,6 |  | Тираж газеты в год | Экз. | 510 000 | 510 000 |  |  |  |  | 510 000 |  |  | 510 000 |  |  | 510 000 |  | 510 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество полос в год | Шт. | 739,5 | 664,5 |  |  |  |  | 561,0 |  |  | 739,5 |  |  | 664,5 77 |  | 561,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных материалов | Ед. | 670 |  |  | 485 |  | 485 |  |  | 670 |  |  |  | 485 |  |  |  | 485 |
| Итого по задаче 1 |  |  | 8758,6 | 0,0 | 8758,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово |  | 92,8 |  | 92,7 |  | Количество дней работы официального сайта | День | 365 |  |  |  | 366 |  |  | 365 |  |  | 365 |  |  | 366 |  | 365 |  |
| 2.2. | Опубликование (обнародование) материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативных правовых актов и иной официальной информации на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество посещений официального сайта | Ед. | 55000 |  |  |  | 75520 |  |  | 75520 |  |  | 55000 |  |  | 75520 |  | 75505 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных материалов | Ед. | 511 |  |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 511 |  |  | 700 |  | 700 |  |
| Итого по задаче 2: |  |  | 92,8 | 0,0 | 92,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.Освещение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово иными способами информирования, предусмотренными законами и (или)иными муниципальными правовыми актами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово в помещениях, занимаемых администрацией МО Сертолово | 68,5 |  | 0,0 |  | Количество информации | листы | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество техники | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Предоставления пользователям информацией информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово по запросу | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество запросов граждан | Ед. | 1400 |  |  |  | 2563 |  |  | 2565 |  |  | 1400 |  |  | 2563 |  | 1969 |  |
| 3.3 |  | Организация пункта подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0,0 |  | 0,0 |  | Количество пунктов | Ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3. |  |  | 68,5 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  | 8919,9 |  | 8851,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово	Е.Г. Миллер