

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2025 г. № 194

г. Сертолово

**Об утверждении итогового отчета**

**о выполнении муниципальной**

**программы МО Сертолово**

**«Развитие физической культуры**

**и спорта в МО Сертолово» на**

**2019-2024 г.г.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», в связи с окончанием срока реализации муниципальной программы МО Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2019-2024 г.г., администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоговый отчет о выполнении муниципальной программы МО Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2019-2024 г.г., утвержденной постановлением администрации МО Сертолово от 21.10.2016 г. №475, с изменениями внесенными постановлениями администрации МО Сертолово от 28.12.2019 г. №1194, от 05.03.2020 г. №174, от 28.05.2020 г. №466, от 29.09.2020 г. №846, от 25.11.2020 г. №991, от 24.12.2020 г. №1053, от 05.03.2021 г. №137, от 20.05.2021 г. №320, от 04.10.2021 г. №674, от 29.12.2021 №859, от 20.05.2022 №260, от 03.08.2022 №425, от 16.09.2022 №546, от 06.12.2022 №816, от 16.03.2023 №233, от 01.06.2023 №514, от 27.07.2023 №769, от 04.12.2023 №1287, от 28.03.2024 №277, от 24.09.2024 №905, 28.11.2024 г. № 1148 согласно приложению №1 и приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации В.В.Василенко

Приложение №1

к постановлению администрации

МО Сертолово

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2020-2024 гг.»**

за 2020 - 2024 годы

Источник финансирования: бюджет МО Сертолово, бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, областной бюджет Ленинградской области, Федеральный бюджет

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  структурных элементов программы и их мероприятий | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | Всего | | |
| Плано-вый объем  финан-сиро-вания  (тыс. руб.) | Про-финан-сиро-вано  (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Плано-вый объем  финан-сиро-вания  (тыс. руб.) | Про-финан-сиро-вано  (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Плано-вый объем  финан-сиро-вания  (тыс. руб.) | Про-финан-сиро-вано  (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Плано-вый объем  финан-сиро-вания  (тыс. руб.) | Про-финан-сиро-вано  (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Плано-вый объем  финан-сиро-вания  (тыс. руб.) | Про-финан-сиро-вано  (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Плано-вый объем  финан-сиро-вания  (тыс. руб.) | Про-финан-сиро-вано  (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Федеральный проект «Спорт – норма жизни»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово Ленинградской области | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 54289,3 | 27106,5 | 27106,5 | 93881,8 | 92381,0 | 92381,0 | 936,4 | 936,4 | 936,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149200,5 | 120516,9 | 120516,9 |
|  | **Итого**  **по проектной части:** | **93,0** | **93,0** | **93,0** | **54289,3** | **27106,5** | **27106,5** | **93881,8** | **92381,0** | **92381,0** | **936,4** | **936,4** | **936,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **149200,5** | **120516,9** | **120516,9** |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение спортивно-массовых соревнований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,2 | 140,2 | 140,2 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 271,5 | 269,8 | 269,8 | 712,8 | 711,1 | 711,1 |
| 2.2. | Организация и проведение соревнований МО Сертолово по различным видам спорта | 423,4 | 423,4 | 423,4 | 620,4 | 620,4 | 620,4 | 947,1 | 947,1 | 947,1 | 960,7 | 960,7 | 960,7 | 866,8 | 866,8 | 866,8 | 3818,4 | 3818,4 | 3818,4 |
| 2.3. | Организация работы секций по различным видам спорта | 1217,8 | 1217,8 | 1217,8 | 1308,2 | 1308,2 | 1308,2 | 1309,8 | 1309,8 | 1309,8 | 1345,5 | 1345,5 | 1345,5 | 1405,3 | 1405,3 | 1405,3 | 6586,6 | 6586,6 | 6586,6 |
| 2.4. | Организация спортивного досуга с населением по месту жительства | 865,9 | 865,9 | 865,9 | 858,8 | 858,8 | 858,8 | 856,2 | 856,2 | 856,2 | 933,5 | 933,5 | 933,5 | 821,7 | 821,7 | 812,7 | 4336,1 | 4336,1 | 4336,1 |
| 2.5. | Организация участия спортсменов и сборных команд МО Сертолово в соревнованиях, турнирах различного уровня | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 218,4 | 218,4 | 218,4 | 392,5 | 392,5 | 392,5 | 494,0 | 494,0 | 494,0 | 591,4 | 591,4 | 591,4 | 1772,9 | 1772,9 | 1772,9 |
| 2.6. | Организация участия спортсменов и сборных команд в муниципальных конкурсах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 100 | 100 | 100 | 328,4 | 328,4 | 328,4 |
| 2.7. | Организация участия любительских команд в соревнованиях разного уровня | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 106,6 | 106,6 | 106,6 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 576 | 576 | 576 |
| 2.8. | Организация участия спортсменов и сборных команд в спортивных сборах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,9 | 286,9 | 286,9 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 | 386 |
| 2.9. | Организация спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
| 2.10. | Организация участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 2.11. | Оснащения спортивным оборудованием и инвентарем команд и секций по видам спорта | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 783,0 | 783,0 | 783,0 | 572,2 | 572,2 | 572,2 | 1750,9 | 1750,9 | 1750,9 | 3949,7 | 3949,7 | 3949,7 |
| 2.12. | Содержание спортивных объектов | 464,7 | 464,7 | 464,7 | 712,2 | 712,2 | 712,2 | 812,1 | 812,1 | 812,1 | 61,3 | 630,9 | 630,9 | 555,2 | 531,9 | 531,9 | 3175,5 | 3151,8 | 3151,8 |
| 2.13. | Возмещение расходов за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений для занятий спортивных секций | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 478,8 | 478,8 | 478,8 | 418,9 | 418,9 | 418,9 | 271,6 | 251,6 | 251,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1425,6 | 1405,6 | 1405,6 |
| 2.14 | Устройство комплекса уличных тренажеров с основанием и навесом в районе д.№14 по ул. Молодцова | 2861,2 | 2861,2 | 2861,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2861,2 | 2861,2 | 2861,2 |
| 2.15. | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения | 816,4 | 816,4 | 816,4 | 609,2 | 609,2 | 609,2 | 478,8 | 478,7 | 478,7 | 8844,3 | 8506,1 | 8506,1 | 20113,4 | 19638,8 | 19539,8 | 30862,1 | 30049,2 | 29950,2 |
| **Итого по процессной части:** | | **7 473,4** | **7 473,4** | **7 473,4** | **5 801,1** | **5 801,1** | **5 801,1** | **6 432,0** | **6 431,9** | **6 431,9** | **14 513,3** | **14 154,7** | **14 154,7** | **26 714,9** | **26 215,3** | **26116,3** | **60 934,7** | **60 076,4** | **59977,4** |
| **Всего по программе:** | | **7 566,4** | **7 566,4** | **7 566,4** | **60 090,4** | **32 907,6** | **32 907,6** | **100 313,8** | **98 812,9** | **98 812,9** | **15 449,7** | **15 091,1** | **15 091,1** | **26 714,9** | **26 215,3** | **26116,3** | **210 135,2** | **180 593,3** | **180494,3** |

Руководитель программы

Начальник отдела местного самоуправления

Администрации МО Сертолово Е.Г.Миллер

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Сертолово

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«**Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2020-2024 гг.**»

за 2020 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  структурного элемента программы | Планируемый  объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | Фактический  объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | Наимено-вание показателя | Единица измере-ния | Планируемое значение  показателя по годам  реализации | | | | | | Достигнутое значение  показателя по годам реализации | | | | |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| бюджет  МО  Серто  лово | Област  ной  бюджет | Федеральный  бюджет | Бюджет Всеволожского района | бюджет  МО  Серто  лово | Област  ной  бюджет | Федеральный  бюджет | Бюджет Всеволожского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Федеральный проект «Спорт – норма жизни»** | **26757,3** | **40285,9** | **78984,4** | **3172,9** | **18654,3** | **34369,9** | **64983,3** | **2509,4** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м» в г. Сертолово Ленинградской области | 26757,3 | 40285,9 | 78984,4 | 3172,9 | 18654,3 | 34369,9 | 64983,3 | 2509,4 | количе-ство объектов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | **Итого**  **по проектной части:** | **26757,3** | **40285,9** | **78984,4** | **3172,9** | **18654,3** | **34369,9** | **64983,3** | **2509,4** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение спортивно-массовых соревнований | 712,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 711,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство участ-ников | чел | 0 | 925 | 1290 | 1295 | 1695 | | 0 | 925 | 1290 | 1295 | 1695 |
| Количе-ство меро-приятий | ед | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 2.2 | Организация и проведение соревнований МО Сертолово по различным видам спорта | 3818,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3818,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство меро-приятий | ед | 10 | 22 | 23 | 23 | 21 | | 10 | 22 | 23 | 23 | 21 |
| Количе-ство участ-ников | чел | 1550 | 3398 | 3569 | 3585 | 3269 | | 1550 | 3398 | 3700 | 3585 | 3269 |
| 2.3 | Организация работы секций по различным видам спорта | 6586,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6586,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство меро-приятий | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Количе-ство участ-ников | чел. | 278 | 305 | 298 | 298 | 309 | | 278 | 305 | 298 | 309 | 309 |
| 2.4 | Организация спортивного досуга с населением по месту жительства | 4336,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4336,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство меро-приятий | ед | 11 | 20 | 17 | 16 | 14 | | 11 | 20 | 17 | 16 | 14 |
| Количе-ство участ-ников | чел | 810 | 900 | 992 | 936 | 665 | | 810 | 900 | 976 | 938 | 709 |
| 2.5 | Организация участия спортсменов и сборных команд МО Сертолово в соревнованиях, турнирах различного уровня | 1772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1772,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство команд | ед | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Количе-ство участ-ников | чел | 11 | 115 | 225 | 243 | 257 | | 11 | 115 | 226 | 268 | 290 |
| 2.6 | Организация участия спортсменов и сборных команд в муниципальных конкурсах | 328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство меро-приятий | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количе-ство участ-ников | чел | 0 | 140 | 154 | 156 | 158 | | 0 | 140 | 154 | 156 | 158 |
| 2.7 | Организация участия любительских команд в соревнованиях разного уровня | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство команд | ед | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| Количе-ство участ-ников | чел | 40 | 52 | 45 | 71 | 84 | | 40 | 52 | 33 | 75 | 84 |
| 2.8 | Организация участия спортсменов и сборных команд в спортивных сборах | 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство секций | ед | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Количе-ство участ-ников | чел | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 2.9 | Организация спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | 104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство меро-приятий | ед | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количе-ство участ-ников | чел | 0 | 0 | 60 | 61 | 62 | | 0 | 0 | 60 | 61 | 62 |
| 2.10 | Организация участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство меро-приятий | ед | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количе-ство участ-ников | чел | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 2.11 | Оснащения спортивным оборудованием и инвентарем команд и секций по видам спорта | 2030,6 | 1919,1 | 0,0 | 0,0 | 2030,6 | 1919,1 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство секций | ед | 8 | 14 | 9 | 9 | 8 | | 8 | 14 | 9 | 9 | 8 |
| 2.12 | Содержание спортивных объектов | 2979,6 | 195,9 | 0,0 | 0,0 | 2955,9 | 195,9 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство объектов | ед | 5 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2.13 | Возмещение расходов за коммунальные услуги и содержание нежилых помещений для занятий спортивных секций | 1425,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1405,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство секций | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 2.14 | Устройство комплекса уличных тренажеров с основанием и навесом в районе д.№14 по ул. Молодцова | 286,1 | 2575,1 | 0,0 | 0,0 | 286,1 | 2575,1 | 0,0 | 0,0 | Количе-ство объектов | ед | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения | 30812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30049,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень достиже-ния ежегод-ного выполне-ния показате-лей меро-приятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Итого по процессной части:** | | **56244,6** | **4690,1** | **0,0** | **0,0** | **55386,3** | **4690,1** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** | | **83001,9** | **44976,0** | **78984,4** | **3172,9** | **74040,6** | **39060,0** | **64983,3** | **2509,4** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы

Начальник отдела местного самоуправления

Администрации МО Сертолово Е.Г.Миллер