Приложение № 1

к постановлению

администрации МО Сертолово

от  07 июля 2022 г.  № 379

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от 12.11.2018 года № 415

в редакциях от 07.10.2019 года №   866,

от 30.12.2019 года № 1230,

от 13.05.2020 года №   437,

от 20.07.2020 года №   625,

от 29.09.2020 года №   845,

от 13.12.2021 года №   816,

от  _____2022 года №  ____

Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации муниципального образования

Сертоловское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Муниципальная программа

муниципального образования Сертоловское городское поселение                               Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово»

на 2019 – 2023 годы

Председатель КУМИ

администрации МО Сертолово                         ____________       Е.А. Виноградова

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019 – 2023 годы

| Полное наименование Программы | «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 г. № 83, Генеральный план муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов МО Сертолово от 09.11.2010 г. № 44(с изм. от 27.09.2011 № 43, от 01.08.2012 № 36, от 20.04.2016 № 116, от 27.07.2017 № 243, от 04.12.2019 № 572), Правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской области от 05.11.2020 № 65, Распоряжение администрации МО Сертолово от 25. 07.2018 № 91 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2019 – 2023 годы» |
| Период реализации Программы | 2019 – 2023 годы |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого развития территории МО Сертолово, выделение элементов планировочной структуры, установление границ, застроенных и подлежащих застройке земельных участков, границ территориальных зон |
| Задачи Программы | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории МО Сертолово |
| Проекты, реализуемые в рамках программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | В результате выполнения Программы: - будут внесены изменения в генеральный план и в правила землепользования и застройки МО Сертолово, будет получена документация по планировке территории, что обеспечит дальнейшее устойчивое развитие территории города, развитие инженерной, транспортной инфраструктуры города, улучшение качества жизни населения МО Сертолово; - будут поставлены на государственный кадастровый учет все территориальные зоны, разработанные и утвержденные в составе документации по планировке территории МО Сертолово, что обеспечит более быстрое оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости физическим и юридическим лицам, жителям МО Сертолово; - будут поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки и объекты недвижимости, расположенные на территории МО Сертолово, для дальнейшей их регистрации и оформления в муниципальную собственность. Важнейший целевой показатель Программы: количество проектной документации: 2020 г.- 1 комплект, 2021 г. – 1 комплект, 2022 г. - 2 комплекта, 2023 г. – 2 комплекта. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Всего по Программе: 9 581,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 298 тыс. руб.; 2021 год – 1783,2 тыс. руб.; 2022 год - 4500 тыс. руб.; 2023 год - 3000 тыс. руб. Источник финансирования Программы - бюджет МО Сертолово |
| Заказчик Программы | КУМИ администрации МО Сертолово |
| Представитель заказчика Программы | КУМИ администрации МО Сертолово |
| Руководитель Программы | Председатель КУМИ администрации МО Сертолово Виноградова Екатерина Александровна тел. 593-74-53 |
| Разработчик Программы | КУМИ администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки Программы | 2018 год |
| Исполнители Программы | Основной исполнитель Программы: КУМИ администрации МО Сертолово Ответственный за реализацию структурных элементов программы: КУМИ администрации МО Сертолово |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | КУМИ администрации МО Сертолово осуществляет управление Программой, контроль за ходом ее выполнения и целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы. КУМИ администрации МО Сертолово в установленном порядке представляет в КФиЭ администрации МО Сертолово отчет о выполнении Программы |

1. Оценка и анализ исходной ситуации

В 2018году были внесены изменения в генеральный план МО Сертолово.

В 2019 году необходимо выполнить работы по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово, то есть привести данные Правила в соответствие с утвержденным генеральным планом МО Сертолово (с внесенными в него изменениями).

Документы территориального планирования (генеральный план МО Сертолово, проекты планировок и проекты межевания территории), а также   градостроительного зонирования территории МО Сертолово (ПЗЗ МО Сертолово) должны отражать современную (актуализированную) информацию о территории МО Сертолово.

Для этого необходимо своевременно вносить все изменения в генеральный план и в правила землепользования и застройки территории МО Сертолово.

Важным этапом подготовки градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обязательной для всех поселений является подготовка документации по планировке территорий. Разработка проектов планировки территории, а также проектов межевания территории позволит формировать и предоставлять земельные участки для жилищного и другого строительства, в том числе в целях реализации областного закона № 105-оз от 14.10.2008, пополнять местный бюджет, резервировать земельные участки для муниципальных нужд, развивать социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру для улучшения качества жизни населения.

Подготовка документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории МО Сертолово, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В соответствии с п. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории. Разработанные и утвержденные проекты планировки с проектами межевания территории являются обязательными для органов местного самоуправления поселений при принятии ими решений по развитию территории муниципального образования и реализации таких решений. Подготовка документации по планировке территории МО Сертолово - одна из важнейших стратегических задач социально-экономического развития МО Сертолово, которая послужит основанием для более эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей населения МО Сертолово в реализации своих конституционных норм и гарантий права собственности на землю и иную недвижимость.

Программа позволит активизировать вовлечение земли и иной недвижимости в гражданский оборот, сформирует базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества и совершенствует систему управления недвижимостью. Только на основании разработанных в рамках Программы проектов планировки территории МО Сертолово можно более эффективно провести межевание территории. Это обеспечит устойчивое развитие территорий и предотвратит хаотичную застройку города. Выполнение данного структурного элемента послужит обеспечению устойчивого развития МО Сертолово, установлению границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков, обеспечит более быстрое оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости физическим и юридическим лицам, всем жителям МО Сертолово.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - обеспечение устойчивого развития территории                             МО Сертолово, выделение элементов планировочной структуры, установление границ застроенных и подлежащих застройке земельных участков, границ территориальных зон.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующую задачу: подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования МО Сертолово.

- 3. Структурные элементы Программы

Программа будет реализовываться посредством реализации структурных элементов программы, объединенных в комплекс процессных мероприятий: «Реализация процессных мероприятий по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории МО Сертолово».

Реализация проектов не предусмотрена.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета МО Сертолово. Общий объем финансирования Программы составляет 9 581,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 298 тыс. руб.; 2021 год – 1 783,2 тыс. руб.; 2022 год – 4 500 тыс. руб.; 2023 год – 3 000 тыс. руб.

Объем финансовых средств на реализацию комплекса процессных мероприятий Программы определен в соответствии с коммерческими предложениями и на основе исследования рынка, проведенного по инициативе заказчика.

В ходе реализации Программы структурные элементы, объём и источники финансирования Программы могут корректироваться в соответствии с действующим законодательством.

5. Ожидаемые конечные результаты Программы

В результате выполнения Программы:

- будут внесены изменения в генеральный план и в правила землепользования и застройки МО Сертолово, актуальные сведения из которых послужат основой для разработки проектов планировок и межевания территории МО Сертолово;

- будет получена документация по планировке территории МО Сертолово, что обеспечит дальнейшее устойчивое развитие территории, развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения МО Сертолово;

- будут поставлены на государственный кадастровый учет все территориальные зоны, разработанные и утвержденные в составе документации по планировке территории МО Сертолово, что обеспечит более быстрое оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости физическим и юридическим лицам, жителям МО Сертолово;

-   будут поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки и объекты недвижимости, расположенные на территории г. Сертолово, для дальнейшей их регистрации и оформления в муниципальную собственность.

Бюджетная эффективность Программы:

Увеличение доходной части бюджета МО Сертолово за счет увеличения налоговых поступлений платы за землю.

Важнейший целевой показатель Программы:

количество проектной документации: 2020 г.- 1 комплект, 2021 г. – 1 комплект, 2022 г. - 2 комплекта, 2023 г. – 2 комплекта.

Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы приведен в приложении № 1 к Программе.

- 6. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - КУМИ администрации МО Сертолово.

Исполнитель Программы - КУМИ администрации МО Сертолово

КУМИ администрации МО Сертолово ответственный:

за реализацию Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

за целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы;

за организацию осуществления закупок с целью исполнения структурных элементов Программы в соответствии с действующим законодательством;

при недостаточном финансировании Программы – за принятие дополнительных мер по привлечению средств для выполнения Программы в установленные сроки;

за корректировку Программы и подготовку предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

за подготовку отчетов о выполнении Программы;

за проведение оценки эффективности целевой Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год;

за размещение информации о ходе и результатах реализации Программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых структурных элементов, а также продление сроков ее реализации осуществляются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

7. Контроль за выполнением Программы

Управление Программой, контроль за ходом ее выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляет КУМИ администрации МО Сертолово.

Оценка результатов реализации Программы производится ежеквартально, а также по итогам года. КУМИ администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года   до 20 января года, следующего за отчетным годом, представляет в КФиЭ администрации МО Сертолово отчет о выполнении Программы.

После окончания срока реализации Программы КУМИ администрации МО Сертолово представляет главе администрации МО Сертолово на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о выполнении Программы.

Приложение № 2

к постановлению

администрации МО Сертолово

от  ____________  № _____

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово»

на 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы | Источники финансирования | Срок исполне-ния | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента | Ожидаемый результат реализации структурного элемента программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: «Реализация процессных мероприятий по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории МО Сертолово». | Бюджет МО Сертолово |  | 9 581,2 | 0,0 | 298,0 | 1 783,2 | 4 500,0 | 3 000,0 |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2022-2023 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 1 500,0 | КУМИ администрации МО Сертолово | Генеральный план обеспечит дальнейшее устойчивое развитие территории МО Сертолово, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения МО Сертолово |
| 1.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2020 | 298,0 | 0,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУМИ администрации МО Сертолово | ПЗЗ МО Сертолово обеспечат соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей объектов капитального строительства |
| 1.3 | Разработка документации по планировке территории МО Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2022-2023 | 4 783,2 | 0,0 | 0,0 | 1783,2 | 1 500,0 | 1 500,0 | КУМИ администрации МО Сертолово | Разработка документации по планировке территории МО Сертолово позволит формировать и предоставлять земельные участки для жилищного и другого строительства, пополнять местный бюджет, развивать социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру для улучшения качества жизни населения МО Сертолово |
|  | Итого по процессной части: |  |  | 9 581,2 | 0,0 | 298,0 | 1 783,2 | 4 500,0 | 3 000,0 |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 9 581,2 | 0,0 | 298,0 | 1 783,2 | 4 500,0 | 3 000,0 |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  | 9 581,2 | 0,0 | 298,0 | 1 783,2 | 4 500,0 | 3 000,0 |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 9 581,2 | 0,0 | 298,0 | 1 783,2 | 4 500,0 | 3 000,0 |  |  |

Приложение № 3

к постановлению

администрации МО Сертолово

от  ____________  № _____

Приложение № 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое развитие территории МО Сертолово»

на 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование структурного элемента программы | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: «Реализация процессных мероприятий по подготовке документов территориального планирования и градостроительного зонирования территории МО Сертолово». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | 4 500,0 |  | Количество проектной документации | комплект |  |  |  | 1 | 1 |
| 1.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО Сертолово | 298,0 |  | Количество проектной документации | комплект |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Разработка документации по планировке территории МО Сертолово | 4 783,2 |  | Количество проектной документации | комплект |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по процессной части: | 9 581,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: | 9 581,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы: председатель КУМИ администрации МО Сертолово        ____________       Е.А. Виноградова