Приложение № 1

к постановлению главы администрации МО Сертолово

от «16» апреля 2012 г. №110

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в границах МО Сертолово

на 2010 – 2012 годы»

| № пп | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок испол-нения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Межевание объектов землеустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Определение границ объектов землеустройства на местности, их согласование и закрепление межевыми знаками | Средства бюджета МО Сертолово | 2010 -2012 г. | 482,3 | 208,6 | 153,9 | 119,8 | КУМИ МО Сертолово | Закреплены межевыми знаками на местности и согласованы 192 земельных участков под много-квартирными домами |
| 1.2. | Определение координат межевых знаков | Средства бюджета МО Сертолово | 2010 – 2012 г. | 482,4 | 208,6 | 154,0 | 119,8 | КУМИ МО Сертолово | Определены координаты поворотных точек границ 192 земельных участков под многоквартирными домами |
| 1.3. | Определение площади объектов землеустройства | Средства бюджета МО Сертолово | 2010 -2012 г. | 482,3 | 208,5 | 153,9 | 119,9 | КУМИ МО Сертолово | Определены величины площадей 192 земельных участков под многоквартирными домами |
| 1.4. | Составление карты (плана) объекта землеустройства или карты (плана) границ объекта землеустройства | Средства бюджета МО Сертолово | 2010 -2012 г. | 482,4 | 208,5 | 154,0 | 119,9 | КУМИ МО Сертолово | Составлены карты (планы) 192 земельных участков под много-квартирными домами |
|  | Итого по разделу 1: |  |  | 1 929,4 | 834,2 | 615,8 | 479,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Формирование межевых планов на объекты землеустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование межевых планов | Средства бюджета МО Сертолово | 2010 -2012 г. | 482,4 | 208,5 | 154,1 | 119,8 | КУМИ МО Сертолово | Сформированы межевые планы на 192 земельных участков под многоквартирными домами |
|  | Итого по разделу 2: |  |  | 482,4 | 208,5 | 154,1 | 119,8 |  |  |
| 3. | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование и сдача документации в органы кадастрового учета для внесений сведений в государственный кадастр недвижимости | Средства бюджета МО Сертолово | 2010 -2012 г. | 482,4 | 208,5 | 154,1 | 119,8 | КУМИ МО Сертолово | Получены кадастровые паспорта 192 земельных участков под многоквартирными домами, содержащие сведения государственного кадастрового учета |
|  | Итого по задаче 3: |  |  | 482,4 | 208,5 | 154,1 | 119,8 |  |  |
|  | Итого по Программе: |  |  | 2 894,2 | 1 251,2 | 924,0 | 719,0 |  |  |