## переч 17-22г
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от "30" декабря 2021 г. №866
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово" на 2017-2022 годы
№ п/п | Наименование структурного элемента | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | [5 empty] | Ответственный за реализацию структурного элемента | Ожидаемый результат реализации структурного элемента прогроаммы
[5 empty] | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Проектная часть
1. | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Дорожная сеть" | Всего, в том числе по источникам: |  | 201007.7 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2020 г.: 172289.5; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 25018.2; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 3700
|  | Бюджет ЛО |  | 181396.8 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2020 г.: 158129.9; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 23266.9; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 19610.9 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2020 г.: 14159.6; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 1751.3; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 3700
1.1. | Строительство проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и ул. Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области | Всего, в том числе по источникам: | 2020-2022гг. | 25218.2 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 25018.2; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 200 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы.
|  | Бюджет ЛО |  | 181396.8 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2020 г.: 158129.9; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 23266.9
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 16110.9 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2020 г.: 14159.6; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 1751.3; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 200
1.2. | Реконструкция объекта "Проезд мкр. Черная Речка- мкрн. Сертолово-2" | Всего, в том числе по источникам: | 2022 г. | 3500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 3500 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дорог и проездов, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы.
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 3500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 3500
| Итого по проектной части, в т.ч.: |  |  | 201007.7 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2020 г.: 172289.5; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 25018.2; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 3700
| Бюджет ЛО |  |  | 181396.8 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2020 г.: 158129.9; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 23266.9; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 0
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 19610.9 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2020 г.: 14159.6; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 1751.3; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 3700
Процессная часть
2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово" | Всего, в том числе по источникам: |  | 69516.3 |  | 1307.9 | 6200 | 23454.6 | 10786.9 | 27766.9
|  | Бюджет ЛО |  | 48233.3 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2020 г.: 20568.3; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 9708.2; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 17956.8
|  | Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" |  | 2700 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2019 г.: 2700
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 18583 |  | 1307.9 | 3500 | 2886.3 | 1078.7 | 9810.1
2.1. | Строительство: "Участок улицы №1 к объекту спорта- плавательный бассейн в г. Сертолово" | Всего, в том числе по источникам: | 2019, 2022 гг. | 7014.9 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2019 г.: 2700; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 4314.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы.
|  | Бюджет ЛО |  | 0
|  | Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" |  | 2700 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2019 г.: 2700
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 4314.9 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 4314.9
2.2. | Проектирование и строительство подъездной дороги к школе | Всего, в том числе по источникам: | 2022 г. | 3000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 3000 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы.
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 3000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 3000
2.3. | Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово | Всего, в том числе по источникам: | 2022гг. | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 500 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры позволит связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дорог и проездов, повысит безопасность и устойчивость транспортной системы.
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 500
2.4. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | Всего, в том числе по источникам: | 2018-2022 гг. | 59001.4 |  | 1307.9 | 3500 | 23454.6 | 10786.9 | 19952 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам позволит обеспечить данные участки инженерной инфраструктурой, а также улично-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу регионального значения "Парголово-Огоньки".
|  | Бюджет ЛО |  | 48233.3 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2020 г.: 20568.3; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 9708.2; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2022 г.: 17956.8
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 10768.1 |  | 1307.9 | 3500 | 2886.3 | 1078.7 | 1995.2
3. | Комплекс процессных мероприятий "Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организации надежного уличного освещения на территории МО Сертолово" | Всего, в том числе по источникам: |  | 350833.94 | 45289.8 | 112938.44 | 187265.7 | 1690 | 2150 | 1500
|  | Бюджет ЛО |  | 306615.4 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2017 г.: 25000; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2018 г.: 105627.5; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2019 г.: 175987.9
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 44218.54 | 20289.8 | 7310.94 | 11277.8 | 1690 | 2150 | 1500
3.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет МО Сертолово | 2017 г., 2019-2022 гг. | 6140 | 1400 |  | 750 | 1490 | 1000 | 1500 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит рационально решать вопросы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения новых объектов градостроения МО Сертолово.
3.2. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 1510 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2018 г.: 1510 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Проектирование системы водоотведения на територии города Сертолово позволит получить комплект проектно-сметной документации для дальнейшего ее строительства, в целях повышения комфортности проживания населения города Сертолово.
3.3. | Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2017, 2021 гг. | 3126 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2017 г.: 1976; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2021 г.: 1150 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово позволит повысить освещенность территории города Сертолово, а также обеспечит экономичность, надежность и экологичность функционирования сети уличного освещения.
3.4. | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2018 г.: 500 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово повысит эффективность планирования регламентных работ, что позволит увеличить сроки эксплуатации имеющейся инфраструктуры, позволит своевременно осуществлять замену участков сети уличного освещения имеющих значительный физический износ, развивать сети уличного наружного освещения, решать вопросы связанные с энергоэффективностью и функциональными улучшениями освещения территории МО Сертолово.
3.5. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово | Всего, в том числе по источникам: | 2017-2020 гг. | 339557.94 | 41913.8 | 110928.44 | 186515.7 | 200 |  |  | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство канализационного коллектора протяженностью 8,594 км от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово, КНС производительностью 4200 м3/сут в мкр. Черная Речка позволит исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности в мкр. Черная Речка.
|  | Бюджет ЛО |  | 306615.4 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2017 г.: 25000; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2018 г.: 105627.5; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2019 г.: 175987.9
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 32942.54 | 16913.8 | 5300.94 | 10527.8 | 200
| Итого по процессной части, в т.ч.: |  |  | 113734.84 | 20289.8 | 8618.84 | 17477.8 | 25144.6 | 12936.9 | 29266.9
| Бюджет ЛО |  |  |  | 25000 | 105627.5 | 175987.9 | 20568.3 | 9708.2 | 17956.8
| Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" |  |  | 2700 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2019 г.: 2700
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 62801.54 | 20289.8 | 8618.84 | 14777.8 | 4576.3 | 3228.7 | 11310.1
| Итого по программе: |  |  | 621357.94 | 45289.8 | 114246.34 | 193465.7 | 197434.1 | 37955.1 | 32966.9
0
| Бюджет ЛО |  |  | 536245.5 | 25000 | 105627.5 | 175987.9 | 178698.2 | 32975.1 | 17956.8
| Бюджет МО "Всеволожский муниципальный район" |  |  | 2700 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2019 г.: 2700
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 82412.44 | 20289.8 | 8618.84 | 14777.8 | 18735.9 | 4980 | 15010.1