ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

« Профилактика и противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2011 - 2013  г.г.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполне-ния | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел 1.Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектов муниципальных правовых актов по противодействию коррупции в МО Сертолово | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | совершенствование правовой базы по противодействию коррупции |
| 1.2 | Проведение экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов на содержание коррупциогенных факторов и их устранение | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | повышение качества муниципальных правовых актов, усовершенствование правовой базы по противодействию коррупции |
| 1.3 | Разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | структурные подразделения администрации МО Сертолово, ответственные за предоставление муниципальных услуг | повышение качества муниципальных правовых актов, усовершенствование правовой базы по противодействию коррупции |
| 1.4 | Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности по размещению муниципального заказа | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово | Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд |
| 1.5 | Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности по использованию имущества, передаче прав на муниципальное имущество, осуществление сделок имущественного характера | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово | повышение доходов от имущества, сданного в аренду, рациональное использование имущества |
| 1.6 | Расширение спектра муниципальных услуг и повышение их качества | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | повышение качества оказания муниципальных услуг, снижение количества жалоб от граждан и организаций |
| 1.7 | Организация социологических опросов населения МО Сертолово по вопросам оказания муниципальных услуг и деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2012-2013 | 152,0 | 0,0 | 60,0 | 92,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | повышение качества оказания муниципальных услуг, снижение количества жалоб от граждан и организаций |
| 1.8 | Создание общественного совета по противодействию коррупции при главе администрации МО Сертолово | Без финансирования | 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | привлечение представителей общественности МО Сертолово к осуществлению антикоррупционного контроля за деятельностью органов местного самоуправления |
|  | Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 152,0 | 0,0 | 60,0 | 92,0 |  |  |
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 152,0 | 0,0 | 60,0 | 92,0 |  |  |
|  | Раздел 2 Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по соблюдению муниципальными служащими МО Сертолово требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | повышение ответственности муниципальных служащих администрации МО Сертолово в вопросах противодействия коррупции, снижение уровня коррупционных рисков |
| 2.2 | Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими МО Сертолово и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | повышение ответственности муниципальных служащих за предоставление достоверных сведений |
| 2.3 | Организация аттестации муниципальных служащих МО Сертолово | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации МО Сертолово |
|  | Итого по разделу 2, в т.ч.: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Раздел 3. Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение информации о муниципальных заказах на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | структурные подразделения администрации МО Сертолово, муниципальные учреждения, являющиеся муниципальными заказчиками | формирование системы открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово |
| 3.2 | Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово | создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд |
| 3.3 | Проведение анализа эффективности расходования бюджетных средств МО Сертолово при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово | экономия средств бюджета МО Сертолово |
|  | Итого по разделу 3, в т.ч.: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Раздел 4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение должностных лиц, специалистов администрации МО Сертолово по вопросам реализации антикоррупционного законодательства | Бюджет МО Сертолово | 2011, 2013 | 78,0 | 30,0 | 0,0 | 48,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | повышение профессионального уровня муниципальных служащих администрации МО Сертолово по вопросам противодействия коррупции |
| 4.2 | Размещение информации по вопросам противодействия коррупции и о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте администрации МО Сертолово, в газете «Петербургский рубеж» | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово, АУ «Редакция газеты «Петербургский Рубеж» | формирование системы открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово |
| 4.3 | Мониторинг и анализ сообщений в СМИ о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | выявление коррупционных правонарушений и их ликвидация |
| 4.4 | Мониторинг обращений граждан и организаций с целью выявления коррупционных проявлений в деятельности муниципальных служащих администрации МО Сертолово | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | снижение количества обращений от граждан и организаций МО Сертолово по фактам коррупционных проявлений в деятельности муниципальных служащих МО Сертолово |
|  | Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  | 78,0 | 30,0 | 0,0 | 48,0 |  |  |
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 78,0 | 30,0 | 0,0 | 48,0 |  |  |
|  | Раздел 5. Вовлечение населения МО Сертолово в реализацию антикоррупционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация работы «горячей линии» для обращений граждан и организаций с информацией и отзывами о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово | Без финансирования | 2011-2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | снижение уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий, предоставлении муниципальных услуг |
|  | Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по программе, в т.ч.: |  |  | 230,0 | 30,0 | 60,0 | 140,0 |  |  |
|  | Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 230,0 | 30,0 | 60,0 | 140,0 |  |  |

Руководитель программы

Управляющий делами  администрации МО Сертолово______________ И.Л. Левин