## Прил. № 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации МО Сертолово от "10" января 2019 г. № 2
Краткосрочный муниципальный план реализации в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово
I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году
№ п\п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | способ формирования фонда капитального ремонта
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего:
[12 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18
1 | г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 5, корп. 3 | 2000 |  | Панель | 5 | 1 | 1283 | 1155 | 1155 | 53 | 8354115 | 0 | 0 | 0 | 8354115 | 6511.3913 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 17933.6087
2 | г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 | 1954 |  | кирпич | 4 | 3 | 2762 | 2038.5 | 2233.3 | 100 | 25870352.31 | 0 | 0 | 0 | 25870352.31 | 9366.5287 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 15078.4713
3 | г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 4 | 1981 |  | кирпич | 5 | 1 | 2997.1 | 2010.8 | 1310 | 157 | 10825491.6 | 0 | 0 | 0 | 10825491.6 | 3611.9888 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 20833.0112
4 | г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 1 | 1936 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2378.1 | 1683.4 | 301.4 | 101 | 15103626.3 | 0 | 0 | 0 | 15103626.3 | 6351.1317 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 18093.8683
5 | г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 2 | 1937 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2477.3 | 2215.3 | 1044.65 | 127 | 1638794.9 | 0 | 0 | 0 | 1638794.9 | 661.5246 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 23783.4754
6 | г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 3 | 1936 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2452.6 | 2094.6 | 1697.6 | 102 | 149787.11 | 0 | 0 | 0 | 149787.11 | 61.0728 | 24445 | 30.12.2019 | РО | 0 | 0 | 24383.9272
Итого по МО Сертолово |  | х | х | х | х | х | 14350.1 | 11197.6 | 7741.95 | 640 | 61942167.22 | 0 | 0 | 0 | 61942167.22 | 4316.4973 | х | х | х | 0 | 0 | #VALUE!
Осуществление строительного контроля |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1322356.93 | 0 | 0 | 0 | 1322356.93 |  |  | х | х | -0.004354 | 0
Итого по МО Сертолово со строительным контролем |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 63264524.15 | 0 | 0 | 0 | 63264524.15 |  |  | х | х | -0.004354 | 0
0

## Прил. № 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации МО Сертолово от "10" января 2019 г. № 2
Краткосрочный муниципальный план реализации в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово II. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2019 году
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, в том числе |  |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Проектные работы(ФОНД) |  | комментарии Комитета | Комментарии по ПИРам от Фонда
|  |  | Всего работ по инженерным системам | Ремонт сетей электроснабжения | Ремонт сетей теплоснабжения | Ремонт сетей холодного водоснабжения | Ремонт сетей горячего водоснабжения | Ремонт систем водоотведения | кол-во лифтов | Ремонт или замена лифтового оборудования | Техническое освидетельствование
Подъезд
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 5, корп. 3 | 8354115 | [9 empty] | 311 | 8354115
2 | г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 | 25870352.31 | [9 empty] | 1056 | 8019950.4 | 603 | 737798.57 | 2491.8 | 17112603.34 | [8 empty] | уу на хвс
3 | г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 4 | 10825491.6 | [9 empty] | 1848 | 10825491.6
4 | г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 1 | 15103626.3 | 7015324.05 | 1440976.95 | 3857395.5 | 440244 | 440244 | 836463.6 |  |  |  | 1065 | 8088302.25 | [13 empty] | пир на фасад
5 | г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 2 | 1638794.9 | 1638794.9 |  |  | 461375.71 | 461375.71 | 716043.48 | [18 empty] | пир на фасад
6 | г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 3 | 149787.11 | [21 empty] | 149787.11 |  |  | пир на фасад
Итого по МО Сертолово |  | 61942167.22 | 8654118.95 | 1440976.95 | 3857395.5 | 901619.71 | 901619.71 | 1552507.08 | 0 | 0 | 0 | 4280 | 35287859.25 | 603 | 737798.57 | 2491.8 | 17112603.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149787.11 | 1322356.9344
Осуществление строительного контроля |  | 1322356.9344 | 185198.1455 | 30836.9067 | 82548.2637 | 19294.6618 | 19294.6618 | 33223.6515 |  |  |  |  | 755160.188 |  | 15788.8894 |  | 366209.7115
Итого по МО Сертолово со строительным контролем |  | 63264524.1544 | 8839317.0955 | 1471813.8567 | 3939943.7637 | 920914.3718 | 920914.3718 | 1585730.7315 |  |  |  |  | 36043019.438
Note on AA395: Автор: инженерка вкл. по смр!