## прил.3
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению
администрации МО Сертолово
от 22.05 2014 г. № 227
Приложение 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
" Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы"
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Еденица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений теплоснабжения
1.1. | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул. Ветеранов,ул.Школьная | 27961.5 |  | протяженность трубопровода ГВС | п.м. |  | 2790.8
|  | 37405.8 |  |  | п.м. |  |  | 4843.2
Итого по задаче 1: |  | 65367.3 | 0
Задача 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
2.1. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в г.Сертолово | 46748.6 | 22095.1 | количество КНС | ед. |  | 1
|  |  |  | производительность КНС | м3/сут. |  | 3000
|  |  |  | протяженность напорных канализационных коллекторов | п.м. | 6457.2
2.2. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | 507 | 15936.9 | протяженность канализационного коллектора | п.м. | 1043
2.3. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово" | 536 |  | количество проектов | к-т | 2
2.4. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" | 536 |  | количество проектов | к-т | 2
2.5. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 7000 |  | количество схем | шт. | 1
2.6. | Строительство участка водопроводной сети на объекте "Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития" по адресу : Ленинградская область, всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2 | 210 |  | протяженность участка водопроводной сети | пм | 91.6
2.7. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведе ния жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 3500 |  | количество комплектов ПСД | шт. |  | 1
Итого по задаче 2: |  | 59037.6 | 38032
Задача 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово
3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | 8503.9 |  | количество комплектов ПСД | шт. | 5 | 3 | 2
|  |  |  | протяженность участков сети уличного освещения: строительство/реконструкция | км. | 1,675/ 1,630 | 0/3,180 | 1,760/0
Итого по задаче 3: |  | 8503.9 | 0
Всего по Программе: |  | 132908.8 | 38032