## Итоговый отчет за 3 года
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от "16" февраля 2015 г. № 39
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Энергосбережение и повышении энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013 - 2015 годах" за 2013 - 2015 годы
Источники финансирования бюджет МО Сертолово, средства собственников помещений многоквартирных домов
Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий | Источники финансирования | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | Всего
|  |  | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по целевой программе (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. | Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов | Всего, в т. ч. | 117 | 117 | 117 | 130 | 130 | 130 | 360 | 0 | 0 | 607 | 247 | 247
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 117 | 117 | 117 | 300 | 0 | 0 | 522.3 | 222.3 | 222.3
|  | Внебюджетные средства | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13 | 13 | 13 | 60 | 0 | 0 | 84.7 | 24.7 | 24.7
Итого по разделу 1, в т. ч.: |  |  | 117 | 117 | 117 | 130 | 130 | 130 | 360 | 0 | 0 | 607 | 247 | 247
Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 117 | 117 | 117 | 300 | 0 | 0 | 522.3 | 222.3 | 222.3
Внебюджетные средства |  |  | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 13 | 13 | 13 | 60 | 0 | 0 | 84.7 | 24.7 | 24.7
Раздел 2. | Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах | Всего, в т. ч. | 812.6 | 812.6 | 812.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.6 | 812.6 | 812.6
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 728.9 | 728.9 | 728.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.9 | 728.9 | 728.9
|  | Внебюджетные средства | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 83.7 | 83.7
2.2. | Утепление фасадов жилых домов | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
2.3. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Всего, в т. ч. | 83470.22 | 83470.22 | 83470.22 | 75165.37 | 75165.37 | 75165.37 | 4900 | 0 | 0 | 163535.59 | 158635.59 | 158635.59
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 74639 | 74639 | 74639 | 67349 | 67349 | 67349 | 3920 | 0 | 0 | 145908 | 141988 | 141988
|  | Внебюджетные средства | 8831.22 | 8831.22 | 8831.22 | 7816.37 | 7816.37 | 7816.37 | 980 | 0 | 0 | 17627.59 | 16647.59 | 16647.59
2.4. | Утепление крыш жилых домов | Всего, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 1025 | 0 | 0
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0
2.5. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в жилых домах | Всего, в т. ч. | 754.2 | 754.2 | 754.2 | 285.86 | 285.86 | 285.86 | 0 | 0 | 0 | 1040.06 | 1040.06 | 1040.06
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 666.1 | 666.1 | 666.1 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 923.7 | 923.7 | 923.7
|  | Внебюджетные средства | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 0 | 0 | 0 | 116.36 | 116.36 | 116.36
2.6. | Тепловая изоляция трубопроводов в жилых домах | Всего, в т. ч. | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 289.1 | 289.1 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 596.6 | 596.6 | 596.6
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 275.6 | 275.6 | 275.6 | 234.2 | 234.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 509.8 | 509.8 | 509.8
|  | Внебюджетные средства | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 86.8 | 86.8
Итого по разделу 2, в т. ч.: |  |  | 85344.52 | 85344.52 | 85344.52 | 75740.33 | 75740.33 | 75740.33 | 8375 | 0 | 0 | 169459.85 | 161084.85 | 161084.85
Средства бюджета МО Сертолово |  |  | 76309.6 | 76309.6 | 76309.6 | 67840.8 | 67840.8 | 67840.8 | 6700 | 0 | 0 | 150850.4 | 144150.4 | 144150.4
Внебюджетные средства |  |  | 9034.92 | 9034.92 | 9034.92 | 7899.53 | 7899.53 | 7899.53 | 1675 | 0 | 0 | 18609.45 | 16934.45 | 16934.45
Всего по программе: |  | Всего, в т. ч. | 85461.52 | 85461.52 | 85461.52 | 75870.33 | 75870.33 | 75870.33 | 8735 | 0 | 0 | 170066.85 | 161331.85 | 161331.85
|  | Средства бюджета МО Сертолово | 76414.9 | 76414.9 | 76414.9 | 67957.8 | 67957.8 | 67957.8 | 7000 | 0 | 0 | 151372.7 | 144372.7 | 144372.7
|  | Внебюджетные средства | 9046.62 | 9046.62 | 9046.62 | 7912.53 | 7912.53 | 7912.53 | 1735 | 0 | 0 | 18694.15 | 16959.15 | 16959.15

## Итоговая оценка за 3 года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации МО Сертолово от "16" февраля 2015 г. № 39
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Энергосбережение и повышении энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013 - 2015 годах" за 2013 - 2015 годы
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2013 г. | 2014 г. |  | 2015 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов
1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, жилых домов ул. Заречная, д.7, к.2; ул. Парковая, д. 1; ул. Центральная д.д. 4,к. 1; 10, к.2; ул. Школьная, д.1; (на 2015 г. предполагалось уточнение кол-ва МКД по иттогам голосований) | 522.3 | 84.7 | 222.3 | 24.7 | Количество полученных энергетических паспортов | ед. | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 0
[6 empty] | Количество многоквартирных домов | ед. | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 0
Итого по задаче 1: |  | 522.3 | 84.7 | 222.3 | 24.7
2. | Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства
2.1. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в жилых домах: ул. Молодежная д. 3; | 728.9 | 83.7 | 728.9 | 83.7 | Протяженность трубопроводов | м.п. | 252 | 0 | 2 | 0 | 252 | 0 | 0
[6 empty] | Количество многоквартирных домов | ед. | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
2.2. | Утепление фасадов жилых домов: герметизация межпанельных швов ул. Заречная,д.13; Замена оконных блоков на лестницах мкр. Чёрная речка, д.20 | 1960 | 490 | 0 | 0 | - протяженность межпанельных швов - кол-во оконных блоков - кол-во МКД | м п ед. ед. | 0 0 0 | 0 0 0 | 2100,0 10 2 | 2100,0 10 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0
2.3. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации 2.3.1. Замена систем - ХВС ул. Ветеранов, д.д. 3; 4;11,к.2; ул. Заречная, д.10;12; ул. Кленовая, д.5,к.3; ул. Ларина,д.д.1;2; ул. Молодежная, дд.1;3;6; 7;8,к.1; ул. Молодцова, д.д.1; 2;3;4;7;8;11;16; ул. Центральная, д.д. 2;3; 6,к.2;7, к. 2; ул. Школьная, д.1; | 145908 | 17627.59 | 141988 | 16647.59 | - кол-во стояков ГВС и ХВС - кол-во стояков ЦО - общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО | ед. ед. м п | 338 18 13419,0 | 408 477 23318,6 | - | 0 0 0 | 338 18 13419,0 | 408 477 23318,6 | 0 0 0
| - ГВС ул. Ветеранов,д.6; 11,к.2; ул. Заречная, д.10; 12; ул. Кленовая, д.5,к.3;ул. Ларина,д.д.1; 2; ул. Молодежная, д.д.7;8,к.1 ул. Молодцова, д.д.д.9;11;13;16; ул.Центральная, д.д.2; 7, кор.2; мкр. Чёрная Речка,д.8; ул. Школьная, д.д.2,к.2;2,к.3; |  |  |  |  | - кол-во разводящих магистралей ХВС - кол-во разводящих магистралей ГВС - общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС | ед. ед. м. п. | 10 7 2963,0 | 14 12 3497,0 |  | 0 0 0 | 10 7 2963,0 | 14 12 3497,0 | 0 0 0
| 2.3.2. Замена стояков по квартирам ГВС и ХВС ул. Ветеранов, дд. 4;5; 6; 11,к.2; ул. Заречная, дд.3;5, к. 2;7,к.2; 9, к. 2;10;12; 9;13; ул. Ларина, д.д.1;2;5;6; ул. Кленовая,д.5,к.3; ул. Молодежная, д.д.1; 3;7;8, к. 1; ул. Молодцова, дд. 1;2;3;4;;9;11;12;13;14;16; ул. Парковая, д.1; ул. Сосновая,д.4; ул. Центральная, д.д.2;3; 4, к.1; 6,к.2;7, к. 2;10,к.1; | [8 empty] | -
| ул. Школьная,д.д.1;2,к.2;6,к.2; мкр. Чёрная Речка, д.8;18 |  |  |  |  | - кол-во систем электроснабжения - кол-во МКД | ед. ед. | 0 0 | 12 4 | - | 7 1 | 0 0 | 12 4 | 0 0
2.3.3. Замена по ЦО: нижней разводки ул. Ветеранов, д.д.3;3а;4;5;6; ул. Заречная, д.д.7;12; ул. Ларина, д.д.1;2;5;8;ул. Молодежная, д.3; ул. Молодцова, дд. 3;4;7;8;11;13; ул. Сосновая, дд. 1;2;4; ул. Центральная, д.д. 4, к. 1; 6, к. 2; мкр. Чёрная Речка, д.6; верхней разводки ул. Молодцова, д.д. 8;11;
ул. Молодежная, д.8, кор. 2; ул. Центральная, д.д. 4, к. 1; 6, к. 2; подающих стояков ул. Молодцова, дд. 8;13; ул. Центральная, д.д. 4, к. 1; 6, к. 2; ул. Заречная, д.17; ул. Молодцова, д.д.1;3;8;11;13;16;
| ул. Молодёжная, дд.1,3; ул. Центральная, д.3;4,к.1;6,к.2; ул. Школьная, дд.2,к.2;2,к.3; 6,к.1; 6,к.2;6,к.3; |  |  |  |  | - кол-во разводящих магистралей ЦО - общая протяженность разводящих магистралей ЦО | ед. м. п. | 14 8344,0 | 15 2911,0 |  | 0 0 | 14 8344,0 | 15 2911,0 | 0 0
- магистралей ЦО и подъездного отопления ул.Заречная,д.д. 10;11; ул. Кленовая, д.д.5,к.2;5,к.3; ул. Ларина, д.1; ул. Молодцова, д.д. 1;4; ул. Сосновая,д.1; ул. Школьная, д.д.1;2,к.3;6,к.1;6,к.2; мкр.Чёрная Речка,дд.70;72;
| 2.3.4. Замена системы электроснабжения ул. Молодежная, д. 7; ул. Молодцова, д.д.1;2; ул. Центральная, д.д.3;7,к.2; |  |  |  |  | - кол-во стояков полотенцесушителей - общая протяженность стояков полотенцесушителей | ед. м. п. | 63 1404,0 | 123 2475,0 |  | 0 0 | 63 1404,0 | 123 2475,0 | 0 0
2.3.5. Замена стояков полотенцесушителей: ул. Ветеранов, д.д.4;6;11,к.2; ул. Заречная, д.д.10;12;13; ул. Ларина, д.д.1;2;5;6;ул. Молодежная, дд.1;3; ул. Молодцова, д.д.4;12;16; ул. Центральная, д.д. 2;3;4,к.1; ул. Сосновая,д.4; ул. Школьная,д.1;
2.4. | Утепление крыш жилых домов по адресам: ул. Центральная, д. 2; | 820 | 205 | 0 | 0 | - площадь крыш - кол-во МКД | м2 ед. | 0 0 | 0 0 | 984,0 1 | 984,0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0
2.5. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в жилых домах ул. Ветеранов,11, к.2; ул. Центральная, д.д.2; 4,к.1;6, к.2; ул. Школьная, д.д. 2,к.16,к.1; 6,к.2; 6,к.3; | 923.7 | 116.36 | 923.7 | 116.36 | - кол-во приборов учета - кол-во МКД | ед. ед. | 6 6 | 2 2 |  | 0 0 | 6 6 | 2 2 | 0 0
2.6. | Тепловая изоляция трубопроводов в жилых домах ул. Молодцова, д.2; мкр. Черная Речка, д.8; ул. Школьная,д.1; | 509.8 | 86.8 | 509.8 | 86.8 | - протяженность трубопроводов - кол-во МКД | м. п. ед. | 530,0 1 | 589 2 |  | 0 0 | 530,0 1 | 589 2 | 0 0
Итого по задаче 2: |  | 150850.4 | 18609.45 | 144150.4 | 16934.45
Итого по программе: |  | 151372.7 | 18694.15 | 144372.7 | 16959.15