## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
МО Сертолово
от №
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к постановлению администрации МО Сертолово от "11" сентября 2019 г. № 739
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО
"Благоустроенный город Сертолово"
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | [7 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово
1.1. | Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок | Бюджет МО Сертолово | 2017-2019 гг. | 1692.3 | 1154.2 | 258.1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение занятости и физического развития детей
1.2. | Устройство декоративного ограждения | Бюджет МО Сертолово | 2017-2019 гг. | 2807 | 623.1 | 415.9 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида территории, защита зелёных насаждений
1.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 32351.4 | 4076.3 | 2674.4 | 3688.2 | 3965.6 | 4163.9 | 4372.1 | 4590.7 | 4820.2 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов благоустройства | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 16596.3 | 1716.8 | 2652.4 | 5510.6 | 1215.5 | 1276.3 | 1340.1 | 1407.1 | 1477.5 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности отдыха детей на детских и спортивных площадках и других объектах благоустройства
|  | Бюджет ЛО | 2018 г. | 5736.5 | 0 | 2650 | 3086.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Формирование и содержание объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 48357.2 | 18080.7 | 30276.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.6. | Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 2863.5 | 1963.9 | 899.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.7. | Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоженов» | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.8. | Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
1.9. | "Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства в районе д. 4, 7 мкр. Черная Речка в г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
|  | Бюджет ЛО | 2018 г. | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Устройство цветочной клумбы в районе д. 6 мкр. Черная Речка в г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2018 г. | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
|  | Бюджет ЛО | 2018 г. | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2019 - 2024 гг. | 15895.1 | 0 | 0 | 14229.8 | 309 | 319.3 | 328.9 | 345.4 | 362.7 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий проживания жителей города
| Итого по разделу 1, в т.ч.: |  |  | 126975.3 | 27691 | 40426.9 | 28563.1 | 5490.1 | 5759.5 | 6041.1 | 6343.2 | 6660.4
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 120698.8 | 27691 | 37236.9 | 25476.6 | 5490.1 | 5759.5 | 6041.1 | 6343.2 | 6660.4
| Бюджет ЛО |  |  | 6276.5 | 0 | 3190 | 3086.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово
2.1. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 21812.1 | 1876.3 | 2943.3 | 6596.5 | 1881.3 | 1975.5 | 2074.3 | 2178 | 2286.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.2. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 1017 | 98.5 | 128.5 | 150 | 115.8 | 121.6 | 127.7 | 134.1 | 140.8 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.3. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 51410.8 | 906 | 8454.9 | 18885.4 | 18368.1 | 1111.3 | 1166.9 | 1228.4 | 1289.8 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности существующей сети дорог, создание оптимальных условий движения транспортных потоков
|  | Бюджет ЛО | 2017-2021 гг. | 8152 | 742.9 | 742.9 | 5192.6 | 736.8 | 736.8 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет Всеволожского муниципального района | 2017-2018 гг. | 48218.5 | 12263.4 | 14955.1 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 24867.3 | 2500 | 3000 | 3375.7 | 2894.1 | 3038.8 | 3190.7 | 3350.2 | 3517.8 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
2.5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 31538.2 | 11105 | 14083.2 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
2.6. | Проектирование участков улично-дорожной сети | Бюджет МО Сертолово | 2018-2019 гг. | 695 | 0 | 200 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности движения пешеходов
2.7. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области | Бюджет МО Сертолово | 2019-2020 гг. | 3500 | 0 | 0 | 100 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий движения транспортных потоков
| Итого по разделу 2, в т. ч.: |  |  | 191210.9 | 29492.1 | 44507.9 | 62145.2 | 27396.1 | 6984 | 6559.6 | 6890.7 | 7235.3
| Бюджет Всеволожского муниципального района |  |  | 48218.5 | 12263.4 | 14955.1 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет ЛО |  |  | 8152 | 742.9 | 742.9 | 5192.6 | 736.8 | 736.8 | 0 | 0 | 0
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 134840.4 | 16485.8 | 28809.9 | 35952.6 | 26659.3 | 6247.2 | 6559.6 | 6890.7 | 7235.3
Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово
3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 281230.5 | 27939.6 | 31946.6 | 41727.5 | 32506.1 | 34131.4 | 35838 | 37629.9 | 39511.4 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание улично-дорожной сети в чистоте и порядке,улучшение её санитарного состояния
3.2. | Уход за дорожными знаками | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание в чистоте и порядке дорожных знаков
3.3. | Содержание ливневой канализации | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 7653 | 790.8 | 830.3 | 973.9 | 915.4 | 961.1 | 1009.2 | 1059.7 | 1112.6 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение исправного и работоспособного состояния водоотводных сооружений
| Итого по разделу 3, в т. ч.: |  |  | 288936.5 | 28783.4 | 32776.9 | 42701.4 | 33421.5 | 35092.5 | 36847.2 | 38689.6 | 40624
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 288936.5 | 28783.4 | 32776.9 | 42701.4 | 33421.5 | 35092.5 | 36847.2 | 38689.6 | 40624
Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово
4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 65754.7 | 7511.7 | 7999.1 | 9832.3 | 7313.5 | 7679.1 | 8063.1 | 8466.3 | 8889.6 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города
4.2. | Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города
4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 10252.1 | 1090 | 1144.5 | 1045.5 | 1261.8 | 1324.9 | 1391.1 | 1460.6 | 1533.7 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасности
4.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | Бюджет МО Сертолово | 2018-2019 гг. | 90 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение безопасности и здоровья граждан, улучшение внешнего облика города
4.5 | Посадка деревьев на территории города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2019 г. | 4856.1 | 0 | 0 | 4856.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение экологического состояния города
| Итого по разделу 4, в т.ч.: |  |  | 81267.9 | 8916.7 | 9183.6 | 15783.9 | 8575.3 | 9004 | 9454.2 | 9926.9 | 10423.3
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 81267.9 | 8916.7 | 9183.6 | 15783.9 | 8575.3 | 9004 | 9454.2 | 9926.9 | 10423.3
Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово
5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 101545.6 | 10695.4 | 12093.2 | 13414.2 | 11825.4 | 12416.7 | 13037.5 | 13689.4 | 14373.8 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение чистоты и порядка , улучшение санитарного и экологического состояния города
5.2. | Содержание мест массового скопления жителей города | Бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Поддержание мест массового скопления жителей в надлежащем состояниии
5.3. | Вывоз разукомплектованных машин с территории города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 145.6 | 5 | 12.9 | 18.8 | 19.8 | 20.7 | 21.7 | 22.8 | 23.9 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида
5.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2019 гг. | 77 | 12 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Исполнение требований санитарного закодательства РФ, проведение дополнительных противоэпидимических мероприятий, профилактика инфекций, передающихся иксоидными клещами
| Итого по разделу 5, в т.ч.: |  |  | 102268.2 | 11212.4 | 12136.1 | 13468 | 11845.2 | 12437.4 | 13059.2 | 13712.2 | 14397.7
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 102268.2 | 11212.4 | 12136.1 | 13468 | 11845.2 | 12437.4 | 13059.2 | 13712.2 | 14397.7
Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово
6.1. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 615.1 | 335.6 | 279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
6.2. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 2495.5 | 2128 | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
6.3. | Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - Новый год | Бюджет МО Сертолово | 2017-2018 гг. | 2828.4 | 843 | 1985.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
6.4 | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | Бюджет МО Сертолово | 2019-2024 гг. | 7908.2 | 0 | 0 | 1894.9 | 1088.3 | 1142.6 | 1199.8 | 1259.8 | 1322.8 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение праздничного вида города
| Итого по разделу 6, в т.ч.: |  |  | 13847.2 | 3306.6 | 2632.4 | 1894.9 | 1088.3 | 1142.6 | 1199.8 | 1259.8 | 1322.8
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 13847.2 | 3306.6 | 2632.4 | 1894.9 | 1088.3 | 1142.6 | 1199.8 | 1259.8 | 1322.8
Раздел 7. Организация уличного освещения города Сертолово
7.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 57598.6 | 5970 | 6368.5 | 7072.3 | 6911 | 7256.6 | 7619.4 | 8000.4 | 8400.4 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с коэффициентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
7.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | Бюджет МО Сертолово | 2017-2024 гг. | 114928.1 | 12559.9 | 13359.9 | 12000 | 13928.9 | 14630.5 | 15368.4 | 16136.8 | 16943.7 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с коэффициентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток
| Итого по разделу 7: |  |  | 172526.7 | 18529.9 | 19728.4 | 19072.3 | 20839.9 | 21887.1 | 22987.8 | 24137.2 | 25344.1
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 172526.7 | 18529.9 | 19728.4 | 19072.3 | 20839.9 | 21887.1 | 22987.8 | 24137.2 | 25344.1
Раздел 8. Формирование комфортной городской среды
8.1. | Благоустройство общественных территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2018-2019 гг., 2022-2024 г. | 2946.8 | 0 | 1000 | 1600 | 0 | 0 | 110 | 115.5 | 121.3 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
|  | Бюджет РФ | 2018-2019 гг. | 14055 | 0 | 3495 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет ЛО | 2018-2019 гг. | 30945 | 0 | 11505 | 19440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Благоустройство дворовых территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2022-2024 гг. | 220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 73.5 | 77.2 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
8.3. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2018-2019 гг., 2022-2024 гг. | 1221.2 | 0 | 187.5 | 750 | 0 | 0 | 90 | 94.5 | 99.2 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
8.4. | Разработка паспортов благоустройства общественных и дворовых территорий города | Бюджет МО Сертолово | 2020-2024 гг. | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 104.2 | 109.4 | 114.9 | 120.6 | МУ "Оказание услуг "Развитие" | Обеспечение условий для комфортного культурного отдыха и времяпрепровождения жителей города
| Итого по разделу 8, в т.ч. |  |  | 49937 | 0 | 16187.5 | 32350 | 99.2 | 104.2 | 379.4 | 398.4 | 418.3
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 4937 | 0 | 1187.5 | 2350 | 99.2 | 104.2 | 379.4 | 398.4 | 418.3
| Бюджет РФ |  |  | 14055 | 0 | 3495 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет ЛО |  |  | 30945 | 0 | 11505 | 19440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в т.ч: |  |  | 1026969.7 | 127932.1 | 177579.7 | 215978.8 | 108755.6 | 92411.3 | 96528.3 | 101358 | 106425.9
| Бюджет МО Сертолово |  |  | 919322.7 | 114925.8 | 143691.7 | 156699.7 | 108018.8 | 91674.5 | 96528.3 | 101358 | 106425.9
| Бюджет РФ |  |  | 14055 | 0 | 3495 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет Всеволожского муниципального района |  |  | 48218.5 | 12263.4 | 14955.1 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет ЛО |  |  | 45373.5 | 742.9 | 15437.9 | 27719.1 | 736.8 | 736.8 | 0 | 0 | 0