ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации МО Сертолово

от___27.03.2019___   № __126____

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Устойчивое развитие территории МО Сертолово

(наименование программы)

за 2016 - 2018  годы

Источник финансирования            бюджет МО Сертолово

(бюджет МО Сертолово, другие источники)

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотрен-ных программой | Перечень программных мероприятий | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финан-сирова-ния по программе (тыс. руб.) | Профи-нансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финан- сирова-ния по программе (тыс. руб.) | Профи-нансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 194,0 | 194,0 | 194,0 |  |  |  |
| 2 | Внесение изменений в правила землепользование и застройки МО Сертолово | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |  |  |  |
| 3 | Разработка карт(планов) объектов землеустройства МО Сертолово | 1875,9 | 1875,9 | 1875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 1970,9 | 1970,9 | 1970,9 |  |  |  |
| 4 | Топографическая съемка в М 1:500 территории г. Сертолово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 868,6 | 1 868,6 | 1 868,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1868,6 | 1868,6 | 1868,6 |  |  |  |
| Итого по программе |  | 2065,9 | 2065,9 | 2065,9 | 1 963,6 | 1 963,6 | 1 963,6 | 194,0 | 194,0 | 194,0 | 4223,5 | 4223,5 | 4223,5 |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Устойчивое развитие территории МО Сертолово

(наименование программы)

за 2016 - 2018  годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 разработка документации по планировке территории МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | 194,0 |  | 194,0 |  | комплект проектной документации | комплект | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 2. | Внесение изменений в правила землепользова-ния и застройки | 190,0 |  | 190,0 |  | комплект проектной документации | комплект | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3 | Разработка карт(планов) объектов земле-устройства МО Сертолово | 1970,9 |  | 1970,9 |  | комплект проектной документации | комплект | 48 |  | 1 | 48 |  | 1 |
| 4 | Топографическая съемка в М 1:500 территории г. Сертолово | 1868,6 |  | 1868,6 |  | комплект проектной документации | комплект |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Итого по программе |  | 4223,5 | 0,0 | 4223,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы        __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)