## для Лизы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг."
№ п/п | раздел | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего надо,11,13,14г.г. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | утверждено на 2012г | +(-) | надо 2012 | утверждено на 2013г | +(-) | надо 2013г | +(-)
2011г.
1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
| 41279503 01 500 226 | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 6930.5 | 6930.5
| 050279503 01 003 310 | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 17699.1 |  | 7699.1 | 0 | 7699.1 | 10000 | 0 | 10000
| 050279503 02 003 310 | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | Бюджет МО Сертолово | 7950.9 | 1599.8 | 1705 | 1816.5 | 3521.5 | 3500 | -670,4 | 2829.6
| 050279503 03 003 310 | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 14590 |  | 0 | 5000 | 5000 | 4000 | 5590 | 9590
| 050279503 03 003 310 | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 | Бюджет МО Сертолово | 9960 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 3958.4 | -1998,4 | 1960
| 050279503 03 003 310 | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения в мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 10190 |  | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5190 | 5190
№ п/п | раздел | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего надо,11,13,14г.г. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | утверждено на 2012г | +(-) | надо 2012 | утверждено на 2013г | +(-) | надо 2013г | +(-)
2011г.
1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
| 050379503 03 003 310 | Проектирование, реконструкция и строительство сетей уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 4857.8 | 1827.4 | 1119.4 | 89.5 | 1208.9 | 1821.5 | 0 | 1821.5
|  | Итого по Программе: |  |  | 7427.2 | 10523.5 | 15906 | 26429.5 | 23279.9 | 8111.2 | 31391.1
2 | 412 | ДЦП "Разработка проектов на строительство инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения На 2010-2012г.г.
| 4127951000 500 226 |  |  |  |  | 6857.5 | -6857,5 | 0
|  | Итого по Программе: |  |  |  | 6857.5 | -6857,5 | 0
3 |  | ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ МО Сертолово в 2010-2012г.г."
| 050179504 |  |  |  |  | 8164.8 | -4227,8 | 3937
|  | Итого по Программе: |  |  |  | 8164.8 | -4227,8 | 3937
4 | Долгосрочная ЦП " Благоустроенный город Сертолово " на 2011-2013 годы.
| 0503 |  |  |  |  | 35714 | 2668.5 | 38382.5
|  | Всего по 4 программам |  |  |  | 61259.8 | 7489.2 | 68749
|  | Зам. председателя комитета ЖКХ |  |  |  | Муратова И.Р.
Исп. Кузьмина Р.В.

## прил. 1
Приложение 1
к постановлению
администрации МО Сертолово
от 09 августа №309
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг."
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат
[5 empty] | 2011г. | 2012г. | 2013г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС
1.1. | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 2011г. | 6930.5 | 6930.5 |  |  | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства двухтрубной системы ГВС
1.2. | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул. Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 16414.9 |  |  | 16414.9 | Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство двухтрубной системы ГВС протяженностью трубопроводов 2790,8п.м. позволит повысить качество горячей воды для потребителей ул.Заречная- 1ый этап
| Итого по задаче 1: |  |  | 23345.4 | 6930.5 | 0 | 16414.9
Задача 2. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения
2.1. | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | Всего, в т.ч. по источникам: | 2011-2012гг. | 18956.1 | 10059.8 | 8896.3 |  | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления протяженностью 3595,3 п.м. и строительство газопроводов-вводов протяженностью 2069,4 п.м. обеспечит подачу природного газа в жилые дома мкр. Черная Речка,
|  | Бюджет ЛО |  | 16213 | 8460 | 7753
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 2743.1 | 1599.8 | 1143.3
2.2. | Выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации законченного строительством распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 299.6 |  |  | 299.6 | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | обеспечение ввода в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка
2.3. | Проектирование и монтаж системы внутреннего газоснабжения в муниципальных жилых помещениях жилых домов мкр. Черная Речка. | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 1401.7 |  |  | 1401.7 | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | обеспечение возможности подачи газа в муниципальные жилые помещения мкр. Черная Речка
| Итого по задаче 2: |  |  | 20657.4 | 10059.8 | 8896.3 | 1701.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
3.1. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово" | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 506 |  |  | 506 | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | Получение 2 комплектов проектной документации: 1. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям Министерства обороны РФ, 2. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям, государственная собственность на которые не разграничена.
3.2. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта: "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 506 |  |  | 506 | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | Получение 2 комплектов проектной документации: 1. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям Министерства обороны РФ, 2. на освоение лесов на часть трассы коллекторов, проходящих по землям, государственная собственность на которые не разграничена.
3.3. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1 | Всего, в т.ч. по источникам: | 2012-2013гг. | 1809 | 0 | 1809 | 0 | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, с 2013 г. Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | В 2012 году- строительство канализационного коллектора в одну линию протяженностью 302 п.м., что позволит улучшить санитарное и экологическое состояние территории МО Сертолово.
|  | Бюджет ЛО |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 1809 |  | 1809 | 0
3.4. | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | Всего, в т.ч. по источникам: | 2012-2013гг. | 29434.6 | 0 | 13075 | 16359.6 | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, с 2013 г. Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения протяженностью 2798,9 п.м. позволит улучшить качество ХВС для жителей мкр. Сертолово-2
|  | Бюджет ЛО |  | 19000 |  | 9000 | 10000
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 10434.6 |  | 4075 | 6359.6
3.5. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | Бюджет МО Сертолово | 2012г | 2178 |  | 2178 |  | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово | Получение 1 комплекта ПСД обеспечит возможность строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.6. | Разработка схем теплоснабжения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 998.7 |  |  | 998.7 | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | Получение 1 схемы теплоснабжения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития позволит экономично и рационально использовать теплоноситель системы теплоснабжения, исключить недопоставку тепла к концевым потребителям и перетопы потребителей, находящихся в близи источников теплоснабжения (котельной). Наличие схемы - необходимое условие при регулировании тарифов теплоснабжения в организациях коммунального комплекса, позволит обеспечить поддержание баланса тепловых ресурсов у конечных потребителей на основании требования ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении".
3.7. | Разработка схем воснабжения и водоотведенияна территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | Бюджет МО Сертолово | 2013г. | 4000 |  |  | 4000 | Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» | В соответствии с требованием Федерального закона от 07.12.2011года №416-ФЗ получение схем водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово, что позволит рационально решать вопросы водоснабжения населения и вопросы водоотведения на территории МО Сертолово
| Итого по задаче 3: |  |  | 39432.3 | 0 | 17062 | 22370.3
Задача 4.Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово
4.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | Бюджет МО Сертолово | 2011-2013гг. | 4970 | 1827.4 | 1180.8 | 1961.8 | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, с 2013 г. Сертоловское МУ "Оказание услуг "Развитие" | Получение 7 комплектов проектно-сметной документации (далее – ПСД), реконструкция существующих участков сети уличного освещения протяженностью 4,277 км, строительство новых участков сети уличного освещения города Сертолово протяженностью 2,933 км, обеспечит формирование светового облика города, безопасность и комфортность проживания населения города Сертолово, безопасность движения транспорта и пешеходов в ночное время суток.
| Итого по задаче 4: |  |  | 4970 | 1827.4 | 1180.8 | 1961.8
| Итого по Программе: |  |  | 88405.1 | 18817.7 | 27139.1 | 42448.3
| в том числе: | Бюджет ЛО |  | 35213 | 8460 | 16753 | 10000
|  | Бюджет МО Сертолово |  | 53192.1 | 10357.7 | 10386.1 | 32448.3
Руководитель программы :
Заместитель главы администрации
| по жилищно-коммунальному хозяйству | [7 empty] | С.В.Белевич
исп : Кузьмина Р.В.
тел.: 593-86-96

## прил.2
Приложение 2
к постановлению
администрации МО Сертолово
от 09 августа №309
Приложение 1 к Программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг.»
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения ПСД | Форма собственности | Сметная стоимость, тыс.руб. |  | Объем финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы | Всего | в том числе по годам
[8 empty] | 2011г. | 2012г. | 2013г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Задача 1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС
1.1. | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресам: ул.Заречная дома 1-17, ул. Ветеранов д.д.4,6,8,10,12, ул.Школьная д.д. 3,5,7,9,11 | 2011 |  | муниципальная |  | 6930.5 | 6930.5 | 6930.5
1.2. | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресам: ул.Заречная дома 1-17, ул. Ветеранов дд.4,6,8,10,12, ул.Школьная дд. 3,5,7,9,11 | 2013 | от 28.03.2012 г. №85 | муниципальная |  | 60149.7 | 16414.9 |  |  | 16414.9
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  | 67080.2 | 23345.4 | 6930.5 | 0 | 16414.9
Задача 2. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения
2.1. | Строительство распределительного газопровода, высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | 2011-2012 | от 08.11.2010г. №178 | муниципальная |  | 25267.2 | 18956.1 | 10059.8 | 8896.3
2.2. | Проектирование системы внутреннего газоснабжения в муниципальных жилых помещениях жилых домов мкр. Черная Речка. | 2013 |  | муниципальная |  | 288.7 | 288.7 |  |  | 288.7
2.3. | Монтаж системы внутреннего газоснабжения в муниципальных жилых помещениях жилых домов мкр. Черная Речка. | 2013 |  | муниципальная |  | 1113 | 1113 |  |  | 1113
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  | 26668.9 | 20357.8 | 10059.8 | 8896.3 | 1401.7
Задача 3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
3.1. | исключен постановлением администрации от07.06.2013г.№210
3.2. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | 2012-2013 | от 23.09.2011г. №135 | муниципальная |  | 13960 | 1809 |  | 1809 | 0
3.3. | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 2012-2013 | от 19.10.2011г. №281 | муниципальная |  | 30190 | 29434.6 |  | 13075 | 16359.6
3.4. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 |  |  |  |  | 2950 | 2178 |  | 2178
| Итого по задаче 3: |  |  |  |  | 47100 | 33421.6 | 0 | 17062 | 16359.6 | 33421.6
Задача 4. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово
4.1. | Проектирование, реконструкция и строительство сетей уличного освещения города Сертолово, в том числе:
4.1.1. | Проектирование и реконструкция ВЛ 0,4 кВ уличное освещение от ТП-8518 ул. Молодцова д.д.2,3,4,5,7,8,9,11 (участок в районе д.д.3,8,9,2,4,5,11) | 2011 |  | муниципальная |  | 710.3 | 710.3 | 710.3
4.1.2. | Проектирование и строительство сети уличного освещения по адресу: ул.Молодцова д.8 (в районе АЗС) (от ТП-8518) | 2011 |  | муниципальная |  | 304.6 | 304.6 | 304.6
4.1.3. | Проектирование и строительство сети уличного освещения по адресу: мкр. Сертолово-2, ул.Березовая дома 7,8,9,10,11,12,13, 14 (от ТП 8374) | 2011 |  | муниципальная |  | 812.5 | 812.5 | 812.5
4.1.4. | Проектирование и строительство сети уличного освещения по адресам: ул. Ларина д.д. 1,2,4,5; ул.Заречная д.6; ул.Ветеранов д.5; ул.Кожемякина д.11/1 | 2012 |  | муниципальная |  | 1180.8 | 1180.8 |  | 1180.8
4.1.5. | Проектирование реконструкции и строительства участков сети уличного освещения по адресам: - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8463 ( участок от ул. Центральная д.3 до ул. Молодцова д.10 и от ул. Молодцова д.9 до Выборгского шоссе)- рконструкция; ( участок ул. Центральная д.5 , ул. Центральная д.8/2 и участок ул. Молодцова д.2)-строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок от ул. Ветеранов д.4 до ул.Ветеранов д.15)-реконструкция; (участок ул. Ветеранов д.15 - КР водоема)-строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок от ул. Заречной д.12 до Выборгского шоссе)-реконструкция. | 2013 |  | муниципальная |  | 232.2 | 232.2 |  |  | 232.2
4.1.6. | Реконструкция и строительство участков сети уличного освещения по адресам : - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8463 ( участок от ул. Центральная д.3 до ул. Молодцова д.10 и от ул. Молодцова д.9 до Выборгского шоссе)- рконструкция; ( участок ул. Центральная д.5 , ул. Центральная д.8/2 и участок ул. Молодцова д.2)-строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок от ул. Ветеранов д.4 до ул.Ветеранов д.15)-реконструкция; (участок ул. Ветеранов д.15 - КР водоема)-строительство - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8823 (участок от ул. Заречной д.12 до Выборгского шоссе)-реконструкция. | 2013 |  | муниципальная |  | 1729.6 | 1729.6 |  |  | 1729.6
| Итого по задаче 4: |  |  |  |  | 4970 | 4970 | 1827.4 | 1180.8 | 1961.8
| ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 145819.1 | 82094.8 | 18817.7 | 27139.1 | 36138
Руководитель программы :
Заместитель главы администрации
| по жилищно-коммунальному хозяйству | [7 empty] | С.В.Белевич
исп: Кузьмина Р.В.
тел.: 593-86-96

## прил. 3
Приложение 3
к постановлению
администрации МО Сертолово
от09 августа №309
Приложение 2 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
" Проектирование, реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений в сфере ЖКХ МО Сертолово Ленинградской области в 2011-2013 гг."
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Еденица измерения | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Задача 1. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству двухтрубной системы ГВС
1.1. | Проектирование двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная, ул. Ветеранов, ул.Школьная | 6930.5 |  | - количество комплектов ПСД | шт. | 1
1.2. | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресу: ул.Заречная- 1 этап | 16414.9 |  | - протяженность трубопроводов ГВС | п.м. |  |  | 2790.8
Итого по задаче 1: |  | 23345.4 | 0
Задача 2. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей газоснабжения
2.1. | Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | 2743.1 | 16213 | - протяженность распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления | п.м. | 3595.3 | 2069.4
|  |  |  | - восстановление асфальто-бетонных покрытий | м² |  | 293
2.2. | Выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации законченного строительством распределительного газопровода для газоснабжения жилых домов мкр. Черная речка | 299.6 |  | - протяженность распределительного газопровода | п.м. |  |  | 3595.3
2.3. | Проектирование и монтаж системы внутреннего газоснабжения в муниципальных жилых помещениях жилых домов мкр. Черная Речка. | 1401.7 |  | -кол-во муниципальных жилых помещений | шт. |  |  | 21
Итого по задаче 2: |  | 4444.4 | 16213
Задача 3. Организация и выполнение работ по проектированию и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
3.1. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная Речка до ГКНС в г.Сертолово" | 506 |  | количество проектов | к-т |  |  | 2
3.2. | исключен постановлением администрации от 07.06.2013г№210
3.3. | Выполнение проектов по освоению лесов под трассу объекта: "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1" | 506 |  | количество проектов | к-т |  |  | 2
3.4. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | 1809 | 0 | - протяженность канализационного коллектора | п.м. |  | 302 | 0
3.5. | Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр.Сертолово-2 | 10434.6 | 19000 | - протяженность внутриплощадочных сетей водоснабжения | п.м. |  | 1281.2 | 1517.7
3.6. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 2178 |  | -количество проектов | к-т |  |  | 2
3.7. | Разработка схемы теплоснабжения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 998.7 |  | - количество схем теплоснабжения | шт. |  |  | 1
3.8. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 4000 | 0 | Количество схем: -водоснабжения -водоотведения | шт. шт. |  |  | 1 1
Итого по задаче 3: |  | 20432.3 | 19000
Задача 4. Организация и выполнение работ по проектированию, реконструкции и строительству сетей уличного освещения города Сертолово
4.1. | Проектирование, реконструкция и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово | 4970 |  | - количество комплектов ПСД | шт. | 3 | 1 | 3
|  |  |  | - протяженность участков сети уличного освещения : строительство / реконструкция | км. | 1,365/ 2,1 | 1,179/ 0 | 0,637/1,932
Итого по задаче 4: |  | 4970 | 0
Всего по Программе: |  | 53192.1 | 35213
Руководитель программы :
Заместитель главы администрации
| по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  | С.В.Белевич
исп: Кузьмина Р.В.
тел. 593-86-96