УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от 10.11.2025 № 1472

(в редакции от 23.12.2025 №1688,

от 25.06.2026 №873)

Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации МО Сертолово

Муниципальная программа

муниципального образования Сертоловское городское поселение

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Обеспечение качественным жильем граждан,

проживающих на территории МО Сертолово»

на 2026 - 2030 годы

Руководитель программы:

И.о. председателя КУМИ

администрации МО Сертолово                                                    Н.С. Дивина

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих

на территории МО Сертолово»

на 2026-2030 годы

| Полное наименование Программы | «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории МО Сертолово» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1.Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ); 2.Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг»; 4.Областной закон Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»; 4.1.Постановление Правительства Ленинградской области от 17.11.2025 № 951 «О распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (признанного таковым поле 01.01.2017) в рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»; 5. Устав МО Сертолово; 6.Постановление администрации МО Сертолово от 22.10.2013 № 425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»; 7.Распоряжение администрации МО Сертолово от 30.06.2025 г. №119 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Сертоловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2026-2030 годы. |
| Период реализации Программы | 2026 - 2030 годы |
| Цель Программы | Создание условий для реализации конституционных прав на жилище гражданами и членами их семей. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных домах. 2.Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. |
| Проекты, реализуемые в рамках Программы | Региональный проект «Жилье» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность Программы, важнейшие целевые показатели Программы | Социальная эффективность программы – улучшение жилищных условий граждан, постоянно проживающих на территории МО Сертолово, поставленных на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 ЖК РФ. Бюджетная эффективность Программы и использования выделенных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств, прозрачности использования бюджетных средств. Качественные показатели Программы: - создание условий для формирования активной жизненной позиции граждан; - укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; - улучшение демографической ситуации в МО Сертолово; - обновление облика города в связи со сносом аварийного жилого фонда; - выполнение обязательств МО Сертолово перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях; - создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан; - улучшение состояния здоровья населения. Важнейшие целевые показатели Программы: Успешная реализация Программы позволит к концу 2030 года улучшить жилищные условия проживающим в аварийных домах 54 семьям (113 чел.) 58 семье (127 чел.), состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 4 семьям (8 чел.) |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 385 664,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2026 год – 367 268,2 тыс. руб., 2027 год – 6231,1 тыс. руб., 2028 год – 2967,2 тыс. руб., 2029 год – 4599,1 тыс. руб., 2030 год – 4599,1 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: - за счет средств областного бюджета – 345 776,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2026 год – 345 776,4 тыс. руб. - за счет средств бюджета МО Сертолово – 39 888,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2026 год – 21491,8 тыс. руб., 2027 год – 6231,1 тыс. руб., 2028 год – 2967,2 тыс. руб., 2029 год – 4599,1 тыс. руб., 2030 год – 4599,1 тыс. руб. |
| Заказчик Программы | Администрация МО Сертолово |
| Представитель заказчика Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Сертолово (далее – КУМИ администрации МО Сертолово) |
| Руководитель Программы | И.о. председателя КУМИ администрации МО Сертолово Дивина Надежда Сергеевна |
| Разработчик Программы | КУМИ администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки Программы | 2025 год |
| Исполнители Программы | Ответственный за формирование и реализацию Программы в целом: - КУМИ администрации МО Сертолово; Ответственный за реализацию структурных элементов Программы и их мероприятий: - КУМИ администрации МО Сертолово |
| Управление Программой и контроль за ее реализацией | Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и целевым использованием бюджетных средств осуществляет КУМИ администрации МО Сертолово |

1. Оценка и анализ исходной ситуации

Социально-экономические преобразования в МО Сертолово, объективно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан, нуждаемость граждан в улучшении жилищных условий, обуславливает необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно-целевым методом.

В МО Сертолово на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.07.2025 года состоит 126 семей или 434 человека, из них: 36 молодых семей (109 чел.), 30 многодетных семьи (151 чел.), 3 семьи работников бюджетной сферы (6 чел.). Из них 3 семей (6 чел.) приняты на учет до 1 марта 2005 года. Учитывая, что продолжительность ожидания улучшения жилищных условий части граждан, поставленных на учет, составляет более 10 лет, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить решение этой задачи.

Приоритетные направления политики МО Сертолово в жилищной сфере определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества жилищно-коммунальных услуг».

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий  для осуществления гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном порядке социальных выплат (субсидий) для приобретения (строительства) жилых помещений.

Остро стоит вопрос об обеспечении жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Они не могут получить доступ на рынок жилья, поскольку не имеют возможности получить жилищный кредит (займ). Единственным способом жилищного обеспечения указанной категории граждан является предоставление за счёт средств местного бюджета жилых помещений по договорам социального найма.

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям, которые признаны в установленном порядке аварийными. Наблюдающийся в настоящий момент дефицит свободных (незаселенных) жилых помещений не позволяет переселить граждан из жилых помещений, признанных аварийными.             Приобретение в собственность МО Сертолово жилых помещений и предоставление их по договорам социального найма гражданам, выплата денежной компенсации и предоставление равнозначного жилья гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, позволит переселить граждан из аварийного жилищного фонда и снести аварийные дома, что позволит улучшить состояние здоровья населения, выполнить обязательства государства перед гражданами, улучшить внешний облик города.

Финансовая поддержка граждан на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального, областного и местного бюджетов содействует решению жилищной проблемы и снятию напряженности в данной сфере.

Реализация Программы позволит проводить эффективную муниципальную политику, направленную на создание благоприятных условий для развития и улучшения социально-экономического развития территории МО Сертолово, повышение уровня жизни населения, проживающего на территории муниципального образования.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Создание условий для реализации конституционных прав на жилище гражданами и членами их семей. Задачи Программы: 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных домах. 2. Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Структурные элементы Программы

## Достижение цели и решение задач программы обеспечивается в рамках:

## 1. проектной части, включающей Региональный проект «Жилье» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»:

## - Осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийных домах.

## Финансирование мероприятия проектной части будет осуществляться за счет средств областного и местного бюджетов.

## По Программе предусмотрено:

## -  предоставление квартир по договору социального найма;

## - предоставления равнозначного жилья или компенсации для граждан, в чьей собственности находятся жилые помещения.

## 2. процессной части, включающей комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:

## - Осуществление полномочий по обеспечению жильем малоимущих граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

## По Программе предусмотрено предоставление квартир по договорам социального найма.

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

Срок реализации программы: 2026-2030 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет 385 664,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2026 год – 367 268,2 тыс. руб.,

2027 год – 6231,1 тыс. руб.,

2028 год – 2967,2 тыс. руб.,

2029 год – 4599,1 тыс. руб.,

2030 год – 4599,1 тыс. руб.

Из них по источникам финансирования:

за счет средств бюджета МО Сертолово – 39 888,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2026 год – 21 491,8 тыс. руб.,

2027 год – 6231,1 тыс. руб.,

2028 год – 2967,2 тыс. руб.,

2029 год –  4599,1 тыс. руб.,

2030 год –  4599,1 тыс. руб.

В ходе реализации Программы объемы и источники финансирования структурных элементов Программы и их мероприятий могут корректироваться, исходя из возможности бюджета МО Сертолово в соответствии с действующим законодательством.

5. Ожидаемые (конечные) результаты Программы

Важнейшие целевые показатели Программы:

Успешная реализация Программы позволит к концу 2030 года улучшить жилищные условия проживающим в аварийных домах 54 семьям (112 чел.), состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 4 семьям (8 чел.)

Качественные показатели Программы:

-создание условий для формирования активной жизненной позиции граждан;

-укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение демографической ситуации в МО Сертолово;

- обновление облика города в связи со сносом аварийного жилого фонда;

-выполнение обязательств МО Сертолово перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- улучшение состояния здоровья населения.

Социальная эффективность Программы - улучшение жилищных условий граждан, постоянно проживающих на территории МО Сертолово, поставленных на учет граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а так же граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Бюджетная эффективность Программы и использования, выделенных на её реализацию средств местного бюджета будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

Выполнение Программы приведет к повышению доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.

Перечень планируемых результатов реализации Программы приведен в Приложении №1 к Программе.

## 6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация МО Сертолово.

Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и целевым использованием бюджетных средств, осуществляет представитель заказчика Программы - КУМИ администрации МО Сертолово, который так же является ответственным за реализацию структурных элементов Программы и их мероприятий.

КУМИ администрации МО Сертолово обеспечивает:

- своевременную и качественную реализацию Программы и достижение конечных результатов Программы;

- целевое и эффективное использование финансовых средств, направляемых на реализацию Программы;

- при недостаточном финансировании Программы – принятие дополнительных мер по привлечению финансовых средств для выполнения Программы в установленные сроки;

- корректировку Программы и подготовку предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет (при необходимости);

- подготовку ежеквартальных и готовых отчетов о ходе реализации Программы и в целом после ее завершения;

- проведение оценки эффективности Программы по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы;

- размещение информации о ходе и результатах реализации Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Внесение изменений в Программу, в том числе включение в нее новых структурных элементов, мероприятий структурных элементов, а также продление сроков ее реализации осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

7. Контроль за выполнением Программы

Контроль за ходом выполнения Программы и целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляет КУМИ администрации МО Сертолово.

КУМИ администрации МО Сертолово ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет в комитет финансов и экономики администрации МО Сертолово отчет о ходе выполнения Программы по установленным формам.

После окончания срока реализации Программы КУМИ  администрации МО Сертолово представляет главе администрации МО Сертолово  на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о выполнении Программы по установленным формам.

Оценка эффективности реализации Программы проводится КУМИ администрации МО Сертолово по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации Программы, утвержденными постановлением администрации МО Сертолово.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории МО Сертолово»

на 2026 - 2030 годы

| № п/п | Наименование структурных элементов Программы и их мероприятий |  | Источники финансиро-вания | Срок испол-нения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию структурных элементов Программы и их мероприятий | Ожидаемый результат реализации структурных элементов Программы и их мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г |  | 2030г |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Жилье» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» |  | Всего, в т.ч. |  | 367 268,2 | 367 268,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет ЛО |  | 345 776,4 | 345 776,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  | 21 491,8 | 21 491,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийных домах |  | Итого, в том числе | 2026г | 367 268,2 | 367 268,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | КУМИ администрации МО Сертолово | Улучшение жилищных условий 54 семьям (112 чел.) |
|  |  |  | Областной бюджет ЛО |  | 345 776,4 | 345 776,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МО Сертолово |  | 21 491,8 | 21 491,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по проектной части, в т.ч.: |  |  |  | 367 268,2 | 367 268,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Областной бюджет ЛО |  |  |  | 345 776,4 | 345 776,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 21 491,8 | 21 491,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Бюджет МО Сертолово | 2026г -2030г | 18 396,5 | 0,0 | 6231,1 | 2967,2 |  | 4599,1 |  | 4599,1 |  |  |
| 2.1. |  | Осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Бюджет МО Сертолово |  | 18 396,5 | 0,0 | 6231,1 | 2967,2 |  | 4599,1 |  | 4599,1 | КУМИ администрации МО Сертолово | Улучшение жилищных условий 4 семей (8 чел.) |
|  |  | Итого по процессной части, в т.ч.: |  |  | 18 396,5 | 0,0 | 6231,1 | 2967,2 |  | 4599,1 |  | 4599,1 |  |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 18 396,5 | 0,0 | 6231,1 | 2967,2 |  | 4599,1 |  | 4599,1 |  |  |
|  |  | Всего по Программе, в т.ч.: |  |  | 385 664,7 | 367 268,2 | 6231,1 | 2967,2 |  | 4599,1 |  | 4599,1 |  |  |
|  |  | Областной бюджет ЛО |  |  | 345 776,4 | 345 776,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет МО Сертолово |  |  | 39 888,3 | 21 491,8 | 6231,1 | 2967,2 |  | 4599,1 |  | 4599,1 |  |  |

Приложение № 1 Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории МО Сертолово»

на 2026 - 2030 годы

| № п/п | Наименование структурных элементов Программы и их мероприятий | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026г | 2027г |  | 2028г |  | 2029г |  | 2030г |  |
|  |  | Областной бюджет ЛО | Бюджет МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Жилье» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийных домах | 345 776,4 | 21 491,8 | Кол-во семей/чел. | г.Сертолово, ул. Ларина, д. 3 |  |  | Ед/ед | 32/56 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 1 |  |  | Ед/ед | 22/56 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  | Ед/ед | 54/112 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Итого по проектной части: |  | 345 776,4 | 21 491,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 0,0 | 18 396,5 | Количество квартир |  | ед. |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество семей |  | ед. |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество граждан |  | чел. |  |  | 0 |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |
|  | Итого по процессной части: | 0,0 | 18 396,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе : | 345 776,4 | 39 888,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы:

И.о. председателя КУМИ администрации МО Сертолово                         ___________  Н.С. Дивина

Приложение № 2 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории МО Сертолово»

на 2026 - 2030 годы

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность |  | Сроки (годы) | Реквизиты утверждения проектно-сметной документации (ПСД) | Форма собственности |  | Сметная стоимость |  | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в ценах, утвержден-ных в ПСД | в ценах года начала реализации программы |  |  | 2026г |  | 2027г |  | 2028г |  | 2029г |  | 2030г |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект «Жилье» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, проживающих в аварийных домах : - приобретение в муниципальную собственность - 22 квартир; - приобретение в частную собственность – 29 квартир; - выплата компенсаций – 7 квартир. |  | 2026 |  | Муниципальная и частная |  |  |  | 367 268,2 |  | 367 268,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по проекту: |  |  |  |  |  |  |  | 367 268,2 |  | 367 268,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по проектной части: |  |  |  |  |  |  |  | 367 268,2 |  | 367 268,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (2027- 1 квартира, 2028- 1 квартира, 2029-1квартира, 2030-1 квартира в г.Сертолово) | 2027-2030 |  |  | Муници-пальная |  |  |  | 18396,5 | 0,0 |  | 6231,1 |  | 2967,2 |  | 4599,1 |  | 4599,1 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  | 18396,5 | 0,0 |  | 6231,1 |  | 2967,2 |  | 4599,1 |  | 4599,1 |  |
| Итого по процессной части: |  |  |  |  |  |  |  | 18396,5 | 0,0 |  | 6231,1 |  | 2967,2 |  | 4599,1 |  | 4599,1 |  |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 385 664,7 | 367 268,2 |  | 6231,1 |  | 2967,2 |  | 4599,1 |  | 4599,1 |  |

Руководитель программы:

И.о. председателя КУМИ администрации МО Сертолово ___________  Н.С. Дивина