Приложение №1

к постановлению администрации

МО Сертолово

от _____________№ ______

ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

(наименование программы)

на 2018 - 2022  годы

| № п/п | Наименование структурного элемента Программы |  | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответст- венный за реализа-цию структур-ного элемента | Ожидае-мый результат реализации структурно-го элемента Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях граждан, проживающих на территории МО Сертолово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление гражданам социальных выплат на жилье и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» |  | в том числе: Бюджет МО Сертолово | 2018 | 124,3 | 124,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУМИ администрации МО Сертоло-во | Улучше-ние жилищ-ных условий 1 семьи (5 чел.) |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 2360,1 | 2360,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 1551,6 | 1551,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | В том числе: Бюджет МО Сертолово |  | 2018 | 69,8 | 69,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУМИ админист-рации МО Сертоло-во | Улучше-ние жилищ-ных условий 1 семья (3 чел.) |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 1326,6 | 1326,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 930,9 | 930,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В том числе: Бюджет МО Сертолово |  | 2018, 2019, 2022 | 512,1 | 155,6 | 104,9 | 0,0 | 0,0 | 251,6 | КУМИ администрации МО Сертоло-во | Улучше-ние жилищных условий 4 семей (18 чел.) |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 6458,0 | 2434,5 | 1756,3 | 0,0 | 0,0 | 2267,2 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 984,8 | 513,2 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 277,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 7954,6 | 3103,0 | 2055,8 | 0,0 | 0,0 | 2795,8 |  |  |
|  | Итого по процессной части, в том числе: |  |  |  | 22272,8 | 12569,6 | 4111,6 | 0,0 | 0,0 | 5591,6 |  |  |
|  | Всего по Программе: |  |  |  | 22272,8 | 12569,6 | 4111,6 | 0,0 | 0,0 | 5591,6 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО Сертолово |  |  |  | 706,2 | 349,7 | 104,9 | 0,0 | 0,0 | 251,6 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 10144,7 | 6121,2 | 1756,3 | 0,0 | 0,0 | 2267,2 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 984,8 | 513,2 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 277,0 |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  | 10437,1 | 5585,5 | 2055,8 | 0,0 | 0,0 | 2795,8 |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации МО Сертолово

от                                       №  _______

Приложение № 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»    на 2018 - 2022 годы

| N п/п | Наименование структурного элемента Программы |  | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Наименование показателя | Едини-ца измере-ния |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  |  | бюджет МО Сертолово | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Внебюд-жетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении нуждающихся в жилых помещениях граждан, проживающих на территории МО Сертолово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Предоставление гражданам социальных выплат на жилье и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам в рамках подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» |  | 124,3 | 2360,1 | 0,0 | 1551,6 | Количество семей, получивших компенсацию | ед. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, получивших компенсацию | чел. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. |  | Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 69,8 | 1326,6 | 0,0 | 930,9 | Количество семей, получивших социальную выплату | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, получивших социальную выплату | чел. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 251,6 | 2267,2 | 277,0 | 2795,8 | Количество семей, получивших социальную выплату | ед. |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество граждан, получивших социальную выплату | чел. |  | 8 |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 |  |
| Итого по процессной части |  |  | 445,7 | 5953,9 | 277,0 | 5278,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  | 706,2 | 10144,7 | 984,8 | 10437,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Программы       И.о. председателя комитета      Виноградова Екатерина Александровна ____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Исполнитель: Митина Л..А., тел. 593-38-56 (доб.130)