ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Подготовка документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы»

(наименование программы)

за 2013- 2015  годы

Источник финансирования  бюджет  МО  Сертолово

(бюджет МО Сертолово, другие источники)

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотрен-ных програм-мой | Перечень программных мероприятий | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профи-нан-сирова-но (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профи-нан-сирова-но (тыс. руб.) |  | Выпол-нено (тыс. руб.) | Объем финанси-рования по программе (тыс. руб.) | Профи-нан-сирова-но (тыс. руб.) | Выпол-нено (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов планировки территории г. Сертолово, включая проекты межевания территории | 6 900,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 5 800,0 | 5800,0 | 5 800,0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 700,0 | 12 700,0 | 12 700,0 |  |  |  |
| 2 | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |  | 0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 3 | Внесение изменений в правила землеполь-зования и застройки МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 0 | 0 |  | 0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |  |  |  |
| 4 | Разработка карт(планов) объектов земле-устройства МО Сертолово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по программе |  | 6 900,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 6 580,0 | 6 580,0 | 6 580,0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 480,0 | 13 480,0 | 13 480,0 |  |  |  |

Руководитель программы       председатель КУМИ администрации МО Сертолово       ______________   Орехова Е.В.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Подготовка документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы»

(наименование программы)

за 2013- 2015  годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели, характери-зующие достижение цели | Единица измере-ния | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  | Достигнутое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014г. | 2015 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 Разработка документации по планировке города Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектов планировки территории г. Сертолово, включая проекты межевания территории | 12 700,0 |  | 12 700,0 |  | комплект проектной документации | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Внесение изменений в генеральный план МО Сертолово | 500,0 |  | 500,0 |  | комплект проектной документации | комплект |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |
| 3 | Внесение изменений в правила землеполь-зования и застройки МО Сертолово | 280,0 |  | 280,0 |  | комплект проектной документации | комплект |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 |
| 4 | Разработка карт(планов) объектов земле-устройства МО Сертолово | 0 |  | 0 |  | комплект проектной документации | комплект |  |  | 30 |  |  | 0 |
|  |  | 13 480,0 |  | 13 480,0 |  |  |  | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы     председатель КУМИ администрации МО Сертолово       ______________   Орехова Е.В.