Приложение № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2011-2013годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный  за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
| 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Раздел 1. Обеспечение организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Информирование предпринимателей о мерах финансовой и организационно правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 2011-2013 | - | - | - | - | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повышение уровня правовой грамотности  предпринимателей за счет проведения не менее 100 консультаций |
| 1.2. | Подготовка и освещение в СМИ информации по различным вопросам предпринимательской деятельности | - | 2011-2013 | - | - | - | - | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Содействие развитию малого и среднего бизнеса за счет публикации 26 статей в СМИ |
| 1.3. | Информирование предпринимателей о проведении районных, областных обучающих семинаров, выставок, конкурсов, ярмарок | Средства бюджета МО Сертолово | 2011-2013 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Охватить информированием о проведении районных, областных обучающих семинаров, выставок, ярмарок не менее  90 предпринимателей |
|  | **Итого по разделу 1:** |  |  | **20,0** | **10,0** | **10,0** | **-** |  |  |
|  | **Раздел 2.** **Развитие деловой активности населения МО Сертолово за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности** | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение рабочих встреч, круглых столов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета МО Сертолово | 2011-2013 | 65,0 | 30,0 | 35,0 | - | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повысить уровень правовых знаний у предпринимателей за счет проведения 9 рабочих встреч, круглых столов по вопросам малого и среднего предпринимательства с привлечением представителей контролирующих организаций |
| 2.2. | Организация и проведение муниципального конкурса «Лучший предприниматель года» | Средства бюджета МО Сертолово | 2011-2013 | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повысить интерес к предпринимательской деятельности за счет проведения ежегодного конкурсов «Лучший предприниматель года с охватом не менее 40 предпринимателей ежегодно |
| 2.3. | Участие в районных и областных семинарах | Средства бюджета МО Сертолово | 2011-2013 | 50,0 | 20,0 | 30,0 | - | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Повышение уровня правовых знаний за счет участия в 4 обучающих семинарах не менее 45 предпринимателей МО Сертолово |
| 2.4 | Создание условий для развития мелкорозничной торговли | Средства  бюджета МО Сертолово | 2011-2013 | 325,0 | - | 325,0 | - | Отдел местного самоуправления администрации МО Сертолово | Сформировать 13 земельных участков с оформлением кадастровых паспортов для размещения торговых зон предназначенных для мелкорозничной торговли, обустроить торговые зоны стационарными торговыми местами для розничной торговли |
|  | **Итого по разделу 2:** |  |  | **800,0** | **170,0** | **510,0** | **120,0** |  |  |
|  | **Итого по программе:** |  |  | **820,0** | **180,0** | **520,0** | **120,0** |  |  |