## прилож 1
Приложение 1
к Программе
главы администрации
МО Сертолово
от __________ №_____
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы»
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Реквизиты утверждения ПСД | Форма собственности | Сметная стоимость, тыс.руб. |  | Объем финансирования, тыс. руб.
[5 empty] | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации программы | Всего | в том числе по годам
[8 empty] | 2014г. | 2015г. | 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений теплоснабжения
1.1. | Строительство двухтрубной системы ГВС по адресам: ул.Заречная дома 1-17, ул. Ветеранов дд.4,6,8,10,12, ул.Школьная дд. 3,5,7,9,11 | 2014-2016гг. | от 28.03.2012 г. №85 | муниципальная | 60149.7 | 44378.8 | 44378.8 | 6973 |  | 37405.8
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  | 44378.8 | 44378.8 | 6973 | 0 | 37405.8
Раздел 2. Развитие наружных инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
2.1. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Черная речка до ГКНС в г.Сертолово | 2014-2015г.г. | от 23.09.2011г. №136 | муниципальная | 70004 | 46748.6 | 46748.6 | 24003.3 | 22745.3
2.2. | Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр.Сертолово-2 до Сертолово-1 | 2014г. | от 23.09.2011г. №135 | муниципальная | 13960 | 507 | 507 | 507
2.3. | Проектирование строительства внутриплощадочных сетей водоотведения жилой зоны мкр. Сертолово-2 с учетом перспективы развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, мкр. Сертолово-2 | 2015г. |  |  |  | 3500 | 3500 |  | 3500
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 50755.6 | 50755.6 | 24510.3 | 26245.3 | 0
Раздел 3. Развитие сети уличного освещения города Сертолово
3.1. | Проектирование реконструкции участков сети уличного освещения по адресам: - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 (участок у ССОШ №1), - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул. Ветеранов д.,15); - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (участок по ул.Ветеранов д.11/1,11/2,3а,7) - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8463 (участок у ССОШ №3 ) - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д.7/2,7/1, ул.Центральная д.2,4/1) | 2014-2016гг. |  | муниципальная |  |  | 480 | 150
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д.д.3/2,3/1,3/3) , ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375 (мкр.Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе); ВЛ-0,4 кВ от ТП-8519 участок вдоль ООО "ЦБИ", вдоль территории 211 КЖБИ | [7 empty] | 160
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8370 (участок от перекрестка ул.Заречная-Выборгское шоссе вдоль дороги на пос.Песочный ) , - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8519 (участок по ул.Индустриальная) | [8 empty] | 170
3.2. | Реконструкция и строительство участков сети уличного освещения по адресам: - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8371 ( участок у ССОШ №1) , - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8812 (участок придомовой территории по ул. Ветеранов д.,15); - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 ( участок по ул.Ветеранов д.11/1,11/2,3а,7) - ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8463 (участок у ССОШ №3 ) - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 (участок по ул.Пограничной д. 7/2, 7/1, ул. Центральная д. 2, 4/1) | 2014-2016гг. |  | муниципальная |  |  | 5510 | 1480
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8426 ( участок по ул.Пограничной д.д.3/2,3/1,3/3) , - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8375 (мкр. Черная Речка, участок вдоль Выборгского шоссе); - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8519 ( участок вдоль ООО "ЦБИ", вдоль территории 211 КЖБИ | [7 empty] | 1940
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8370 ( участок от перекрестка ул.Заречная-Выборгское шоссе вдоль дороги на пос.Песочный ) , - ВЛ-0,4 кВ от ТП-8519 (участок ул. Индустриальная) | [8 empty] | 2090
| Итого по разделу 3: | [5 empty] | 5990 | 1630 | 2100 | 2260
| ИТОГО по Программе: | [5 empty] | 101124.4 | 33113.3 | 28345.3 | 39665.8
Руководитель программы :
Заместитель главы администрации
| по жилищно-коммунальному хозяйству | [7 empty] | С.В.Белевич
Муратова И. Р.
тел.: 593-86-96